**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ " НА 2018-2022 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, исполнители мероприятий | Срок реализации | | Объем ресурсного обеспечения на 2018 год | | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия  2018 год |
| С  (месяц) | По  (месяц) | источник | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Программа**  **«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»**  **на 2018-2022годы** | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **43713,0** | Х | Х |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 17455,9 |
| Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии | 0 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) - при наличии | 26132,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) - при наличии | 125,1 |
| Иные источники (далее - ИИ) - при наличии | 0 |
| 1 | **Подпрограмма**  **Обеспечение деятельности главы Евдокимовского сельского поселения и администрации Евдокимовского сельского поселения** | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **7543,6** | Х. | Х |
| МБ | 7417,8 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0,7 |
| ФБ | 125,1 |
| ИИ | 0 |
| 1.1. | **Основное мероприятие**  Обеспечение деятельности главы Евдокимовского сельского поселения и Администрации Евдокимовского сельского поселения | Администрация Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **4903,9** | Х | Х |
| МБ | 4778,1 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0,7 |
| ФБ | 125,1 |
| ИИ | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие  Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  с начислениями | Администрация Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **4184,8** | Доля исполненных полномочий | 100% |
| МБ | 4184,8 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие  Обеспечение функций органов местного самоуправления | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **593,3** | Доля исполненных полномочий | 100% |
| МБ | 593,3 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие  Закупка товаров ,работ, услуг для осуществление областных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **0,7** | Доля исполненных полномочий | 100% |
| МБ | 0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0,7 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 1.1.4 | Мероприятие  Осуществление первичного воинского учета ( В У Р) | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **125,1** | Доля исполненных полномочий | 100% |
| МБ | 0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 125,1 |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |
| 1.2. | **Основное мероприятие**  Управление муниципальным долгом | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **2,0** | Доля исполненных полномочий | 100% |
| МБ | 2,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 1.3 | **Основное мероприятие**  Пенсионное обеспечение граждан ,замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **353,3** | Доля исполненных полномочий | 100% |
| МБ | 353,3 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 1.3.1. | Мероприятие  Пенсия за выслугу лет муниципальной службы | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **353,3** | Доля исполненных полномочий | Доля исполненных полномочий |
| МБ | 353,3 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 1.4. | **Основное мероприятие**  Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **2,0** | Доля исполненных полномочий | 100% |
| МБ | 2,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 1.5. | **Основное мероприятие**  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **2282,4** | Доля исполненных полномочий | 100% |
| МБ | 2282,4 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 2. | **Подпрограмма 2**  «**Повышение эффективности бюджетных расходов Евдокимовского сельского поселения**» | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **29,2** |  |  |
| МБ | 29,2 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 2.1 | **Основное мероприятие**  Информационные технологии в управлении | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **29,2** | Доля исполненных полномочий  наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности администрации | 100% |
| МБ | 29,2 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 2.1.1. | Мероприятие:  Расходы за пользование информационно-телекоммуникационной сетью  « Интернет» | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | 29,2 | Доля исполненных полномочий  наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности администрации | 100% |
| МБ | 29,2 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3 | **Подпрограмма 3**  **Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения** | Ведущий специалист  администрации  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **30059,7** |  |  |
| МБ | 3928,4 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 26131,3 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.1 | **Основное мероприятие**  Ремонт и содержание автомобильных дорог | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | **Всего** | **1704,8** |  |  |
| МБ | 1704,8 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.1.1. | Мероприятие  Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул.Звездная с.Бадар | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | **Всего** | **450,8** | Протяженность  автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям; | 150метров |
| МБ | 450,8 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.1.2. | Мероприятие:  Ремонт автомобильной дороги пер.Школьный с.Бадар | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | **Всего** | **754,0** | сохранение сети существующих автодорог; улучшение качественных характеристик дорожного полотна;  реализации мер по обеспечению безопасности дорожного движения | 500 метров |
| МБ | 754,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.1.3 | Мероприятие  Содержание автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах сельского поселения (услуги грейдера: грейдирование дорог, очистка дорог от снега грейдером, плужным снегоочистителем на базе трактора) | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | **Всего** | **150,0** | Сохранение сети существующих автодорог; улучшение качественных характеристик дорожного полотна; реализация мер по обеспечению безопасности дорожного движения |  |
| МБ | 150,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.1.4. | Мероприятие  Содержание электрооборудования уличного освещения,  плата за расход электроэнергии на освещение автомобильных дорог | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | **Всего** | **350,0** | Улучшение освещенности населенных пунктов |  |
| МБ | 350,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.2 | **Основное мероприятие**  Организация благоустройства территории поселения" | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | **Всего** | **299,2** |  |  |
| МБ | 299,2 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.2.1. | Мероприятие  Содержание и приобретение электрооборудования уличного освещения, оплата за расход электроэнергии на освещение автомобильных дорог | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | **Всего** | **150,0** | улучшение освещенности населенного пункта; |  |
| МБ | 150,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.2.2. | Мероприятие  Приобретение лавочек для обустройства территории около памятников ВОВ с.Бадар,п.Евдокимовский | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | **Всего** | **49,2** | Улучшение состояния территории населенных пунктов |  |
| МБ | 49,2 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.2.3. | Мероприятие  Приобретение пиломатериала для огораживания кладбища в с.Бадар | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | **Всего** | **100,0** |  |  |
| МБ | 100,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.3 | **Основное мероприятие**  Организация водоснабжения населения | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | **Всего** | **549,0** |  |  |
| МБ | 549,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.3.1. | Мероприятие  Приобретение глубинных насосов для водонапорных башен | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | **Всего** | **150,0** | Бесперебойное обеспечение водоснабжением населения |  |
| МБ | 150,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.3.2 | Мероприятие  Ремонт водонапорной башни д.Евдокимова ул.Центральная 19а | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | **Всего** | **70,0** | Бесперебойное обеспечение водоснабжением населения |  |
| МБ | 70,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.3.3. | Мероприятие  Приобретение труб для водоснабжения | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | **Всего** | **329,0** | Бесперебойное обеспечение водоснабжением населения |  |
| МБ | 329,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.4. | **Основное мероприятие**:  Развитие сети искусственных сооружений на территории Евдокимовского сельского поселения | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | **Всего** | **27506,7** | Обеспечение безопасного круглогодичного сообщения между населенными пунктами |  |
| МБ | 1375,4 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 26131,3 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.4.1 | Мероприятие  Строительство пешеходного моста через реку Ия п.Евдокимовский Тулунского района Иркутской области | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | **Всего** | **27506,7** | Обеспечение безопасного круглогодичного сообщения между населенными пунктами | 1 мост |
| М.Б | 1375,4 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 26131,3 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 4 | **Подпрограмма 4**  ***«*Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Евдокимовского сельского поселения»** | Ведущий специалист администрации |  |  | **Всего** | **354,8** | Х | Х |
| МБ | 354,8 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 4.11 | **Основное мероприятие**  Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Евдокимовского сельского поселения | Ведущий специалист администрации |  |  | **Всего** | **354,8** | Х | Х |
| МБ | 354,8 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 4.1.1. | Мероприятие  Изменения и дополнения в Генеральный план Евдокимовского муниципального образования | Ведущий специалист администрации |  |  | **Всего** | **354,8** | Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования |  |
| МБ | 354,8 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 5 | **Подпрограмма 5**  **Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Евдокимовского сельского поселения** | Ведущий специалист администрации |  |  | **Всего** | **62,0** | Х | Х |
| МБ | 62,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 5.1. | **Основное мероприятие**  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Ведущий специалист администрации Евдокимовского сельского поселения |  |  | **Всего** | **62,0** | Х | Х |
| МБ | 62,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | **0** |
| 5.1.1. | Мероприятие  Обновление минерализованных полос вокруг населенного пункта | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | **Всего** | **30,0** |  |  |
| МБ | 30,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 5.1.2 | Мероприятие  Приобретение средств пожаротушения | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | **Всего** | **32,0** |  |  |
| МБ | 32,0 |
| РБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 6 | **Подпрограмма 6**  «**Развитие сферы культуры и спорта на территории Евдокимовского сельского поселения**» | МКУК «КДЦ с.Бадар» ,МКУК «КДЦ п.Евдокимовский» |  |  | **Всего** | **5663,7** |  |  |
| МБ | 5663,7 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 6.1 | **Основное мероприятие**  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | МКУК «КДЦ с.Бадар» ,МКУК «КДЦ п.Евдокимовский» |  |  | **Всего** | **5588,7** |  |  |
| МБ | 5588,7 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 6.1.1. | Мероприятие  Выплаты по оплате труда  с начислениями персоналу  МКУК « КДЦ с.Бадар» | МККУК «КДЦ с.Бадар» |  |  | **Всего** | **2392,1** |  |  |
| МБ | 2392,1 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 6.1.2 | Мероприятие  Выплаты по оплате труда  с начислениями персоналу  МКУК « КДЦ п.Евдокимовский» | МКУК «КДЦ п.Евдокимовский» |  |  | **Всего** | **1594,8** |  |  |
| МБ | 1594,8 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 6.1.3 | Мероприятие  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения функций МКУК «КДЦ с.Бадар» | МКУК «КДЦ с.Бадар» |  |  | **Всего** | **967,3** |  |  |
| МБ | 967,3 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 6.1.4. | Мероприятие  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения функций МКУК «КДЦ п.Евдокимовский» | МКУК «КДЦ п.Евдокимовский» |  |  | **Всего** | **634,5** |  |  |
| МБ | 634,5 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 6.2. | **Основное мероприятие**  Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | МКУК «КДЦ с.Бадар, МКУК «КДЦ п.Евдокимовский» |  |  | **Всего** | **75,0** |  |  |
| МБ | 75,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 6.2.1. | Мероприятие  Приобретение спортивного инвентаря  МКУК «КДЦ с.Бадар» | МКУК «КДЦ с.Бадар» |  |  | **Всего** | **50,00** |  |  |
| МБ | 50,00 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 6.2.2. | Мероприятие  Приобретение спортивного инвентаря  МКУК «КДЦ п.Евдокимовский» | МКУК «КДЦ п.Евдокимовский» |  |  | **Всего** | **25,0** |  |  |
| МБ | 25,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |