**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ " НА 2018-2022 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, исполнители мероприятий | Срок реализации | | Объем ресурсного обеспечения на 2018 год | | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия  2018 год |
| С  (месяц) | По  (месяц) | источник | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Программа**  **«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»**  **на 2018-2022годы** | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | Всего | **36287,0** | Х | Х |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 10029,9 |
| Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии | 0 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) - при наличии | 26132,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) - при наличии | 125,1 |
| Иные источники (далее - ИИ) - при наличии | 0 |
| 1. | **Подпрограмма1**  *«*Обеспечение деятельности главы Евдокимовского сельского поселения и администрации Евдокимовского сельского поселения» | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **4775,6** | Х. | Х |
| МБ | 4649,8 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0,7 |
| ФБ | 125,1 |
| ИИ | 0 |
| 1.1. | **Основное мероприятие**  Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения | Администрация Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **2283,2** | Х | Х |
| МБ | 2157,4 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0,7 |
| ФБ | 125,1 |
| ИИ | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие:  Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  с начислениями | Администрация Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **1974,4** | Доля исполненных полномочий | 100% |
| МБ | 1974,4 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие:  Обеспечение функций органов местного самоуправления | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **183,0** | Доля исполненных полномочий | 100% |
| МБ | 183,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие:  Закупка товаров, работ, услуг для осуществление областных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **0,7** | Доля исполненных полномочий | 100% |
| МБ | 0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0,7 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 1.1.4 | Мероприятие:  Осуществление первичного воинского учета ( В У Р) | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **125,1** | Доля исполненных полномочий | 100% |
| МБ | 0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 125,1 |
| ИИ | 0 |  |  |
| 1.2. | **Основное мероприятие**  Управление муниципальным долгом | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **2,0** | Доля исполненных полномочий | 100% |
| МБ | 2,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 1.3. | **Основное мероприятие**  Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | Всего | 206,0 | Доля исполненных полномочий | 100% |
| МБ | 206,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 1.3.1. | Мероприятие:  Пенсия за выслугу лет муниципальной службы | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | Всего | 206,0 | Доля исполненных полномочий | Доля исполненных полномочий |
| МБ | 206,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 1.5. | **Основное мероприятие**  Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **2,0** | Доля исполненных полномочий | 100% |
| МБ | 2,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 1.6. | **Основное мероприятие**  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | 2282,4 | Доля исполненных полномочий | 100% |
| МБ | 2282,4 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 2. | **Подпрограмма 2**  «Повышение эффективности бюджетных расходов Евдокимовского сельского поселения» | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **5,0** |  |  |
| МБ | **5,0** |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 2.1. | **Основное мероприятие**  "Информационные технологии в управлении" | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **5,0** | Доля исполненных полномочий  наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности администрации | 100% |
| МБ | 5,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 2.1.1. | Мероприятие:  Расходы за пользование информационно-телекоммуникационной сетью  « Интернет» | Администрация  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | 5,0 | Доля исполненных полномочий  наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности администрации | 100% |
| МБ | 5,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3. | **Подпрограмма 3**  «Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения» | Ведущий специалист  администрации  Евдокимовского  сельского поселения |  |  | **Всего** | **29211,5** |  |  |
| МБ | **3080,2** |
| РБ | 0 |
| ОБ | 26131,3 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.1. | **Основное мероприятие:**  Ремонт и содержание автомобильных дорог | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | **Всего** | 1704,8 |  |  |
| МБ | 1704,8 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.1.1. | Мероприятие:  Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул.Звездная с.Бадар | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | **Всего** | 450,8 | Протяженность  автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям; | 150метров |
| МБ | 450,8 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.1.2. | Мероприятие:  Ремонт автомобильной дороги пер.Школьный с.Бадар | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | **Всего** | 684,0 | сохранение сети существующих автодорог; улучшение качественных характеристик дорожного полотна;  реализации мер по обеспечению безопасности дорожного движения | 500 метров |
| МБ | 684,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.1.3. | Мероприятие:  Содержание автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах сельского поселения (услуги грейдера: грейдирование дорог, очистка дорог от снега грейдером, плужным снегоочистителем на базе трактора) | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | Всего | 150,0 | Сохранение сети существующих автодорог; улучшение качественных характеристик дорожного полотна; реализация мер по обеспечению безопасности дорожного движения |  |
| МБ | 150,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.1.4. | Мероприятие:  Содержание электрооборудования уличного освещения | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | Всего | 140,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов |  |
| МБ | 140,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.1.5. | Мероприятие:  Плата за расход электроэнергии на освещение автомобильных дорог | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | Всего | 280,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов |  |
| МБ | 280,0 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.4. | **Основное мероприятие**  Развитие сети искусственных сооружений на территории Евдокимовского сельского поселения | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | Всего | 27506,7 | Обеспечение безопасного круглогодичного сообщения между населенными пунктами |  |
| МБ | 1375,4 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 26131,3 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 3.4.1 | Мероприятие:  Строительство пешеходного моста через реку Ия п.Евдокимовский Тулунского района Иркутской области | Ведущий специалист администрации  Евдокимовского сельского поселения |  |  | Всего | 27506,7 | Обеспечение безопасного круглогодичного сообщения между населенными пунктами | 1 мост |
| М.Б | 1375,4 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 26131,3 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 6. | **Подпрограмма 6**  «**Развитие сферы культуры и спорта на территории Евдокимовского сельского поселения**» | МКУК «КДЦ с.Бадар» ,МКУК «КДЦ п.Евдокимовский» |  |  | **Всего** | **2294,9** |  |  |
| МБ | 2294,9 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 6.1. | **Основное мероприятие**  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | МКУК «КДЦ с.Бадар» ,МКУК «КДЦ п.Евдокимовский» |  |  | **Всего** | 2294,9 |  |  |
| МБ | 2294,9 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 6.1.1. | Мероприятие:  Выплаты по оплате труда  с начислениями персоналу  МКУК « КДЦ с.Бадар» | МККУК «КДЦ с.Бадар» |  |  | **Всего** | 1380,4 |  |  |
| МБ | 1380,4 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 6.1.2. | Мероприятие:  Выплаты по оплате труда  с начислениями персоналу  МКУК « КДЦ п.Евдокимовский» | МКУК «КДЦ п.Евдокимовский» |  |  | Всего | 687,5 |  |  |
| МБ | 687,5 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 6.1.3. | Мероприятие:  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения функций МКУК «КДЦ с.Бадар» | МКУК «КДЦ с.Бадар» |  |  | Всего | 181,5 |  |  |
| МБ | 181,5 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |
| 6.1.4. | Мероприятие:  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения функций МКУК «КДЦ п.Евдокимовский» | МКУК «КДЦ п.Евдокимовский» |  |  | **Всего** | 45,5 |  |  |
| МБ | 45,5 |
| РБ | 0 |
| ОБ | 0 |
| ФБ | 0 |
| ИИ | 0 |