**Пояснительная записка**

**к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения 2021-2025гг.»**

Годовой отчет о реализации муниципальной программы **«Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения 2021-2025гг»** (далее –муниципальная программа) за 2021 год составлен в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Евдокимовского сельского поселения и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Евдокимовского сельского поселения от 31.12.2015г. № 43 (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2021 году являлась Администрация Евдокимовского сельского поселения.

**1. Основные результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа Евдокимовского сельского поселения Тулунского района «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения 2021-2025гг.» утверждена постановлением администрации Евдокимовского сельского поселения от 09 ноября 2020 года № 46. В 2021 году в муниципальную программу внесено 14 изменений.

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни населения Евдокимовского сельского поселения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение 8 задач, таких как:

1. Осуществление эффективной муниципальной политики в Евдокимовском сельском поселении;

2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Евдокимовском сельском поселении;

3. Создание комфортных и качественных условий проживания населения;

4. Создание условий для обеспечения развития территории Евдокимовского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения;

5. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения;

6. Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Евдокимовского сельского поселения.

7. Снижение расходов бюджета Евдокимовского сельского поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.

8.Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части установления льгот по местным налогам Ответственным исполнителем данной Подпрограммы является Администрация Евдокимовского сельского поселения.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного, районного, областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 год с учетом уточненной бюджетной росписи был предусмотрен в сумме 21951,1тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 17752,6 тыс. руб.

районного бюджета – 3772,2

областного бюджета – 289,0 тыс.рублей

федерального бюджета – 137,3 тыс.рублей.

 Средства были освоены в сумме 20623,1 тыс.рублей, что составляет 94,0 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году.

Муниципальная программа включает в себя 7 подпрограмм.

Для решения задач за отчетный период в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 12 основных мероприятий.

За отчетный период были исполнены следующие основные мероприятия подпрограмм:

* + - * **«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **9 672,5** тыс. руб. при плане **9 694,6** тыс. руб. или **99,8** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения в сумме **5 260,1** тыс. руб. при плане **5** **260,2** тыс. руб. или **100** %к плановым назначениям, в том числе за счет средств областного бюджета в 2021 году профинансированы расходы в сумме **138,0** тыс. руб., из них за счет средств субвенций:
	+ на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме **137,3** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
	+ на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2021 год в сумме **0,7** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

управление муниципальным долгом сельского поселения в сумме **0,0** при плане **2,0** тыс. руб. тыс. руб. или **0,0 %** к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансирование процентных платежей по муниципальному долгу в сумме **2,0** тыс. руб. так как кредиты в бюджет Евдокимовского муниципального образования, не привлекались;

* пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений в сумме **448,3** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям;
* управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений в сумме **0,0** при плане **20,0** тыс. руб. тыс. руб. или **0,0 %** к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования резервного фонда Евдокимовского муниципального образования в сумме 20,0 тыс. руб. в связи с отсутствием на территории поселения в 2021 году чрезвычайных ситуаций;
* межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме **3 964,1** тыс. руб. или **100**% к плановым назначениям.
	+ - * **«Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные технологии в управлении в сумме **7,0** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям.
			* **«Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **4 968,2** тыс. руб. при плане **6 270,3** тыс. руб. или **79,2** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме **1 919,7** тыс. руб. при плане **2 951,8** тыс. руб. или **65,0** % к плановым назначениям, неисполнение составляет в сумме 1 032,1тыс. руб. в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и сезонностью проведенных работ;
* организация благоустройства территории поселения в сумме **220,1** тыс. руб. при плане **322,9** тыс. руб. или **68,2** % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования на организацию благоустройства территории поселения в сумме **102,8** тыс. руб. в связи с оплатой по фактическим предъявленным счетам и сезонностью работ, в том числе на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **180,0** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям,из них:
	+ за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **178,1** тыс. руб.;
	+ за счет средств местного бюджета в сумме **1,9** тыс. руб.
* организация водоснабжения населения в сумме **125,7** тыс. руб. или **100,0** % к плановым назначениям;
* развитие сети искусственных сооружений на территории Евдокимовского сельского поселения в сумме **2 702,7** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям, из них по иным межбюджетным трансфертам на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Тулунского муниципального района отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Тулунского района, 2021 году в сумме **2 700,0** тыс. руб.;
* создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме **0,0** тыс. руб. при плане **167,2** тыс. руб. или **0,0** % к плановым назначениям не использованы бюджетные ассигнования на организацию создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме **167,2** тыс. руб., так как финансирование производилось в пределах остатка средств на расчетном счете.
* **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена по основному мероприятию профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения в сумме **0,5** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям.
* **«Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **5 974,9** тыс. руб. при плане **5 978,7** тыс. руб. или **99,9** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания составили в сумме **5 974,9** тыс. руб. при плане **5 978,7** тыс. руб. или **99,9**% к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования на расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания в сумме **3,8** тыс. руб., так как финансирование производилось в пределах остатка средств на расчетном счете, в том числе на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **111,3** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям из них:
	+ за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **110,2** тыс. руб.;
	+ за счет средств местного бюджета в сумме **1,1** тыс. руб.

**Источники внутреннего финансирования**

**дефицита бюджета Евдокимовского муниципального образования**

В 2021 году бюджет Евдокимовского муниципального образования исполнен с профицитом в сумме **636,3** тыс. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга не производились.

**В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена:**

* выплату заработной платы **7 495,2** тыс. руб. или **36,3** % от общей суммы расходов;
* перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации **3 964,1** тыс. руб. или **19,2** % от общей суммы расходов;
* услуги, работы для целей капитальных вложений (оплата по исполнительному листу № А19-5475/2021 от 02.07.2021г. муниципальный контракт №7/19 Строительство пешеходного моста через р. Ия в пос. Евдокимовский Тулунского района Иркутской области» в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Тулунского района, в 2021 году) **2 595,4** тыс. руб. или **12,6** % от общей суммы расходов:
* иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Тулунского муниципального района отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Тулунского района в 2021 году **2 595,4** тыс. руб.
* начисление на выплаты по оплате труда **2 413,6** тыс. руб. или **11,7** % от общей суммы расходов;
* работы, услуги по содержанию имущества (ремонт и содержание автодорог, обслуживание пожарной сигнализации, замену светильников уличного освещения) **1 604,4** тыс. руб. или **7,8** % от общей суммы расходов;
* оплату коммунальных услуг (электроэнергия) **1 184,7** тыс. руб. или **5,7** % от общей суммы расходов;
* пенсию, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам **448,3** тыс. руб. или **2,2** % от общей суммы расходов;
* увеличение стоимости основных средств (приобретение маршрутизатора и мебели, приобретение детских игровых площадок для благоустройства территории с. Бадар ул. Перфиловская 2, скамеек для благоустройства территории МКУК "КДЦ с. Бадар" ул. Перфиловская 2) **308,9** тыс. руб. или **1,5** % от общей суммы расходов в том числе:
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 288,3 тыс. руб. (приобретение детских игровых площадок для благоустройства территории с.Бадар ул. Перфиловская 2, скамеек для благоустройства территории МКУК "КДЦ с.Бадар"ул.Перфиловская 2);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 3,0 тыс. руб.;
* прочие работы, услуги (разработку проекта зоны санитарной охраны (водозаборная скважина), работы по размещению светильников уличного освещения, услуги по представлению интернет-сайта) **261,3** тыс. руб. или **1,3** % от общей суммы расходов;
* налоги, пошлины и сборы, штрафы **134,2** тыс. руб. или **0,7** % от общей суммы расходов в том числе:
	+ иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Тулунского муниципального района отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Тулунского района, 2021 году в сумме **104,6** тыс. руб.;
* увеличение стоимости горюче-смазочных материалов **75,3** тыс. руб. или **0,4** % от общей суммы расходов;
* увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение ламп для осветительных приборов, канцелярских и хозяйственных товаров, тканей, автошин) **49,1** тыс. руб. или **0,2** % от общей суммы расходов;
* услуги связи **45,2** тыс. руб. или **0,2** % от общей суммы расходов;
* социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме **40,3** тыс. руб. или **0,2** % от общей суммы расходов;
* страхование **3,1** тыс. руб.

**Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств**

Дополнительно в бюджет Евдокимовского муниципального образования в 2021 году поступило **2 988,3** тыс. руб., в том числе:

* субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **288,3** тыс. руб.;
* иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Тулунского муниципального района отдельных расходных обязательств, в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Тулунского района, 2021 году в сумме **2 700,0** тыс. руб.

Дополнительно полученные финансовые средства позволили профинансировать расходы:

* приобретение детских игровых площадок для благоустройства территории с.Бадар ул. Перфиловская, 2;
* приобретение скамеек для благоустройства территории МКУК "КДЦ с.Бадар" ул.Перфиловская 2;
* по исполнительному листу серии ФС № 036485147 от 02.06.2021г. (развитие сети искусственных сооружений на территории Евдокимовского сельского поселения неисполнение муниципального контракта №7/19 от 14.11.2019).

Расходы за счет средств резервного фонда Евдокимовского муниципального образования в 2021 году не производились.

Бюджет Евдокимовского муниципального образования по состоянию на 1 января 2022г. не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2022 года составляет **0,0** тыс. руб., по сравнению с просроченной дебиторской задолженностью по состоянию на 1 января 2021 года уменьшилось на **23,8** тыс. руб. (аренда земельного участка)

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2022 года бюджет Евдокимовского муниципального образования не имеет.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2021 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от 25.12.2020 года № 104, с учетом изменений.

Приложение

к пояснительной записке

к годовому отчёту

об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |
| Редакция программы от «11\_»01. 2021г.№ 2  | Редакция программы от «22» 01. 2021г.№ 6 | Редакция программы от «09»02. 2021г.№ 11 | Редакция программы от «26\_»04. 2021.№ 17 | Редакция программы от «24»05. 2021г.№ 19 | Редакция программы от «28\_»06 2021г.№ 20 | Редакция программы от «09\_»09. 2021г.№ 33 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа**«Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 13769,2 | 13769,2 | 13769,2 | 13769,2 | 13769,2 | 16355,3 | 16355,3 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 13342,9 | 13342,9 | 13342,9 | 13342,9 | 13342,9 | 14856,8 | 14856,8 |
| Средства районного бюджета,предусмотренные в местном бюджете (далее-РБ)-при наличии |  |  |  |  |  | 1072,2 | 1072,2 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 289,0 | 289,0 | 289,0 | 289,0 | 289,0 | 289,0 | 289,0 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
| **Подпрограмма 1** **«Обеспечение деятельности главы Евдокимовского сельского поселения и администрации Евдокимовского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | *7108,6* | *7108,6* | *7011,1* | *7011,1* | *6992,8* | 7925,5 | *7967,7* |
| МБ | 6970,6 | 6970,6 | 6873,1 | 6873,1 | 6854,8 | 7323,7 | 7365,9 |
| РБ |  |  |  |  |  | 463,8 | 463,8 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | *0,7* | *0,7* | 0,7 | *0,7* |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 137,3 | *137,3* | *137,3* | 137,3 | *137,3* |
| Целевой показатель 1 доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 3167,8 | 3167,8 | 3070,3 | 3070,3 | 3052,0 | 3984,7 | 4026,9 |
| МБ | 3029,8 | 3029,8 | 2932,3 | 2932,3 | 2914,0 | 3382,9 | 3425,1 |
| РБ |  |  |  |  |  | 463,8 | 463,8 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.Управление муниципальным долгом | Всего | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.Пенсионное обеспечение граждан, замещающих должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления | Всего | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 |
| МБ | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие:1.4Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основное мероприятие:1.5Управление средствами резервного фонда | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:Межбюджетные трассферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 3473,1 | 3473,1 | 3473,1 | 3473,1 | 3473,1 | 3473,1 | 3473,1 |
| МБ | 3473,1 | 3473,1 | 3473,1 | 3473,1 | 3473,1 | 3473,1 | 3473,1 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Евдокимовского сельского поселения»** | Всего | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *9,6* | 9,6 | 9,6 |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Основное мероприятие«Информационные технологии в управлении» | Всего | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *9,6* | 9,6 | 9,6 |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 Размер дефицита бюджета Евдокимовского муниципального образования. | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения** | Всего | *2877,4* | *2766,1* | *2863,6* | *2863,6* | *2863,6* | 3294,3 | *3294,3* |
| МБ | *2589,1* | *2588,0* | *2685,5* | *2685,5* | *2685,5* | *3116,2* |  *3116,2* |
| ОБ | 288,3 | *178,1* | *178,1* | *178,1* | *178,1* | *178,1* | *178,1* |
| Основное мероприятие 3.1Ремонт и содержание автомобильных дорог  | Всего | *2521,1* | *2521,1* | *2521,1* | *2521,1* | *2521,1* | *2951,8* | *2951,8* |
| МБ | 2521,1 | 2521,1 | 2521,1 | 2521,1 | 2521,1 | 2951,8 |  2951,8 |
| ОБ | 0 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Целевой показатель 1Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Основное мероприятие:3.2Организация благоустройства территории поселения  | Всего | 30,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| МБ | 30,0 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| ОБ | 0 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 |
| Целевой показатель 1Сокращение стихийных свалок на территории сельского поселения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие:3.3Организация водоснабжения населения | Всего | 30,0 | 30,0 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 |
| МБ | 30,0 | 30,0 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие:3.4«Создание мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Всего | 296,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| МБ | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| ОБ | 288,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Сокращение стихийных свалок на территории сельского поселения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Подпрограмма4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Евдокимовского сельского поселения»** | Всего | *10,0* | *10,0* | *10,0* | *10,0* | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | *5,0* | *5,0* | *5,0* | *5,0* | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Основное мероприятие «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | 65 | 65 | 65 | 65 |  65 | 65 | 65 |
| **Подпрограмма 5****«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Евдокимовского сельского поселения»** | Всего | *5,5* | *5,5* | *5,5* | *5,5* | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| МБ | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Всего | *5,0* | *5,0* | *5,0* | *5,0* | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Сокращение количества пожаров на территории сельского поселения | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Основное мероприятие:«Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними лицами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Подпрограмма 6****«Развитие сферы культуры и спорта на территории Евдокимовского сельского поселения»** | Всего | *3748,1* | *3859,4* | *3859,4* | *3859,4* | 3877,7 | 5100,4 | 5058,2 |
| МБ | 3748,1 | 3749,2 | 3749,2 | 3749,2 | 3767,5 | 4381,8 | 4339,6 |
| РБ |  |  |  |  |  | 608,4 | 608,4 |
| ОБ | 0 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 |  110,2 |
| Основное мероприятие:Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | *3738,1* | *3849,4* | *3849,4* | *3859,4* | 3877,7 | 5100,4 | 5058,2 |
| МБ | 3738,1 | 3739,2 | 3739,2 | 3859,4 | 3767,5 | 4381,8 | 4339,6 |
| РБ |  |  |  |  |  | 608,4 | 608,4 |
| ОБ | 0 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 |
| Целевой показатель 1- Доля населения Евдокимовского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Основное мероприятии:Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | *10,0* | *10,0* | *10,0* | *,0* | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ,0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Подпрограмма 7«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг» | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  10,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  10,0 |
| ОБ | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |
| Целевой показатель 1Снижение расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) администрации Евдокимовского сельского поселения... | 184,5 | 184,5 | 184,5 | 184,5 | 184,5 | 184,5 | 184,5 |
| Основное мероприятие:Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

к пояснительной записке

к годовому отчёту

об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |
| Редакция программы от «27\_»09. 2021г.35  | Редакция программы от «11» 10. 2021г.№ 37а | Редакция программы от «28»10. 2021г.№ 40а | Редакция программы от «24\_»1. 2021.№ 42а | Редакция программы от «24»11. 2021г.№ 46а | Редакция программы от «09\_»12 2021г.№ 48 | Редакция программы от «24\_»12. 2021г.№ 52 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа**«Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 19084,8 | 19084,8 | 20803,0 | 20803,0 | 20803,0 | 20803,0 | 21951,1 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 14886,3 | 14886,3 | 16604,5 | 16604,5 | 16604,5 | 16604,5 | 17752,6 |
| Средства районного бюджета,предусмотренные в местном бюджете (далее-РБ)-при наличии | 3772,2 | 3772,2 | 3772,2 | 3772,2 | 3772,2 | 3772,2 | 3772,2 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 289,0 | 289,0 | 289,0 | 289,0 | 289,0 | 289,0 | 289,0 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
| **Подпрограмма 1** **«Обеспечение деятельности главы Евдокимовского сельского поселения и администрации Евдокимовского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | *7992,9* | *8166,7* | *9169,1* | *9166,9* | *9166,9* | 9166,3 | *9694,6* |
| МБ | 7391,1 | 7564,9 | 8567,3 | 8565,1 | 8565,1 | 8564,5 | 9092,8 |
| РБ | 463,8 | 463,8 | 463,8 | 463,8 | 463,8 | 463,8 | 463,8 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | *0,7* | *0,7* | 0,7 | *0,7* |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 137,3 | *137,3* | *137,3* | 137,3 | *137,3* |
| Целевой показатель 1 доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 4052,1 | 4230,9 | 4959,9 | 4957,7 | 4957,7 | 4957,1 | 5260,2 |
| МБ | 3450,3 | 3629,1 | 4358,1 | 4355,9 | 4355,9 | 4355,3 | 4658,4 |
| РБ | 463,8 | 463,8 | 463,8 | 463,8 | 463,8 | 463,8 | 463,8 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.Управление муниципальным долгом | Всего | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.Пенсионное обеспечение граждан, замещающих должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления | Всего | 440,7 | 440,7 | 448,3 | 448,3 | 448,3 | 448,3 | 448,3 |
| МБ | 440,7 | 440,7 | 448,3 | 448,3 | 448,3 | 448,3 | 448,3 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие:1.4Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | Всего | 5,0 | 0 | 0,0 | ,0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 5,0 | 0 | 0,0 | ,0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:1.5Управление средствами резервного фонда | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:Межбюджетные трассферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 3473,1 | 3473,1 | 3738,9 | 3738,9 | 3738,9 | 3738,9 | 3964,1 |
| МБ | 3473,1 | 3473,1 | 3738,9 | 3738,9 | 3738,9 | 3738,9 | 3964,1 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Евдокимовского сельского поселения»** | Всего | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *9,6* | 7,0 | 7,0 |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 7,0 | 7,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | 14,5 | 14,2 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Основное мероприятие«Информационные технологии в управлении» | Всего | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *9,6* | 7,0 | 7,0 |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 7,0 | 7,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 Размер дефицита бюджета Евдокимовского муниципального образования. | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения** | Всего | *5997,1* | *5990,3* | *5990,3* | *5992,4* | *5997,1* | 5997,1 | *6270,3* |
| МБ | *3119,0* | *3112,2* | *3112,2* | *3114,3* | *3119,0* | *3119,0* | *3392,2* |
| РБ | *2700,0* | *2700,0* | *2700,0* | *2700,0* | *2700,0* | *2700,0* | *2700,0* |
| ОБ | 178,1 | *178,1* | *178,1* | *178,1* | *178,1* | *178,1* | *178,1* |
| Основное мероприятие 3.1Ремонт и содержание автомобильных дорог  | Всего | *2951,8* | *2951,8* | *2951,8* | *2951,8* | *2951,8* | *2951,8* | *2951,8* |
| МБ | 2951,8 | 2951,8 | 2951,8 | 2951,8 | 2951,8 | 2951,8 |  2951,8 |
| ОБ | 0 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Целевой показатель 1Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Основное мероприятие:3.2Организация благоустройства территории поселения  | Всего | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 212,2 | 216,9 | 216,9 | 322,9 |
| МБ | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 34,1 | 38,8 | 38,8 | 144,8 |
| ОБ | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 |
| Целевой показатель 1Сокращение стихийных свалок на территории сельского поселения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие:3.3Организация водоснабжения населения | Всего | 127,5 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 |
| МБ | 127,5 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие:3.4«Создание мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Всего | 5,0 | ,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,2 |
| МБ | 5,0 | ,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,2 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Сокращение стихийных свалок на территории сельского поселения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие: 3.5Развитие сети искусственных сооружений на территории Евдокимовского сельского поселения | Всего | 2702,8 | 2702,8 | 2702,8 | 2702,8 | 2702,7 | 2702,7 | 2702,7 |
| МБ | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| РБ | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Евдокимовского сельского поселения»** | Всего | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | *,0* | *0* | *0* | *0* | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | ,0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Основное мероприятие «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| **Подпрограмма 5****«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Евдокимовского сельского поселения»** | Всего | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Всего | *0* | *0* | *0* | *0* | ,0 | ,0 | 5,0 |
| МБ | 0 | 0 | ,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Сокращение количества пожаров на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:«Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними детьми | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Подпрограмма 6****«Развитие культуры и спорта на территории Евдокимовского сельского поселения»** | Всего | *5074,7* | *4907,7* | *5623,5* | *5623,6* | 5623,6 | 5632,1 | 5978,7 |
| МБ | 4356,1 | 4189,1 | 4904,9 | 4905,0 | 4905,0 | 4913,5 | 5260,1 |
| РБ | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 |
| ОБ | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 |  110,2 |
| Основное мероприятие:Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | *5074,7* | *4907,7* | *5623,5* | *5623,6* | 5623,6 | 5632,1 | 5978,7 |
| МБ | 4356,1 | 4189,1 | 4904,9 | 4905,0 | 4905,0 | 4913,5 | 5260,1 |
| РБ | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 |
| ОБ | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 |
| Целевой показатель 1- Доля населения Евдокимовского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Основное мероприятии:Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | *0* | *0* | *0* | *,0* | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | ,0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Подпрограмма 7«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг» | Всего | 10,0 | 10,0 | 10.0 | 10,0 | 5,3 | 0 |  0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,3 | 0 |  0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |
| Целевой показатель 1Снижение расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) администрации Евдокимовского сельского поселения  | 184,5 | 184, | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| Основное мероприятие:Подготовка к отопительному сезону объектов, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов | Всего | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) администрации Евдокимовского сельского поселения | 184,5 | 184,5 | 184,5 | 184,5 | 184,5 | 184,5 | 184,5 |
| Основное мероприятие:Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,3 | 0 | 0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,3 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 ЕВДОКИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения» на 2021-2025гг

ПО СОСТОЯНИЮ на 01.01.2022г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа**«Социально-экономическое развитие территори Евдокимовского сельского поселения 2021-2025гг»** | **Всего** | **21951,1** | **20623,1** | **94,0** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 17752,6 | 16424,6 | 92,5 |
| РБ - при наличии | 3772,2 | 3772,2 | 100 |
| ОБ – при наличии | 289,0 | 289,0 | 100 |
| ФБ – при наличии | 137,3 | 137,3 | 100 |
| ИИ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| 1 | **Подпрограмма 1** **«Обеспечение деятельности главы Евдокимовского сельского поселения и администрации Евдокимовскогосельского поселения 2021-2025гг»** | **Всего** | **9694,6** | **9672,5** | **99,8** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 9092,8 | 9070,7 | 99,8 |
| РБ | 463,8,0 | 463,8 | 100 |
| ОБ |  **0,7** | **0,7** | 100 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1.**«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | **Всего** | **5260,2** | **5260,1** | **100** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 4658,4 | 4658,3 | 100 |
| РБ | 463,8 | 463,8 | 100 |
| ОБ |  0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ |  137,3 | 137,3 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | МероприятиеВыплаты по оплате труда с начислениями р аботникам органов местного самоуправления | Администрация Е вдокимо вского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 4747,5 | 4747,5 | 100 | Доля исполненных полномочий Администрации Евдоки мовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |  |  |  |  |  |  |
| МП | 4283,7 | 4283,7 | 100 |
| РБ | 463,8 | 463,8 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
|  1.1.2 | Мероприятие:Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения функций администрации сельского поселения | Администрации Евдокимовского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 363,0 | 363,0 | 100,0 | Обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; |  |  | Обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; |  |  |  |
| МБ | 363,0 | 363,0 | 100,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 11,7 | 11,6 | 99,1 |
| ОБ | 11,7 | 11,6 | 99,1 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1..3 | Мероприятие:Закупка товаров, работ, услуг для осуществления областных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | Администрация Евдокимовского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 0,7 | 0,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | МероприятиеОсуществление первичного воинского учета | Администрация Евдокимовского сельского поселения | январь | Декабрь | Всего | 137,3 | 137,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2.**Управление муниципальным долгом | **Всего** | **2,0** | **0** | **0** | Предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий  |  |  |  |
| МБ | 2,0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие:**Пенсионное обеспечение граждан, замещавших муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | **Всего** | **448,3** | **448,3** | **100** | Доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 448,3 | 448,3 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | **Основное мероприятие:**Управление средствами резервного фонда | **Всего** | **20,0** | **0** | **0** | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 20,0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | **Основное мероприятие:**Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | **Всего** | **3964,1** | **3964,1** | **100** | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 3964,1 | 3964,1 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 | Мероприятие:Направление межбюджетных трансфертов бюджету Тулунского муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Администрация Евдокимовского сельского поселения | январь | Декабрь | Всего | 3964,1 | 3964,1 | 100 | Доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  | Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных на уровень муниципального образования «Тулунский район», в соответствии с заключенными соглашениями;(межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений) |  |  |  |
| МБ | 3964,1 | 3964,1 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Евдокимовского сельского поселения»** | всего | **7,0** | **7,0** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **7,0** | **7,0** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | **Основное мероприятие**«Информационные технологии в управлении» | **всего** | **7,0** | **7,0** | **100** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 7,0 | 7,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Расходы за пользование информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» | Администрация Евдокимовского сельского поселения | январь | Декабрь | Всего | 7,0 | 7,0 | 100 | Размер дефицита бюджета Евдокимовского сельского поселения -Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет,-Отсутствие просроченной кредиторской задолженности.  |  |  | Свободный доступ населения Евдокимовского сельского поселения на информационном сайте к деятельности администрации сельского поселения. |  |  |  |
| МБ | 7,0 | 7,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения** | Всего | **6270,3** | **4968,2** | 79,2 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 3392,2 | 2090,1 | 61,6 |
| РБ | **2700,0** | 2700,0 | 100 |
| ОБ | 178,1 | 178,1 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | **Основное мероприятие**Ремонт и содержание автомобильных дорог | **Всего** | **2951,8** | **1919,7** | **65,0** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 2951,8 | 1919,7 | 65,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Работы и услуги по содержанию имущества (услуги грейдера:грейдерование дорог, профилирование,очистка дорог от снега грейдером, плужным снегоочистителем на базе трактора) | Администрация Евдокимовского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 2076,6 | 1050,5 | 50,6 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  |  | Сохранение сети существующих автодорог; улучшение качества дорожного полотна |  |  |  |
| МБ | 2076,6 | 1050,5 | 50,6 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Братская с. Бадар | Администрация Евдокимовского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 599,2 | 599,2 | 100 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  |  | Сохранение сети существующих автодорог; улучшение качества дорожного полотна |  |  |  |
| МБ | 599,2 | 599,2 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Плата за расход электроэнергии на освещение уличного освещения | Администрация Евдокимовского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 276,0 | 270,0 | 97,8 | Содержание автомобильных дорог; |  |  | Сохранение сети существующих автодорог; улучшение качества дорожного полотна |  |  |  |
| МБ | 276,0 | 270,0 | 97,8 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | **Основное мероприятие:**Организация благоустройства территории поселения | **Всего** | **322,9** | **220,1** | **68,2** | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 144,8 | 42,0 | 29,0 |
| ОБ | 178,1 | 178,1 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Мероприятие:Работы по содержанию имущества | Администрация Евдокимовского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 108,2 | 5,4 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 108,2 | 5,4 | 5,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Мероприятие: Размещение светильниковУличного освещения | Администрация Евдокимовского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 34,7 | 34,7 | 100,0 |  |  |  | Улучшение санитарного и эстетического вида территории сельского поселения. |  |  |  |
| МБ | 34,7 | 34,7 | 100,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Мероприятие:Приобретение детских игровых площадок для благоустройства территории с.Бадарул.Перфиловская,2(установка собственными силами) | **Администрация Евдокимовского сельского поселения** | апрель | апрель | Всего | 180,0 | 180,0 | 100,0 |  |  |  | Улучшение санитарного и эстетического вида территории сельского поселения. |  |  |  |
| МБ | 1,9 | 1,9 | 100,0 |
| ОБ | 178,1 | 178,1 | 100,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | **Основное мероприятие:**Организация водоснабжения населения | **Всего** | **125,7** | **125,7** | **100** | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 125,7 | 125,7 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1 | Мероприятие: Исследование воды на микробиологические показатели ввода нецентрализованного водоснабжения  | **Администрация Евдокимовского сельского поселения** | март | март | Всего | 13,5 | 13,5 | 100 | Доля бесперебойногообеспечения населения поселения водоснабжением |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 13,5 | 13,5 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2 | Мероприятие: Разработка программы производственного контроля | **Администрация Евдокимовского сельского поселения** | май | май | Всего | 14,7 | 14,7 | 100,0 | Доля бесперебойногообеспечения населения поселения водоснабжением |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 14,7 | 14,7 | 100,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3. | Мероприятие:Разработка проекта зоны санитарной охраны водозаборной скважины по адресу д.Евдокимова ул.Лесная 12а | **Администрация Евдокимовского сельского поселения** |  |  | Всего | 97,5 | 97,5 | 100,0 | Доля бесперебойногообеспечения населения поселения водоснабжением |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 97,5 | 97,5 | 100,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | **Основное мероприятие**Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | **Всего** | **167,2** | **0** | **0** | Сокращение стихийных свалок |  |  | Улучшение санитарного и эстетического вида территории сельского поселения |  |  |  |
| МБ | 167,2 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| **ИИ** | **0** | **0** | **0** |
| 3.5 | **Основное мероприятие**Развитие сети искусственных сооружений на территории Евдокимовского сельского поселения | **Всего** | **2702,7** | **2702,7** | **100,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2,7 | 2,7 | 100,0 |
| РБ | 2700,0 | 2700,0 | 100,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 5. | **Подпрограмма 5****«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Евдокимовского сельского поселения»** | **Всего** | **0,5** | **0,5** | **100** | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | **0,5** | **0,5** | **100** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Мероприятие:Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | Администрация Евдокимовскогосельского поселения | январь | декабрь | Всего | 0,5 | 0,5 | 100 | Приобретение печатной продукции |  |  | Снижение количества правлнарушений, совершенныхнесовершеннолетними лицами |  |  |  |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6. | **Подпрограмма 6****«Развитие культуры и спорта на территории Евдокимовского сельского поселения»** | **Всего** | **5978,7** | **5974,9** | **99,9** | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 5260,1 | 5256,3 | 99,9 |
| РБ | 608,4 | 608,4 | 100 |
| ОБ | 110,2 | 110,2 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | **Основное мероприятие:**Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | **Всего** | **5978,7** | **5974,9** | **99,9** | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 5260,1 | 5256,3 | 99,9 |
| РБ | 608,4 | 608,4 | 100 |
| ОБ | 110,2 | 110,2 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1 | Мероприятие:Выплаты по оплате труда с начислениями персоналу МКУК «КДЦ с.Бадар,КДЦ п.Евдокимовский | МКУК «КДЦ с.Бадар, КДЦ п.Евдокимовский» | январь | декабрь | Всего | 5081,1 | 5081,1 | 100 | Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с.Бадар, МКУК КДЦ п.Евдокимовский. |  |  | Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с.Бадар,МКУК КДЦ п.Евдокимовский |  |  |  |
| МБ | 4472,7 | 4472,7 | 100 |
| РБ | 608,4 | 608,4 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | **0** |
| ФБ | 0 | 0 | **0** |
| ИИ | 0 | 0 | **0** |
| 6.1.2 | Мероприятие:Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения функций МКУК «КДЦ с.Бадар,КДЦ п.Евдокимовский» | МКУК «КДЦ с. Бадар, КДЦ п.Евдокимовский» | январь | декабрь | Всего | 775,9 | 775,9 | 100 | организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания |  |  | Улучшение материальной базы МКУК КДЦ с. Бадар, МКУК КДЦ п.Евдокимовский |  |  |  |
| МБ | 775,9 | 775,9 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3. | МероприятиеПриобретение скамеек для благоустройства территорииМКУК «КДЦ с.Бадар»ул.Перфиловская 2(установка собственными силами) | МКУК «КДЦ с. Бадар, КДЦ п.Евдокимовский» | январь | декабрь | Всего | 111,3 | 111,3 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 111,3 | 111,3 | 100,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.4 | МероприятиеНалоги,пошлины и сборы | МКУК «КДЦ с. Бадар,КДЦ п.Евдокимовский» | Январь | декабрь | Всего | 10,4 | 6,6 | 63,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 10,4 | 6,6 | 63,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

муниципальных программ

Евдокимовского сельского поселения

и их формирования и реализации

Таблица 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЕВДОКИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (далее – муниципальная программа)

 **«Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»**

(наименование муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сельского поселения)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  **«Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»** |
| 1 | Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет | % | прогрессирующий | 14,5 | 18,9 | 4,4 | 130,3 | неравномерное поступление средств по акцизам |
| 2 | Сокращение количества пожаров на территории сельского поселения | % | прогрессирующий | 3 | 2 | +1 | 66,7 |  |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | п/м | прогрессирующий | 900 | 1134 | +234 | 126,0 | неравномерное поступление средств по акцизам |
| 4 | Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на учет | % | прогрессирующий | 20 | 12 | -8 | 60,0 | повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении |
| 5 | Доля населения Евдокимовского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | прогрессирующий | 25 | 28 | +3 | 112,0 | количество населения Евдокимовского сельского поселения, привлеченная к спортивным мероприятиям на территории поселения. |
| 6 | Снижение расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) администрации евдокимовского сельского поселения | кВт м2 | прогрессирующий | 184,5 | 218,5 | -34,1 | 118,4 |  |
| **Подпрограмма 1** **«Обеспечение деятельности главы Евдокимовского сельского поселения и администрации Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»** |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Едогонского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 100 | 100 | повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |
| 2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | ед. | прогрессирующий | 2 | 2 |  | 100 |  |

|  |
| --- |
| Подпрограмма 2 ***«*Повышение эффективности бюджетных расходов Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»** |

|  |
| --- |
|  |
| 1 | Размер дефицита бюджета Евдоки мовского муниципального образования | % | регрессирующий | 3,5 | Профицит |  |  |  |
| 2 | Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | % | прогрессирующий | 14,5 | 18,9 | 4,4 | 130,3 |  неравномерное поступление средств  |
| 2 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности: | т.руб |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3***«*Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»** |
| 1 |  Протяженностьавтомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям; | ед. | прогрессирующий | 900 | 1134 | +234 | 126,0 | неравномерное поступление акцизов  |
| 2 | Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | шт | регрессирующий | 100 | 100 | 100 | 100 | Оснащение оборудованием водонапорных башен |
|  | Сокращение стихийных свалок на территории сельского поселения | % | прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100 | Улучшение санитарного и эстетического вида территории сельского поселения |
| подпрограмма 4 **« Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»** |  |
| 1. | Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | % | прогрессирующий | 65 | - | - | - | Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Евдокимовского сельского поселения |
| 2. | Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет  | % | прогрессирующий | 20 | - | - | - | Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ |
| Подпрограмма 5***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»** |  |
| 1. | Сокращение количества пожаров на территории сельского поселения | Шт. | прогрессирующий | 3 | 2 | +1 |  | Повышение уровня защиты населенного пункта и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами |
| 2 | Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними лицами | шт | регрессирующий | 1 | 2 | -1 |  | Создание условий для дальнейшего снижения числа правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними |
| Подпрограмма 6***«*Развитие сферы культуры и спорта на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»** |  |
| 1. | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;  | шт | прогрессирующий | 335 | 340 | 5 | 101,5 | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.повышение качества и уровня жизни населения, его занятости |
| 2. | Доля населения Евдокимовского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | прогрессирующий | 25 | 28 | 3 | 112,0 | Увеличение охвата населения систематическими занятиями физической культуры и спортом; повышение качества проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий; повышение интереса жителей к занятиям физической культуры и спорта. |
| Подпрограмма 7 ***«*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг.»** |
| 1 | Снижение расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв.метр общей площади) администрации Евдокимовского сельского поселения | кВт | прогрессирующий | 184,5 | 218,5 | -34,1 | 118,4 |  |

Таблица 5

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 **«Социально-экономическое развитие территории Евдокимовскогосельского поселения на 2021-2025гг»**

(наименование муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сельского поселения)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022г

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | % исполнения([гр. 3](#Par3860) / [гр. 2](#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 21951,1 | 20623,1 | 94,0 |
| **Итого:** | **21951,1** | **20623,1** | **94,0** |
| За счет средств местного бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | **17752,6** | **16424,6** | 92,5 |
| **Итого:** | **17752,6** | **16424,6** | **92,5** |
| За счет средств областного бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 289,0 | 289,0 | 100 |
| **Итого:** | **289,0** | **289,0** | **100%** |
| За счет средств федерального бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 137,3 | 137,3 | 100 |
| **Итого:** | **137,3** | **137,3** | **100%** |
| За счет средств районного бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 3772,2 | 3772,2 |  |
| **Итого:** | **3772,2** | **3772,2** |  |
| За счет внебюджетных источников |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |