**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ЕВДОКИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за 2021 ГОД**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год проведена в соответствии с требованиями к оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации Евдокимовского сельского поселения от 31.12.2015 №43 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Евдокимовского сельского поселения и их формирования и реализации»с изменениями от 29.08.2017г №40, от 14.05.2019г №30, от 31.10.2022г №49).

Согласно приложения 7 к положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Евдокимовского сельского поселения и их формирования и реализации, ответственный исполнитель подготавливает отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.;

В 2021 году на территории Евдокимовского сельского поселения реализовывалась одна муниципальная программа:

1. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025 года»»

Финансирование программ

Бюджетные ассигнования в 2021 году были предусмотрены на реализацию 1 муниципальной программы

Оценка эффективности программ

В настоящем отчете приведены обобщенные данные по результатам анализа оценки эффективности, проведенной исполнителями муниципальных программ.

Порядком определены 4 критерия муниципальных программ с точки зрения эффективности их реализации:

эффективность реализации муниципальной программы признается высокоэффективной при оценке критерия более 1;;

эффективность реализации муниципальной программы признается эффективной при оценке критерия от 08-1;

эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, при оценке критерия от 0,5-0,79;

эффективность реализации муниципальной программы признается неэффективной при оценке критерия менее 0,5.

**2. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2021 ГОДУ**

**2.1. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025 годы»**

Утвержденапостановлением администрации Евдокимовского сельского поселения от 09.11.2020 № 46

Цель программы: Улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения

Задачи программы:

1. Осуществление эффективной муниципальной политики в Евдокимовском сельском поселении;

2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Евдокимовском сельском поселении;

3. Создание комфортных и качественных условий проживания населения;

4. Создание условий для обеспечения развития территории Евдокимовского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения;

5. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения;

6. Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Евдокимовского сельского поселения.

7. Снижение расходов бюджета Евдокимовского сельского поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.

8.Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части установления льгот по местным налогам.

Подпрограммы Программы**:**

1. Обеспечение деятельности главы Евдокимовского сельского поселения и администрации Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг.

2.Повышение эффективности бюджетных расходов

Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг.

3. Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг.

4. Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг.

5.Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг.

6.Развитие сферы культуры и спорта на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг.

7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025 годы

Финансирование программы: на реализацию программы в бюджете Евдокимовского сельского поселения на 2021 год было предусмотрено 21951,1 тыс.руб и исполнено 20623,1 тыс. рублей

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя | Ед.  изм. | План | Факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет | % | 14,5 | 18,9 | + 4,4 |
| 2 | Сокращение количества пожаров на территории сельского поселения | Шт. | 3 | 2 | +1 |
| 3. | Протяженность автомобильных дорог находящихся в границах населенного пункта , в соответствии техническим требованиям | м/п | 900 | 1134 | +234 |
| 4. | Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет | % | 20 | 12 | -8 |
| 5. | Доля населения Евдокимовского сельского поселения привлеченная к культурно массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | 25,0 | 28,0 | +3,0 |
| 6. | Снижение расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) администрации Евдокимовского сельского поселения. | Квт/м2 | 184,5 | 218,5 | -34,1 |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения целей:

Сдц=(Сдп1+Сдп2+Сдп3)/N

Сдц=(1,3+1,3+1,1+0,8+1,5+0,6)/6=1,1

Сдп1=18,9/14,5=1,3

Сдп2=1134/900=1,3

Сдп3=28/25=1,1

Сдп4=184,5/218,5=0,8

Сдп5=3/2=1,5

Сдп6=12/20=0,6

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.;

Уф=Фф/Фп

Уф=20623,1/21951,1=0,94

-Эффективность реализации муниципальной программы

Эмп=Сдц Х Уф

Эмп=1,1Х0,94=1,0

Эффективность реализации: муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025 годы» **эффективная**

**1.1 Подпрограмма *«*Обеспечение деятельности главы Евдокимовского сельского поселения и администрации Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»**

Цель подпрограммы Осуществление эффективной муниципальной политики в Евдокимовском сельском поселении.

Задачи подпрограммы

1. .Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения;

2.Создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения;

Финансирование подпрограммы: на реализацию подпрограммы в бюджете Евдокимовского сельского поселения на 2021 год было предусмотрено 9694,6 тыс.руб и исполнено 9672,5 тыс. рублей

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План | Факт | Отклонение |
| 1. | Доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | % | 100 | 100 | - |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации. | шт | 2 | 2 | - |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения целей:

Сдц=(Сдп1+Сдп2+Сдп3)/N

Сдц=(1+1)/2=1

Сдп1=100/100=1

Сдп2=2/2=1

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.;

Уф=Фф/Фп

Уф=9672,5/9694,6=1,0

-Эффективность реализации муниципальной программы

Эмп=Сдц Х Уф

Эмп=1Х1,0=1,0

Эффективность реализации: подпрограмма *«*Обеспечение деятельности главы Евдокимовского сельского поселения и администрации Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовскогосельского поселения на 2021-2025 годы» является **эффективная.**

**1.2. Подпрограмма Повышение эффективности бюджетных расходов Евдокимовского сельского поселения на 2021- 2025гг**

муниципальной программы Социально-экономическое развитие территории Евдокимовскогосельского поселения на 2021-2025 годы»

Цель подпрограммы Повышение эффективности бюджетных расходов в Евдокимовском сельском поселении

Задачи подпрограммы:

1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Евдокимовского сельского поселения;

2. Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Евдокимовском сельском поселении.

Финансирование подпрограммы: на реализацию подпрограммы в бюджете Евдокимовского сельского поселения на 2021 год было предусмотрено 7,0 тыс.руб и исполнено 7,0 тыс. рублей

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План | Факт | Отклонение |
| 1. | Размер дефицита бюджета Евдокимовского муниципального образования | % | 3,5 | 2,9 | - |
| 2. | Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет | % | 14,5 | 18,9 | +4,4 |
| 3 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | Тыс.руб | 0,0 | 0,0 | - |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1.Степень достижения целей:

Сдц=(Сдп1+Сдп2+Сдп3)/N

Сдц=(1,21+1,3+0)/3=0,84

Сдп1=3,5/2,9=1,21

Сдп2=18,9/14,5=1,3

Сдп3=0/0=0

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.;

Уф=Фф/Фп

Уф=7,0/7,0=1,0

-Эффективность реализации муниципальной программы

Эмп=Сдц Х Уф

Эмп=0,84Х1=0,84

Эффективность реализации: подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Евдокимовского сельского поселения на 2021- 2025гг»

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовскогосельского поселения на 2021-2025 годы» является эффективная.

**1.3. Подпрограмма: «Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»**

Цель подпрограммы Создание комфортных и качественных условий проживания населения

Задачи подпрограммы:

1.Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2.Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения;

3.Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении;

4.Обеспечение населения сельского поселения бесперебойным водоснабжением.

Финансирование подпрограммы: на реализацию подпрограммы в бюджете Евдокимовского сельского поселения на 2021 год было предусмотрено 6270,3 тыс.руб и исполнено 4968,2 тыс. рублей

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План | Факт | Отклонение |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог находящихся в границах населенного пункта, в соответствии техническим требованиям | п/м | 900 | 1134 | +234 |
| 2. | Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Сокращение стихийных свалок на территории сельского поселения | Шт. | 1 | 1 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы:

1.Степень достижения целей:

Сдц=(Сдп1+Сдп2+Сдп3)/N

Сдц=(1,26+1,0+1,0)/3=1,08

Сдп1=1134/900=1,26

Сдп2=100/100=1

Сдп3= 1/1=1

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.;

Уф=Фф/Фп

Уф=4968,2/6270,3=0,79

-Эффективность реализации муниципальной программы

Эмп=Сдц Х Уф

Эмп=1,08Х0,79=0,85

Эффективность реализации : подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовскогосельского поселения на 2021-2025 годы»

является эффективной

**1.4. Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»**

Цель подпрограммы Создание условий для обеспечения развития территории Евдокимовского сельского поселения и благоприятных условий жизнедеятельности для населения. Повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения.

Задачи подпрограммы:

1.Обеспечение территории Евдокимовского сельского поселения актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории;

2.Постановка на кадастровый учет границ населенного пункта, территориальных зон и объектов недвижимости сельского поселения

Финансирование подпрограммы: на реализацию подпрограммы в бюджете Евдокимовского сельского поселения на 2021 год было предусмотрено 0 тыс.руб и исполнено 0 тыс. рублей

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План | Факт | Отклонение |
| 1. | Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет | % | 20 | 12 | -8 |
| 2. | Наличие актулизированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | % | 65 | 0 | -65 |

Оценка эффективности реализации программы:

1.Степень достижения целей:

Сдц=(Сдп1+Сдп2+Сдп3)/N

Сдц=(0,6+0)/2=0,3

Сдп1=12/20=0,6

Сдп2=0/65=0

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.;

Уф=Фф/Фп

Уф=0/0=0

-Эффективность реализации муниципальной программы

Эмп=Сдц Х Уф

Эмп=0Х0=0

Эффективность реализации: так, как финансирование на реализацию подпрограммы « Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовскогосельского поселения на 2021-2025 годы» не выделялось, рассчитать эффективность невозможно.

**1.5.Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»**

Цель подпрограммы Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения.

Задачи подпрограммы:

1.Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и минерализованных полос.

Финансирование подпрограммы: на реализацию подпрограммы в бюджете Евдокимовского сельского поселения на 2021 год было предусмотрено 0,5 тыс.руб и исполнено 0,5 тыс. рублей

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План | Факт | Отклонение |
| 1. | 1. Сокращение количества пожаров на территории сельского поселения. | % | 3 | 2 | +1 |
| 2. | 2.Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними лицами. | % | 1 | 2 | -1 |

Оценка эффективности реализации программы:

1.Степень достижения целей:

Сдц=(Сдп1+Сдп2+Сдп3)/N

Сдц=(1,5+0,5)/2=1

Сдп1=3/2=1,5

Сдп2=1/2=0,5

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.;

Уф=Фф/Фп

Уф=0,5/0,5=1

-Эффективность реализации муниципальной программы

Эмп=Сдц Х Уф

Эмп=1Х1=1

Эффективность реализации : подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовскогосельского поселения на 2021-2025 годы» является эффективной

**1.6.Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»**

Цель подпрограммы Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Евдокимовского сельского поселения

Задачи подпрограммы:

1.Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с.Бадар, п. Евдокимовский;

2.Улучшение материальной базы МКУК КДЦ с.Бадар, п. Евдокимовский;

3.Привлечение и формирование устойчивого интереса к культуре и к занятиям физической культурой и спортом всего населения Евдокимовского сельского поселения;

4.Участие жителей Евдокимовского сельского поселения в культурных и спортивных мероприятиях районного уровня.

Финансирование подпрограммы: на реализацию подпрограммы в бюджете Евдокимовского сельского поселения на 2021 год было предусмотрено 5978,7 тыс.руб и исполнено 5974,9 тыс. рублей

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План | Факт | Отклонение |
| 1. | 1. Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий; | шт | 335 | 340 | +5 |
| 2. | 2. Доля населения Евдокимовского сельского поселения привлеченная к культурно массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | 25 | 28 | +3 |

Оценка эффективности реализации программы:

1.Степень достижения целей:

Сдц=(Сдп1+Сдп2+Сдп3)/N

Сдц=(1,0+1,1)/2=1,0

Сдп1=340/335=1,0

Сдп2=28/25=1,1

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.;

Уф=Фф/Фп

Уф=5974,9/5978,7=1

-Эффективность реализации муниципальной программы

Эмп=Сдц Х Уф

Эмп=1,0Х1=1,0

Эффективность реализации : подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг» муниципальной программы Социально-экономическое развитие территории Евдокимовскогосельского поселения на 2021-2025 годы» является эффективной

**1.7. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»**

Цель подпрограммы . Снижение расходов бюджета Евдокимовского сельского поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.

Задачи подпрограммы:

1. Снижение объема потребления энергоресурсов администрацией Евдокимовского сельского поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности Евдокимовского сельского поселения;

2. Снижение удельных показателей потребления электрической энергии;

3. Сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Евдокимовского сельского поселения;

Финансирование подпрограммы: на реализацию подпрограммы в бюджете Евдокимовского сельского поселения на 2021 год было предусмотрено 0 тыс.руб и исполнено 0 тыс. рублей

Выполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План | Факт | Отклонение |
| 1. | Снижение расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) администрации Евдокимовского сельского поселения. | Квт | 184,5 | 218,5 | -34 |

Оценка эффективности реализации программы:

1.Степень достижения целей:

Сдц=(Сдп1+Сдп2+Сдп3)/N

Сдц=0,84/1=0,84

184,5/218,5=0,84

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.;

Уф=Фф/Фп

Уф=0/0=0

-Эффективность реализации муниципальной программы

Эмп=Сдц Х Уф

Эмп=1,18Х0=0

Эффективность реализации : *п*одпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг» муниципальной программы Социально-экономическое развитие территории Евдокимовскогосельского поселения на 2021-2025 годы» не возможно рассчитать так, как не было финансирования.

2.2. **Программа « Комплексного**

**развития систем коммунальной инфраструктуры**

**Евдокимовского сельского поселения Тулунского муниципального**

**района Иркутской области 2015-2032 г.г.»**

Утвержденарешением Думы Евдокимовского сельского поселения №80 от 12.11.2015г

Цель программы: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

Задачи программы:

1. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.
3. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

4.Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

Финансирование программы: на реализацию программы в бюджете Евдокимовского сельского поселения на 2021 год не предусмотрено

Целевые показатели:

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Эффективность реализации программы **«**Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Евдокимовского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской области 2015-2032 г.г.»рассчитать не возможно так, как не было финансирования программы.