|  |  |
| --- | --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** | |
| **Тулунский район**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** | |
| **Евдокимовского сельского поселения** | |
|  | |
| **Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е** | |
| с. Бадар | |
|  | |
| **«03» февраля 2023 г. №6-рг** | |
|  | |
|  | |
| **О разработке стратегии социально-экономического развития Евдокимовского**  **сельского поселения на 2024-2036 годы** |

В целях разработки стратегии социально-экономического развития Перфиловского сельского поселения, в соответствии со статьями 6, 11, 39 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь [статьями 24](consultantplus://offline/ref=821F2C18B41842BD58B3C195735AE54098C68081F06BED2DC9E5434283538AC6ADBFAE316F849B0FC5B69Ar0N2G), 47 Устава Евдокимовского муниципального образования,

1. Утвердить План разработки стратегии социально-экономического развития Евдокимовского сельского поселения на 2024-2036 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава Евдокимовского**

**сельского поселения И.Ю.Левринц**

Утвержден

распоряжением Администрации

Евдокимовского сельского поселения

от «03» февраля 2023г. №6-рг

**ПЛАН**

**РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕВДОКИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НА 2024 – 2036 ГОДЫ**

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, | Актуализация приоритетов, направлений и задач социально-экономического развития Евдокимовского муниципального образования на долгосрочный период.  Обсуждение концепции проекта стратегии социально-экономического развития Евдокимовского муниципального образования на заседании рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития Евдокимовского муниципального образования (далее – проект стратегии, рабочая группа) | до 1 июня 2023 года | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 2. | Формирование проекта стратегии | до 15 июля 2023 года | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 3. | Рассмотрение проекта стратегии на заседании рабочей группы | до 25 июля 2023 года | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 4. | Организация и проведение общественных обсуждений проекта стратегии | до 31 августа 2023 года | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 5. | Согласование проекта стратегии с членами рабочей группы и должностными лицами администрации Евдокимовского муниципального образования | до 5 сентября 2023 года | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 6. | Рассмотрение проекта стратегии главой Евдокимовского муниципального образования | До 15 сентября 2023 года | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 7. | Обеспечение внесения проекта решения Думы Евдокимовского муниципального образования об утверждении стратегии социально-экономического развития Евдокимовского муниципального образования в Думу Евдокимовского муниципального образования | до 30 сентября 2023 года | Администрация Евдокимовского сельского поселения |