|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** | |
| **Тулунский район**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** | |
| **Евдокимовского муниципального образования** | |
|  | |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | |
| с. Бадар | |
|  | |
| **3 февраля 2012 г. № 6** | |
| **Об утверждении долгосрочной**  **целевой программы «Дорожная**  **деятельность в отношении автомобильных**  **дорог общего пользования местного значения**  **в границах населенных**  **пунктов поселения, а также осуществление**  **иных полномочий в области использования**  **автомобильных дорог и осуществление дорожной**  **деятельности в соответствии с законодательством**  **Российской Федерации»** | |
|  | |
|  |

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134) от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Евдокимовского муниципального образования,

**П О СТ А Н О В Л Я Ю:**

1. долгосрочную целевую программу «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации » - утвердить.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Евдокимовский вестник».

ВрИО главы Евдокимовского сельского поселения Л.В.Здота.

Приложение

к постановлению администрации

Евдокимовского муниципального образования

от 3 февраля 2012 года № 6

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

**«ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВЕНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДОТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ »**

ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Наименование программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа " Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорого и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации" (далее – программа) |
| 2. Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 3. Основные разработчики программы | Администрации Евдокимовского сельского поселения, депутаты Думы Евдокимовского сельского поселения |
| 4. Основные цели программы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов поселения, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Евдокимовского сельского поселения. |
| 5. Основные задачи программы | 1. Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Евдокимовского сельского поселения. |
| 6. Сроки и этапы реализации программы | 2012-2014 гг. |
| 7. Исполнители основных мероприятий программы | Администрация Евдокимовского сельского поселения. |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Улучшение технического состояния дорог общего пользования местного значения, находящихся в границ населенных пунктов Евдокимовского сельского поселения.  2. Подготовка проектно-сметной документации. |
| 9. Объем финансирования | Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается 4904,7 тыс. руб., в том числе:  из местного бюджета – 115,1 тыс. руб  недостающие средства - 4789,6,5 тыс. руб. |
| 10.Контроль за исполнением | Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Евдокимовского сельского поселения |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ

НАПРАВЛЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ « ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Евдокимовского сельского поселения. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства, развития сферы услуг.

В настоящее время на территории Евдокимовского сельского поселения протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 38,3 км, в том числе автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения – 34,1 км, бесхозных–4,2 км, Кроме того, на территории Евдокимовского сельского поселения находился подвесной мост. В период паводка 2010 г. подвесной мост разрушен полностью. В основном автомобильные дороги с гравийным покрытием, что приводит к увеличению текущих затрат на содержание. На 1 января 2012 года доля протяженности автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет85%.Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышают темпы восстановления и развития. Ежегодно увеличивается недоремонт. Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен также ростом парка автотранспортных средств и интенсивности движения, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по нагрузке на ось).

Основными проблемами развития и содержания автомобильных дорог являются следующие:

1. В связи с глубоко дефицитным бюджетом Евдокимовское сельское поселение не имеет возможности финансировать выполнение работ по строительству, ремонту, содержанию автомобильных дорог.

2.Основной объем перевозок по автомобильным дорогам местного значения осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к износу дорожного полотна и снижению безопасности движения.

В создавшейся ситуации необходимо принятие мер по качественному изменению состояния автомобильных дорог, чтобы снизить потери в хозяйственном комплексе, обусловленные инфраструктурными ограничениями.

2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Данная программа предусматривает решение только годовых задач, что способствует использованию финансовых ресурсов с наибольшей эффективностью при четко определенных приоритетах развития дорожного хозяйства.

Программа позволит увязать целевые показатели совершенствования автомобильных дорог с финансовыми возможностями местного и областного бюджетов, сформировать местный бюджет на основе среднесрочного планирования расходов, финансировать задачи, нацеленные на достижение результатов, а также предусмотреть механизмы контроля целевых показателей, отражающих результативность и эффективность деятельности дорожного хозяйства сельского поселения.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕРЕАЛИЗАЦИИ.

Целью Программы является сохранение и развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающей социально-экономические потребности населения Евдокимовского сельского поселения.

Задачами Программы являются:

1. Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов сельского поселения. Требуется произвести ремонт автомобильной дороги по улице Молодежная с. Бадар, протяженностью 0,8 км, ремонт дороги по улице Центральной в д. Евдокимова, дорога от перекрестка с улицей Куйбышевской до кладбища, протяженность 0,3 км. ремонт дороги поселка Евдокимовский по улице Бугутуйской , протяженностью 1,1 км., ремонт дороги в д. Красный Октябрь по улице Зеленая и до улицы Лесной, протяженностью 1,5 км., ремонт дороги Тулун – п. Евдокимовский, от деревни Евдокимова до старого п. Евдокимовский до первого дома по улице Бугутуйской( частичный ремонт от мостика до первого дома по улице Бугутуйской, протяженностью 3,0 км)

Программа будет реализована в период с 2012г. по 2014 г.

Ремонт дороги по улице Центральной в д. Евдокимова, дорога от перекрестка с улицей Куйбышевской до кладбища, протяженностью 0,3 км, ремонт дороги поселка Евдокимовский по улице Бугутуйской, протяженностью 1,1 км будет осуществлен в 2012 году, ремонт дороги в с. Бадар, по улице Молодежная, протяженностью 0,8 км в 2013 годуа ремонт дороги в Д. Красный Октябрь по улице Зеленой, протяженностью 1,5 км в 2013 году, частичный ремонт дороги Тулун – п. Евдокимовский. протяженностью 3,0 км в 2014 году.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий, объем финансирования с разбивкой по годам и источникам финансирования, планируемых к выполнению в рамках Программы, приведен в таблице.

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Требуемые средства всего, тыс. руб. | 2012 г., тыс. руб. | | | 2013 г., тыс. руб. | | | 2014 г., тыс. руб. | | |
| Местный бюджет | Областной бюджет | Недостающие средства | Местный бюджет | Областной бюджет | Недостающие средства | Местный бюджет | Областной бюджет | Недостающие средства |
| 1 | Автомобильная дорога от перекрестка с ул. Куйбышевской до кладбища д.Евдокимова | Ремонт автомобильной дороги от перекрестка с улицей Куйбышевской до кладбища 0,3 км | 215,0 | 2,2 | 212,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Автомобильная дорого по ул. Бугутуйскойп. Евдокимовский, | Ремонт автомобильной дороги п. Евдокимовский, улица Бугутуйская 1,1 км | 790,0 | 7,9 | 684,2 | 97,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Автомобильные дороги | Содержание дорог | 66,7 | 66,7 | ---- | --- | -- | -- | --- | -- | -- | -- |
| 4 | Автомобильная дорога по ул. Молодежной с. Бадар | Ремонт автомобильной дороги по улице Молодежной, протяженностью, км 2 | 600,0 | --- | --- | --- | 6,0 |  | 594,0 | --- | --- | --- |
| 5 | Автомобильная дорога по ул. Зеленой д.Красный Октябрь | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленой  и до улицы Лесной 1,5 кмд.Красный Октябрь | 1100,0 |  |  |  | 11,0 |  | 1089,0 |  |  |  |
| 6 | Автомобильная дорога в п. Евдокимовский  от деревни Евдокимова до старого п. Евдокимовский до первого дома по улице Бугутуйской | Частичный ремонт автомобильной дороги Тулун – п. Евдокимовский от школы до первого дома по улице Бугутуйской | 2133,0 |  |  |  |  |  |  | 21,3 |  | 2111,7 |
|  | Итого |  | 4904,7 | 76,8 | 897,0 | 97,9 | 17,0 | --- | 1683,0 | 21,3 | --- | 2111,7 |

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальным заказчиком программы является администрация Евдокимовского сельского поселения, которая организует выполнение всех программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Иркутской области и муниципальными нормативными правовыми актами Евдокимовского муниципального образования.

Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к участию в реализации программы на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Главным распорядителем средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы из областного бюджета, является администрация Евдокимовского муниципального образования.

Порядок и сроки представления заявок на получение межбюджетных субсидий устанавливаются министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы позволит выполнить требования Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального района; создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района. А также реализовать требования Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части осуществления полномочий органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

В результате проведения мероприятий программы ожидается: повышение уровня безопасности дорожного движения на участке дороги по улице Бугутуйской, протяженностью 1.1 км, возможность перевозки продуктов питания, медикаментов, населения, проезда скорой помощи, пожарной автомашины.