ПРОЕКТ

Утверждена

постановлением

администрации Евдокимовского

сельского поселения

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. №\_\_\_\_\_

НАИМЕНОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЕВДОКИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ На 2018-2022гг**

**2018 - 2022 год**

(СРОК РЕАЛИЗАЦИИ)

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЕВДОКИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2022гг»**

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ведущий специалист администрации Евдокимовского сельского поселения Ткач Л.И. |
| Соисполнители муниципальной программы | Специалист администрации Ткач Л.И., директор МКУК «КДЦ с.Бадар» Копанева М.В., директор МКУК «КДЦ п.Евдокимовский» Жукова А.В. |
| Участники муниципальной программы | Администрация Евдокимовского сельского поселения. |
| Цель муниципальной программы | - улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | -осуществление эффективной муниципальной политики в Евдокимовском сельском поселении  -укрепление безопасности территории с/п.;  -сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;  - сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта;  -укрепление материально-технической базы объектовсоциальной сферы;  - создание более комфортных условий проживания населения Евдокимовского сельского поселения; |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели муниципальной программы | -прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года  -сокращение количества пожаров  -протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям;  -доля населения Евдокимовского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения |
| Подпрограммы программы | 1. «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения на 2018-2022гг»  2. «Повышение эффективности бюджетных расходов  сельских поселении на 2018-2022гг»  3. «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022гг»  4. «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022гг»  5. «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022гг»  6. «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022гг» |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | **Всего:118027,4 тыс. руб**.  в том числе:  Местный бюджет :81005,4 тыс.руб  Областной 37022,0 тыс.руб.**.**  в т.ч. по годам:  **2018**г-43587,9т.р.  в том числе:  Местный -17456,6 тыс.руб  Областной-26131,3 тыс.руб  **2019г**-27436,9 тыс.руб  в том числе:  Местный-16546,2 тыс.руб.  Областной – 10890,7 тыс. руб  **2020г** -15598,2т.р. (местный)  **2021г**-15702,2 тыс.руб. (местный)  **2022г.**-15702,2 тыс.руб (местный**)** |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -повышение качества предоставляемых услуг администрацией Евдокимовского сельского поселения  -эффективное использование местного бюджета;  -увеличение собственных доходов местного бюджета  - обеспечение безопасности населения;  -сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;  -улучшение санитарного и экологического состояния поселения  -формирование у населения здорового образа жизни  -повышение качества и уровня жизни населения, его занятости. |

**Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Муниципальное образование Евдокимовское сельское поселение Тулунского района Иркутской области. Границы территории сельского Поселения установлены законами Иркутской области в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). Евдокимовское сельское поселение расположено на востоке Тулунского района Иркутской области. На северо-западе и севере муниципальное образование граничит с Перфиловским сельским поселением, на севере-востоке и востоке с Гадалейским сельским поселением, на юге с Куйтунским районом, на юго-западе с Владимирским сельским поселением, на западе с Едогонским сельским поселением. Территория сельского поселения в границах муниципального образования составляет 33631,95 га, и составляет 2,42 % территории Тулунского района. Средняя плотность населения – 4,4 чел./км2. Транспортная связь с районным центром осуществляется только автомобильным транспортом. Расстояние от административного центра поселения до районного центра составляет 28 км.

В состав территории Евдокимовского муниципального образования входят 6 населенных пунктов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населенного пункта** | **Численность населения населенного пункта** | **Расстояние от населенного пункта до центральной усадьбы** | **Расстояние от населенного пункта до районного центра** |
| с.Бадар | 558 | Центральная усадьба | 28 |
| д.Забор | 99 | 5 | 33 |
| Д.Красный Октябрь | 175 | 12 | 40 |
| д.Евдокимова | 160 | 18 | 46 |
| п.Евдокимовский | 447 | 22 | 50 |
| уч.Красноозерский | 44 | 26 | 70 |

.

Численность населени**я** по состоянию на 01.01.2017г. составляет 1483 человека.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | 2015 г | 2016г | 2017г |
| с.Бадар | 583 | 573 | 558 |
| д.Забор | 100 | 101 | 99 |
| д.Красный Октябрь | 172 | 168 | 175 |
| д.Евдокимова | 171 | 168 | 160 |
| П.Евдокимовский | 465 | 451 | 447 |
| Уч.Красноозерский | 46 | 42 | 44 |
| ИТОГО | 1537 | 1505 | 1483 |

С 2015 года по 2017 год численность населения снизилась на 54 человек.

Сокращение численности населения происходит из-за естественной убыли населения, смертности по заболеваниям, а также из-за миграционного потока. Причиной миграционного оттока являются проблемы экономического и социального характера, это и отсутствие рабочих мест, и низкое качество жизни населения, уровень благоустройства населенного пункта.

Территория Евдокмовского сельского поселения занимает 33631,95 га, из них 8609,3 га сельхоз назначения, 1542,61 земли населенных пунктов.

На территории Евдокимовского сельского поселения находятся и функционируют следующие учреждения и организации:

1.Администрация Евдокимовского сельского поселения

2.Учреждение культуры - МКУК «КДЦ с.Бадар»

3.Учреждение культуры - МКУК «КДЦ п.Евдокимовский»

3. Учреждение образования - МОУ «Бадарская средняя общеобразовательная школа»

4. Учреждение образования - МОУ «Евдокимовская средняя общеобразовательная школа»

5.Фельдшерско-акушерский пункт с.Бадар,

6.Фельдшерско-акушерский пункт д.Евдокимова

7.Фельдшерско-акушерский пункт д.Красный Октябрь,

8.Стоматологический кабинет с.Бадар

9. МДОУ детский сад «Чебурашка»

10. МДОУ детский сад «Аистенок»

11.МДОУ детский сад «Аленушка»

12.Тулунские районные электросети «Бадарский участок»

13. Учреждение почтовой связи – ОПС «Бадар», ОПС «Евдокимово»

14.Организации торговли: - 6 (шесть) - индивидуальных предпринимателя;

15.Братское отделение Иркутского отделения №8586 ПАО Сбербанк

В связи с тем, что 8609 га земель имеют сельскохозяйственное назначение, на территории поселения действует 7 крестьянско - фермерских хозяйств и 650 личных подсобных хозяйств. За 2016 год крестьянско - фермерскими хозяйствами произведено сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении:

2077 тонн -КФХ Царев Н.А.

239 тонн -КФХ РаспопинА.А.

610 тонн- КФХ Брыжник А.С.

307 тонн-КФХ Савченко В.В.

38 тонн –КФХ Невидомский И.Н.

Выручка от реализации продукции, в КФХ составила 50,9 млн.руб.

Выручка от реализации продукции к концу прогнозируемого периода в КФХ составит 64,2 млн.руб.

В личных подсобных хозяйствах содержаться: КРС - 358 голов; свиней-230гол; лошадей- 26 голов, овец- 40 штук.

Среднесписочная численность работающих в 2016 году во всех предприятиях и учреждениях сельского поселения составила 178 человек, по отношению к 2015 году снизилась на 6 человек (98%).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сфера трудоустройства | 2016 год | |
|  | чел | % к общему числу работающих |
| Здравоохранение | 9 | 5,0 |
| Дошкольное образование и среднее образование | 81 | 45,5 |
| Клубы, библиотеки | 8 | 4,5 |
| Администрация | 8 | 4,5 |
| Торговля | 26 | 14,6 |
| Сельское хозяйство | 15 | 8,4 |
| Прочие | 31 | 17,4 |
| **Всего** | 178 |  |

Численность экономически активного населения в 2016 году составила

774 чел. это 51,4% от общей численности населения Евдокимовского сельского поселения, пенсионеры - 428 человек -28,4%, население дошкольного возраста 116 человек-7,7%, население школьного периода -187 человек-12,4%

Средняя заработная плата работников, работающих на предприятиях и в учреждениях сельского поселения в 2016 году составила 16954,00 рубля, по сравнению с 2015 годом возросла на 2,2 %. в 2015 году средняя заработная плата составляла 16596,00рублей.

Наиболее высокий уровень заработной платы на одного работника отмечается в бюджетной сфере- это МОУ «Бадарская СОШ», МОУ«Евдокимовская СОШ» - 21226, рублей и в МКУК КДЦ с.Бадар», МКУК «КДЦ п.Евдокимовский» – 21875,0 рублей., самый низкий уровень среднемесячной заработной платы по-прежнему остается в сельском хозяйстве – 11533,0 руб. и в торговле - 9000,00 рублей.

Повышение численности населения Евдокимовского сельского поселения в прогнозируемый период планируется сохранить на уровне численности на 01.01.2017 года 1483 человека;

Численность работающих во всех предприятиях и учреждениях сельского поселения из -за отсутствия рабочих мест и оттока трудоспособного населения планируется сохранить на уровне 2017 года 173 человека.

Средняя заработная плата работников, работающих на предприятиях и в учреждениях сельского поселения к концу прогнозируемого периода составит 20484,00 рублей , в бюджетной сфере 23427,00 рублей, работников культуры 35371,00 рублей.

В 2016г году в Евдокимовском сельском поселении родилось - 16 человек

умерло - 30 человек, естественный прирост составил (- 14 человек)

миграционное движение составило (-8 человек)

уровень регистрируемой безработицы уменьшится и составит 22 человека

уровень регистрируемой безработицы в 2016 составил 34 человека, к 2015 году произошло сокращение на 22человека, и составило 60,7%.

В 2016г. в сельском поселении наблюдается сокращение рождаемости по отношению к 2015 году на 16 человек, сократилась смертность на 12 человек.

Основной проблемой сокращения численности населения является: отток молодого трудоспособного населения, низкая рождаемость высокая смертность. Для решения демографической проблемы необходимо реализовать мероприятия в области защиты уязвимых слоев населения, поддержание семьи, молодежи, инвалидов, создание новых рабочих мест, развитие жилищного строительства.

**Объекты инфраструктуры**:

Дорожное хозяйство сельского поселения является одним их элементов транспортной инфраструктуры поселения, которое обеспечивает гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Протяженность автомобильных дорог в черте населенных пунктов составляет 38,3км, в том числе 5,4 км асфальтовое исполнение ,10,519 км – гравийных дорог, 22,381км грунтовые дороги

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение длительного периода эксплуатации, в связи с холодными климатическими условиями, темпы износа автомобильных дорог превышают темпы восстановления и развития. Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен также ростом автотранспортных средств.

Основной проблемой развития и содержания автомобильных дорог является то, что администрация Евдокимовского сельского поселения не имеет возможности в полном объеме финансировать выполнение работ по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, в виду глубоко дотационного бюджета.

Ежегодно, за счет средств дорожного фонда, ремонтируются участки дорог:

в 2016 году произведен ремонт асфальтового покрытия участка автомобильной дороги в с.Бадар в количестве -165 п/м;

В населенных пунктах установлены 4 остановочного пункта, установлены дорожные знаки у дошкольных учреждений. В 2017 году отремонтирована дорога по ул.Центральная д.Евдокимова 752 метра, за счет ремонта повысилось качество дороги на 75 %. Произведен ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул.Гадалейская с.Бадар. Были произведены ремонты участков автомобильных дорог в с.Бадар, д.Красный Октябрь, д.Забор в количестве 700 метров. Ежегодно производится очистка автомобильных дорог от снега.

На 01.01.2017 года протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям, составила 350 п/м.

Реализация данной программы позволит увеличить данный показатель до 1400п/м.

-Водоснабжение - основными источниками водоснабжения.Евдокимовского сельского поселения являются подземные воды и один поверхностный источник.

11,9% жителей сельского поселения пользуются центральным водоснабжением.

88,1% населения снабжается водой из водонапорных башен.В среднем в год отпускается 7066 тонн воды. Обеспечение населения питьевой водой составляет 100%.

Ежегодно приобретаются насосы для бесперебойной подачи воды населению.

В 2016 годах проводилась работа по ремонту водонапорной башни д.Забор. Для обеспечения населения Евдокимовского сельского поселения качественной питьевой водой в 2015г был приобретен фильтр для очистки воды и установлен на водонапорной башне с.Бадар.

В настоящее время в отрасли водоснабжения имеется ряд проблем: общая протяженность водопровода по поселению составляет 4050 метров, из них 3200 метров требуют полной замены, так же требуется замена емкости под воду в водонапорной башне с.Бадар. Необходимо восстановление технической документации на объекты водоснабжения, канализации, получение лицензии на использование водных объектов в целях питьевого и хозяйственного- бытового водоснабжения, оборудование приборами учета расхода воды из водонапорной башни с.Бадар. Ежегодно требуется ремонт водонапорных башен, что позволит решить вопрос по бесперебойному обеспечению населения водоснабжением и качественной питьевой водой.

Благоустройство территорий поселения - важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

В Евдокимовском сельском поселении очень значимой проблемой является проблема освещенности жилого сектора поселения, состояние территории населенных пунктов, места сбора мусора. Протяженность уличного освещения составляет 2,5 км. В связи с тем,что бюджет администрации является глубоко дотационным приходится производить отключение уличного освещения с 1 апреля по 1 сентября , что доставляет большие не удобства для жителей при посещении детей в школу, детский садик, на работу. Повышает риск аварийности на дорогах в ночное время. Для того чтобы комфортное проживание жителей на территории Евдокимовского сельского поселения не становилось хуже, первостепенной задачей для поселения является в:

- освещение социально значимых объектов поселения (детский сад, школа, фельдшерско-акушерский пункт, почта, клуб, библиотека.), улучшение санитарного состояния территории, благоустроить места сбора мусора.

Данная Программа в своей основе предусматривает выполнение мероприятия по оплате за электроэнергию уличного освещения, в результате чего повысятся качество предоставляемых услуг населению сельского поселения.

Развитие искусственных сооружений – на территории поселения в 2010 году в результате весеннего паводка был разрушен пешеходный мост через реку Ия п.Евдокимовский, который соединял п. Евдокимовский с уч. Красноозерский. Из-за отсутствия объектов социальной сферы на уч. Красноозерский жителям приходиться весной, летом переправляться на лодках в п.Евдокимовский для посещения д. сада, магазинов, ФАПа рискуя своей жизнью. Для обеспечения безопасного круглогодичного сообщения между населенными пунктами в 2017 году начато строительство пешеходного моста. Длина моста 192 метра, ширина 2 метра. Строительство пешеходного моста повысит качество жизни населения сельского поселения, повысит уровень благоустройства территории, создаст комфортные и безопасные условия проживания. Общий срок строительства моста с 2017-2019 годы

**Градостроительная и землеустроительная деятельность**

Одной из задач устойчивого комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения является обеспечение современной градостроительной документацией - Генеральным планом, Правилами землепользования и застройки (далее - ПЗЗ), документацией по планировке территории (проектами планировки и межевания территории), актуальной картографической информацией

На сегодняшний день Евдокимовское сельское поселение имеет:

1) Генеральный план Евдокимовского муниципального образования до 2032 года, утвержденный Думой Евдокимовского сельского поселения от 27.12. 2013г. № 31 , разработан ООО "Градостроительство" (г.Саранск)

2) Правила землепользования и застройки Евдокимовского сельского поселения утвержденные Думой Евдокимовского сельского поселения от 30.04. 2014г. № 43 ( с внесенными изменениями и дополнениями) ,разработаны ООО "Градостроительство

3) Местные нормативы градостроительного проектирования Евдокимовского муниципального образования, утвержденные Думой Евдокимовского сельского поселения от 29.09. 2014г. № 107, разработаны ООО «Проектно-планировочная мастерская «Мастер-план»

В настоящее время, по причине изменения законодательства в части требований к составу и содержанию генеральных планов (статья 23 [Градостроительного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901919338)), а также отклонениями фактического развития территорий различного функционального назначения от направлений, определенных действующим Генеральным планом и потребностям развития Евдокимовского сельского поселения Генеральный план необходимо откорректировать.

После утверждения Генерального плана в новой редакции необходимо разработать правила землепользования и застройки Евдокимовского сельского поселения в новой редакции.  
Правила землепользования и застройки сельского поселения действуют с 2014года. С момента принятия Правил осуществляется мониторинг их применения. Правила ежегодно обновляются, в том числе по мере обращений юридических и физических лиц.  
В области градостроительного зонирования Правила являются тем необходимым нормативным правовым актом, в котором устанавливаются территориальные зоны и градостроительные регламенты, направленные на развитие и совершенствование сложившегося землепользования, планомерное и сбалансированное развитие территории.  
 Необеспеченность актуальными градостроительными документами не позволяет планомерно реализовывать мероприятия, направленные на развитие сельской территории.  
Наличие указанной документации также влияет на соблюдение прав и законных интересов граждан при предоставлении земельных участков для строительства для ведения хозяйственной деятельности.

Решение вышеуказанных проблем, в рамках реализации данной программы, позволит

-обеспечить Евдокимовское сельское поселение актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории;

-обеспечить рационального использования территории сельского поселения с учетом сведений государственного кадастра недвижимости

-внести сведения в государственный кадастр недвижимости о границах населенных пунктов, о территориальных зонах, обеспечить соответствие документов территориального планирования требованиям Росреестра;

-установить границы земельных участков, под объектами муниципального имущества,

-поставить на кадастровый учет объекты недвижимости Евдокимовского сельского поселения.

**Безопасность территории сельского поселения**

Для обеспечение первичных мер пожарной безопасности администрацией Евдокимовского сельского поселения ведется определенная работа, а именно:

-создана добровольная пожарная дружина;

- обустроены подъезд к реке Ия для заправки пожарных машин;

- установлена пожарная сирена в каждом населенном пункте;

-приобретены мотопомпы в количестве 4-х штук и ранцевые опрыскиватели в количестве 7-х штук;

-бензиновый воздуходув

-огнетушители -3 шт

Но, несмотря на что, первичные средства пожаротушения в сельском поселении имеются, требуется их дополнительное приобретение, так как по причине длительной эксплуатации, мотопомпы и ранцевые опрыскиватели приходят в непригодное состояние.

Ежегодно требуется обновление минерализованных полос, для защиты населенного пункта от лесных пожаров.

Данная программа позволит решить задачу по создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в итоге приведет к сокращению количества пожаров на территории сельского поселения

**Развитие культуры и спорта на территории Евдокимовского сельского поселения**

На территории Евдокимовского муниципального образования действует два учреждения культуры и искусства:

-МКУК «Культурно –досуговый центр» и его структурное подразделение библиотека в с.Бадар. Книжный фонд библиотеки составляет -7155 ед. Площадь здания культурно- досугового центра составляет 750кв.м., вместимость зрительного зала 160 человек. МКУК «КДЦ п.Евдокимовский» и его структурное подразделение библиотека общей площадью 408 кв.м. Книжный фонд библиотеки составляет 5731 ед. Библиотеки обслуживают разные слои населения. Посещаемость библиотек за 2016 год составила 9411 человек, из них детей 3801. Книга выдача в 2016 году составила (19901) книга по отношению к прошлому году ниже на 2,5%(20417). Книга выдача для детей в 2016 году составила 8766 книг или 44,0% к общему количеству выданных книг. Библиотечный фонд оснащен художественной литературой, методическими материалами, наглядными пособиями. МКУК «Культурно –досуговый центр»в п.Евдокимовский и в с.Бадар, были созданы в целях; организации досуга и приобщения жителей к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству, удовлетворения информационных, культурных и образовательных потребностей пользователей.

Основными направлениями работы МКУК являются; массовые мероприятия; работа с детьми и подростками; патриотическое воспитание; профилактика наркомании; концертная деятельность. За 2016 год культурно –досуговыми центрами было проведено 332 мероприятия посещаемость составила 4750 человек. Из общего числа мероприятий для детей до 14 лет было проведено 64; для молодежи от 15 до 24 лет 138 мероприятий. Проводятся мероприятия для населения старшего поколения, для людей с ограниченными возможностями, по формированию и популяризации семейных ценностей.

Основными задачами учреждений являются; удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного художественного народного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения; создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха населения; предоставление услуг социально-культурного просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения ; укрепление материально-технической базы учреждения, привлечении жителей поселения занятиями физической культуры и спортом. Организация досуга населения и здорового образа жизни средствами физкультуры, спорта и отдыха, проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.

Для этого на территории поселения имеется спортивная площадка в населенном пункте с.Бадар для занятия детей волейболом, футболом. Ежегодно на территории поселения проводятся летние районные спортивные игры. Ежегодно команда сельского поселения принимает участие в зимних спортивных играх. Культурно досуговые центры с.Бадар, п.Евдокимовский оснащены спортинвентарем, тренажерным оборудованием. В зимнее время любимым видом спорта для населения является лыжный спорт.

С 2014 по 2016 год в МКУК «КДЦ с.Бадар действовала муниципальная Программа «Развитие домов культуры поселений», за счет средств Программы производился ремонт здания, приобретена оргтехника, заменены кресла в зрительном зале, заменена мебель в библиотеке, заменены окна на пластиковые, приобретено мультимедийное оборудование, мебель для библиотеки.

**Оценка финансового состояния Евдокимовского муниципального образования**

Бюджет Евдокимовского сельского поселения является глубоко дотационным. Доля собственных доходов поселения составляет 5% и выше. Основным доходным источником бюджета Евдокимовского муниципального образования являются доходы от уплаты акцизов.

Удельный вес поступления доходов от уплаты акцизов составляет 60% в общей сумме собственных доходов.В структуре расходовнаиболее значимые суммы направлены на: выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг (электроэнергия),межбюджетные трансферты. Бюджет поселения является социально ориентированным.

**Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**Целью** **Программы является:**

- улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения**.**

**Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:**

-осуществление эффективной муниципальной политики в Евдокимовсом сельском поселении;

-укрепление безопасности территории сельского поселения;

-сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;

- сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта;

-укрепление материально-технической базы объектовсоциальной сферы;

-создание более комфортных условий проживания населения Евдокимовского сельского поселения;

**Оценкой выполнения поставленных задач будут являться следующие целевые показатели:**

-Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет;

- Снижение количества пожаров на территории населенного пункта

-Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям;

-Улучшение санитарного и эстетического состояния населенных пунктов;

- Доля населения Евдокимовского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым мероприятиям на территории поселения

**Сведения о составе и значении целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.**

**Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ**

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1. «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения на 2018-2022гг»

2. *«*Повышение эффективности бюджетных расходов сельского поселения на 2018-2022».

3. *«*Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022гг»

4. «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022гг.»

5. *«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022гг».

6. *«*Развитие культуры и спорта на территории Евдокимовского сельского поселения на 2018-2022гг»

Каждая из подпрограмм выделана исходя из масштаба исложности решаемых в её рамках задач муниципальной программы. Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм цели, задачи и мероприятия в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

Достижение поставленных задач подпрограмм, включенных в муниципальную программу, реализуется посредством выполнения основных мероприятий.

Мероприятия подпрограммы разработаны в области профилактики пожарной безопасности, в области благоустройства, развития культуры и спорта, развития транспортной инфраструктуры, повышении эффективности бюджетных расходов, содержании органов местного самоуправления. Подпрограммы также характеризуются [перечнем](#Par607) основных мероприятий к муниципальной программе.

[Перечень](#Par607) основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов.

Это риски финансовые, операционные и природно-техногенные.

Риск финансового обеспечения связан с недостаточным или поздним финансированием муниципальной программы. Операционные риски связаны с ошибками управления. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижению запланированных результатов.

Природно-техногенные риски связаны с возможностью возникновения природных факторов. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий программы в пользу других мероприятий.

В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций;

- проведение регулярного анализа и мониторинга и при необходимости корректировке показателей и мероприятий программы;

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Информация о ресурсном [обеспечении](consultantplus://offline/ref=542E65CD09B74D8D11C3C326AB38659B57D5F91D248BC3DEBCDA1DF2CCBC7BA06BC81CAF252900E98A1A35EDhC44K) реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в бюджете Евдокимовского сельского поселения представлена в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) [оценка](consultantplus://offline/ref=542E65CD09B74D8D11C3C326AB38659B57D5F91D248BC3DEBCDA1DF2CCBC7BA06BC81CAF252900E98A1E36EBhC45K) ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в Приложении № 4 к муниципальной программе.

**Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации**

**муниципальной программы**

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы будет рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.

Результатами реализации муниципальной программы станет разработка мер и мероприятий, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием Евдокимовском сельского поселения.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить получение следующих результатов:

-повышение качества предоставляемых услуг администрацией сельского пселения;

-эффективное использование местного бюджета;

-увеличение собственных доходов местного бюджета;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории поселения;

-сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;

-улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения;

-формирование у населения здорового образа жизни;

-повышение качества и уровня жизни населения, его занятости.

Приложение №1

к муниципальной программе

**«**Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения**»**  на 2018-2022гг

**СВЕДЕНИЯ**

**О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

муниципальной программы  **«*СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2022гг* «**

(далее - программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | | Значения целевых показателей | | | | | | | |
| 2016год | 2017 год | 2018год | 2019г | 2020год | 2021год | 2022год | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Программа *«****СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет | % | | 103,0 | 94,9 | 99,4 | 109,5 | 110,0 | 112,0 | 113,0 | |
| 2 | Снижение количества пожаров | шт. | | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | п/м | | 165 | 350 | 550 | 800 | 960 | 1200 | 1400 | |
| 5. | Доля населения Евдокимовского сельского поселения ,привлеченная к культурно массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | | 18 | 19 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | |
| Подпрограмма 1 ***«*Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | шт | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Подпрограмма 2 ***«*Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2018-2022гг** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доли информирований населения в сети Интернет, на информационном сайте, о деятельности администрации | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Подпрограмма 3 ***«*Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022гг»»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность  автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям | п/м | | 165 | 350 | 550 | 800 | 960 | 1200 | | 1400 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Увеличение продолжительности подачи электроэнергии для освещения территории населенных пунктов сельского поселения | % | | 58,0 | 66,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | | 100,0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение нормы оснащения оборудованием водонапорных башен и водокачек | % | | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 60,0 | | 65,0 |  | |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество построенных мостов | шт | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| **Подпрограмма 4.Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022гг** | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов недвижимости поставленных на кадастровый учет | % | | 10 | 15 | 20 | 35 | 50 | 70 | | 90 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 **Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022гг** | | | | | | | | | | | | Основное мероприятие 1.1. (указать наименование) - при наличии | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров; | | % | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 ***«*Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022гг»** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий; | шт | | 272 | 332 | 332 | 332 | 340 | 345 | 345 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности жителей Евдокимовского сельского поселения | % | | 18 | 19 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

**«**Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения на 2018-2022гг

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ *«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»***

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | | Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние | |
| начала реализации | окончания реализации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | |
|  | Подпрограмма 1 ***«*Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.»** | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  1.Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения; | Ведущий специалист  Администрации Евдокимовского сельского поселения | 2018 | 2022 | доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий - 100 %. | | | Доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Управление муниципальным долгом сельского поселения | Ведущий специалист  Администрации Евдокимовского сельского поселения | 2018 | 2022 | -повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения. | | | повышение эффективности бюджетных расходов |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения | Ведущий специалист  Администрации Евдокимовского сельского поселения | 2018 | 2022 | доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству-100 % | | | Доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.  Повышение квалификации муниципальных служащих | Ведущий специалист  Администрации Евдокимовского сельского поселения | 2018 | 2022 | -повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения | | | количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации; |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5  Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений; | Ведущий специалист  Администрации Евдокимовского сельского поселения | 2018 | 2022 | доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству-100 % | | | исполнение полномочий |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6.  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Ведущий специалист  Администрации Евдокимовского сельского поселения | 2018 | 2022 | -повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения. | | | повышение эффективности бюджетных расходов |
| Подпрограмма 2 ***«*Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2018-2022гг»** | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Информационные технологии в управлении | Ведущий специалист  Администрации Евдокимовского сельского поселения | 2018 | 2022 | | Свободный доступ населения Евдокимовского сельского поселения на информационном сайте к деятельности администрации сельского поселения | | Доли информирований населения в сети Интернет на информационном сайте, о деятельности администрации |
| Подпрограмма 3 ***«*Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022гг»** | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1  Ремонт и содержание автомобильных дорог | Ведущий специалист  Администрация Евдокимовского сельского поселения  Ткач Л.И. | 2018 | 2022 | | сохранение сети существующих автодорог; улучшение качества дорожного полотна; | | Протяженность  автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  Организация благоустройства территории поселения | Ведущий специалист  Администрация Евдокимовского сельского поселения  Ткач Л.И. | 2018 | 2022 | | Улучшение качества жизни граждан поселения вследствии продолжительной подачи электроэнергии для освещения территории населенных пунктов сельского поселения  -улучшение состояния территории населенных пунктов поселения. | | Увеличение продолжительности подачи электроэнергии для освещения территории населенных пунктов сельского поселения  - |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3  Организация водоснабжения населения | Ведущий специалист  Администрация Евдокимовского сельского поселения  Ткач Л.И. | 2018 | 2022 | | Обеспечение жителей сельского поселения качественной питьевой водой | | Увеличение нормы оснащения оборудованием водонапорных башен и водокачек |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4  Развитие сети искусственных сооружений на территории Евдокимовского сельского поселения | Ведущий специалист  Администрация Евдокимовского сельского поселения  Федорович В.В.. | 2018 | 2019 | | Обеспечение безопасного круглогодичного сообщения между населенными пунктами | | Количество построенных мостов |
| **Подпрограмма 4. «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения 2018-2022гг»** | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1  Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | специалист  Администрация Евдокимовского сельского поселения  Фирюлина А.В. | 2018 | 2022 | | обеспечение оптимального уровня использования территории | | Доля объектов недвижимости поставленных на кадастровый учет |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2  Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | специалист  Администрация Евдокимовского сельского поселения  Фирюлина А.В. | 2018 | 2022 | | уточнение границ земель сельского поселения и уточнения территориального и функционального зонирования  постановка территории сельского поселения и населенного пункта на кадастровый учет | | Доля объектов недвижимости поставленных на кадастровый учет |
| Подпрограмма 5 ***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения 2018-2022гг»** | | | | | | | | |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1.  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Ведущий специалист  Администрация Евдокимовского сельского поселения  Федорович В.В. | 2018 | 2022 | | -повышение уровня защиты населенного пункта и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами;  -снижение количества пожаров  -снижение материального ущерба от пожаров  - повышение боеготовности добровольной пожарной дружины Евдокимовского сельского поселения | оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров | |
| Подпрограмма 6 ***«*Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2019гг»** | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 6.1  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Директор  МКУК «КДЦ с.Бадар»  Копанева М.В.  Директор МКУК «КДЦ п.Евдокимовский»  Жукова А.В. | 2018 | 2022 | | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.  повышение качества и уровня жизни населения, его занятости | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий | |
| 2 | Основное мероприятие 6.2  Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Директор  МКУК «КДЦ с.Бадар»  Копанева М.В.  Директор МКУК «КДЦ п.Евдокимовский»  Жукова А.В. | 2018 | 2022 | | Увеличение охвата населения систематическими занятиями физической культуры и спортом;  -повышение качества проводимых массовых физкультурно - спортивных мероприятий;  -повышение интереса жителей села к занятиям физической культуры и спорта | Доля численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности жителей Евдокимовского сельского поселения | |

Приложение №3

к муниципальной программе

**«**Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения на 2018-2022гг

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

муниципальной программы ***«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг»***

за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа**  **«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг»** | Администрация Евдокимовского сельского поселения | **Всего** | **43587,9** | **27436,9** | **15598,2** | **15702,2** | **15702,2** | **118027,4** |
| Местный бюджет (далее – МБ) | **17456,6** | **16546,2** | **15598,2** | **15702,2** | **15702,2** | **81005,4** |
| Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 26131,3 | 10890,7 | 0 | 0 | 0 | 37022,0 |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники, предусмотренные в местном бюджете (далее - ИИ) - при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1**  *«***Обеспечение деятельности главы Евдокимовского сельского поселения и Администрации Евдокимовского сельского поселения на 2018-2022 годы»** | Администрация Евдокимовского  сельского  поселения | **Всего** | **7418,5** | **7422,4** | **7419,7** | **7434,7** | **7434,7** | **37130,0** |
| МБ | 7418,5 | 7422,4 | 7419,7 | 7434,7 | 7434,7 | 37130,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.1**  *«*Обеспечение деятельности главы Евдокимовского сельского поселения и администрации Евдокимовского сельского поселения » | Администрация Евдокимовского сельского поселения | Всего | **4778,8** | **4782,7** | **4780,0** | **4780,0** | **4780,0** | **23901,5** |
| МБ | 4778,8 | 4782,7 | 4780,0 | 4780,0 | 4780,0 | 23901,5 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.2**  Управление муниципальным долгом сельского поселения | Администрация Евдокимовского сельского поселения | Всего | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **10,0** |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.3**  «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений» | Администрация Евдокимовского сельского поселения | Всего | **353,3** | **353,3** | **353,3** | **353,3** | **353,3** | **1766,5** |
| МБ | 353,3 | 353,3 | 353,3 | 353,3 | 353,3 | 1766,5 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.4.**  «Повышение квалификации муниципальных служащих» | Администрация Евдокимовского сельского  поселения. | Всего | 0 | 0 | 0, | **15,0** | **15,0** | **30,0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.5**  «Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений» | Администрация  Евдокимовского сельского поселения | Всего | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **10,0** |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.6**  «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Администрация Евдокимовского с/п. | **Всего** | **2282,4** | **2282,4** | **2282,4** | **2282,4** | **2282,4** | **11412,0** |
| МБ | 2282,4 | 2282,4 | 2282,4 | 2282,4 | 2282,4 | 11412,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма. 2**  **«Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2018-2022гг»** | Администраци Евдокимовского сельского  поселения | Всего | **29,2** | **29,2** | **29,2** | **29,2** | **29,2** | **146,0** |
| МБ | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 146,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное** **мероприятие** **2**.**1**.  «Информационные технологии в управлении» | АдминистрациЕвдокимовского сельского поселения | Всего | **29,2** | **29,2** | **29,2** | **29,2** | **29,2** | **146,0** |
| МБ | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 146,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3**  **«Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022гг»** | Ведущий специалист  Администрации  Евдокимовского сельского поселения | **Всего** | **30059,7** | **14114,9** | **2426,5** | **2347,5** | **2347,5** | **51296,1** |
| МБ | 3928,4 | 3224,2 | 2426,5 | 2347,5 | 2347,5 | 14274,1 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 26131,3 | 10890,7 | 0 | 0 | 0 | 37022,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 3.1**.  «Ремонт и содержание автомобильных дорог» | Ведущий специалист  Администрации  Евдокимовского  Сельского поселения  Ткач Л.И. | Всего | **1704,8** | **1801,0** | **1580,0** | **1600,0** | **1600,0** | **8285,8** |
| МБ | 1704,8 | 1801,0 | 1580,0 | 1600,0 | 1600,0 | 8285,8 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2.  «Организация благоустройства территории поселения» | Ведущий специалист  администрации  Евдокимовского сельского поселения  Ткач Л.И. | Всего | **299,2** | **300,9** | **297,5** | **297,5** | **297,5** | **1492,6** |
| МБ | 299,2 | 300,9 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 1492,6 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие3.3.**  «Организация водоснабжения населения» | Ведущий специалист  Администрации Евдокимовского сельского поселения  Ткач Л.И. | **Всего** | **549,0** | **549,0** | **549,0** | **450,0** | **450,0** | **2547,0** |
| МБ | 549,0 | 549,0 | 549,0 | 450,0 | 450,0 | 2547,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 3.4.**  «Развитие сети искусственных сооружений на территории Евдокимовского сельского поселения» | Ведущий специалист  Администрации  Евдокимовского сельского поселения  Федорович В.В. | Всего | **27506,7** | **11464,0** | **0** | **0** | **0** | **38970,7** |
| МБ | 1375,4 | 573,3 | 0 | 0 | 0 | 1948,7 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 26131,3 | 10890,7 | 0 | 0 | 0 | 37022,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4.**  **«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022гг»** | Специалист  администрации  Евдокимовского сельского поселения  Фирюлина А.В. | Всего | **354,8** | **141,9** | **0** | **180,0** | **180,0** | **856,7** |
| МБ | 354,8 | 141,9 | 0 | 180,0 | 180,0 | 856,7 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0, | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 4.1.**  «Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ» | Специалист  Администра Евдокимовского сельского поселения  Фирюлина А.В. | Всего | 0 | 0 | 0 | **180,0** | **180,0** | **360,0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 180,0 | 180,0 | 360,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 4.2.**  «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Специалист  Администра Евдокимовского сельского поселения  Фирюлина А.В. | Всего | **354,8** | **141,9** | **0** | **0** | **0** | **496,7** |
| МБ | 354,8 | 141,9 | 0 | 0 | 0 | 496,7 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5.**  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022гг**» | Ведущий специалист  администрации  Евдокимовского  сельского поселения  Федорович В.В. | Всего | **62,0** | **62,0** | **62,0** | **50,0** | **50,0** | **286,0** |
| МБ | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 50,0 | 50,0 | 286,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие5.1.**  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» | Ведущий специалист  Администрации  Евдокимовского  сельского  поселения  Федорович В.В. | Всего | **62,0** | **62,0** | **62,0** | **50,0** | **50,0** | **286,0** |
| МБ | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 50,0 | 50,0 | 286,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6.**  **«Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022гг»** | Директор МКУК «КДЦ с.Бадар» Копанева М.В.  Директор МКУК «КДЦ п.Евдокимовски» Жукова А.В. | Всего | **5663,7** | **5666,5** | **5660,8** | **5660,8** | **5660,8** | **28312,6** |
| МБ | 5663,7 | 5666,5 | 5660,8 | 5660,8 | 5660,8 | 28312,6 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 6.1.**  «Расходы ,направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания» | Директор МКУК «КДЦ с.Бадар» Копанева М.В.  Директор МКУК «»КДЦ п.Евдокимовский»  Жукова А.В. | Всего | **5588,7** | **5591,5** | **5585,8** | **5585,8** | **5585,8** | **27937,6** |
| МБ | 5558,7 | 5591,5 | 5585,8 | 5585,8 | 5585,8 | 27937,6 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 6.2.**  «Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта» | Директор МКУК «КДЦ с.Бадар» Копанева М.В  Директор МКУК «КДЦ п.Евдокимовский» Жукова А.В | Всего | **75,0** | **75,0** | **75,0** | **75,0** | **75,0** | **375,0** |
| МБ | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 375,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №3

к муниципальной программе

**«**Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения на 2018-2022гг

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ**

муниципальной программы ***«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения 2018-2022гг»***

за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа**  **«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг»** | Администрация Евдокимовского сельского поселения | **Всего** | **43587,9** | **27436,9** | **15598,2** | **15702,2** | **15702,2** | **118027,4** |
| Местный бюджет (далее – МБ) | 17456,6 | 16546,2 | 15598,2 | 15702,2 | 15702,2 | 81005,4 |
| Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 26131,3 | 10890,7 | 0 | 0 | 0 | 37022,0 |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники, предусмотренные в местном бюджете (далее - ИИ) - при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1**  ***«*Обеспечение деятельности главы Евдокимовского сельского поселения и Администрации Евдокимовского сельского поселения на 2018-2022 гг»** | Администрация Евдокимовского сельского  поселения | **Всего** | **7418,5** | **7422,4** | **7419,7** | **7434,7** | **7434,7** | **37130,0** |
| МБ | 7418,5 | 7422,4 | 7419,7 | 7434,7 | 7434,7 | 37130,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.1**  *«*Обеспечение деятельности главы Евдокимовского сельского поселения и администрации Евдокимовского сельского поселения » | Администрация Евдокимовского сельского поселения | Всего | **4778,8** | **4782,7** | **4780,0** | **4780,0** | **4780,0** | **23901,5** |
| МБ | 4778,8 | 4782,7 | 4780,0 | 4780,0 | 4780,0 | 23901,5 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.2**  Управление муниципальным долгом сельского поселения | Администрация Евдокимовского  сельского поселения | Всего | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **10,0** |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.3**  «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений» | Администрац Евдокимовского сельского  поселения | Всего | **353,3** | **353,3** | **353,3** | **353,3** | **353,3** | **1766,5** |
| МБ | 353,3 | 353,3 | 353,3 | 353,3 | 353,3 | 1766,5 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.4.**  «Повышение квалификации муниципальных служащих» | Администрация Евдокимовского сельского  поселения | Всего | 0 | 0 | 0, | **15,0** | **15,0** | **30,0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.5**  «Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений» | Администрация  Евдокимовского сельского  поселения | Всего | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **10,0** |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.6**  «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Администрация Евдокимовского  сельского поселения | **Всего** | **2282,4** | **2282,4** | **2282,4** | **2282,4** | **2282,4** | **11412,0** |
| МБ | 2282,4 | 2282,4 | 2282,4 | 2282,4 | 2282,4 | 11412,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма. 2**  **«Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2018-2022гг»** | Администраци Евдокимовского сельского  поселения. | Всего | **29,2** | **29,2** | **29,2** | **29,2** | **29,2** | **146,0** |
| МБ | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 146,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 2.1**  «Информационные технологии в управлении» | Администраци  Евдокимовского  сельского  поселения | Всего | **29,2** | **29,2** | **29,2** | **29,2** | **29,2** | **146,0** |
| МБ | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 146,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3**  **«Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022гг»** | Ведущий специалист,  Администрации  Евдокимовского сельского поселения | **Всего** | **30059,7** | **14114,9** | **2426,5** | **2347,5** | **2347,5** | **51296,1** |
| МБ | 3928,4 | 3224,2 | 2426,5 | 2347,5 | 2347,5 | 14274,1 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 26131,3 | 10890,7 | 0 | 0 | 0 | 37022,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 3.1**.  «Ремонт и содержание автомобильных дорог» | Ведущий специалист  Администрации  Евдокимовскогосельского  поселения  Ткач Л.И. | Всего | **1704,8** | **1801,0** | **1580,0** | **1600,0** | **1600,0** | **8285,8** |
| МБ | 1704,8 | 1801,0 | 1580,0 | 1600,0 | 1600,0 | 8285,8 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное** **мероприятие** **3.2**  «Организация благоустройства территории поселения» | Ведущий специалист  администрации  Евдокимовского сельского поселения  Ткач Л.И. | Всего | **299,2** | **300,9** | **297,5** | **297,5** | **297,5** | **1492,6** |
| МБ | 299,2 | 300,9 | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 1492,6 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие3.**3  Организация водоснабжения населения | Ведущий специалист  Администрации Евдокимовского сельского поселения  Ткач Л.И. | **Всего** | **549,0** | **549,0** | **549,0** | **450,0** | **450,0** | **2547,0** |
| МБ | 549,0 | 549,0 | 549,0 | 450,0 | 450,0 | 2547,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 3.5.**  Развитие сети искусственных сооружений на территории Евдокимовского сельского поселения | Ведущий специалист  Администрации  Евдокимовского сельского поселения  Федорович В.В. | Всего | **27506,7** | **11464,0** | **0** | **0** | **0** | **38970,7** |
| МБ | 1375,4 | 573,3 | 0 | 0 | 0 | 1948,7 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 26131,3 | 10890,7 | 0 | 0 | 0 | 37022,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4**  **«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022гг»** | Специалист  администрации  Евдокимовского сельского поселения | Всего | **354,8** | **141,9** | **0** | **180,0** | **180,0** | **856,7** |
| МБ | 354,8 | 141,9 | 0 | 180,0 | 180,0 | 856,7 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0, | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 4.1**  Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Специалист  Администра Евдокимовского сельского поселения  Фирюлина А.В. | Всего | 0 | 0 | 0 | **180,0** | **180,0** | **360,0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 180,0 | 180,0 | 360,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 4.2**  «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Специалист  Администра Евдокимовского сельского поселения  Фирюлина А.В. | Всего | 354,8 | **141,9** | 0 | 0 | 0 | 496,7 |
| МБ | 354,8 | **141,9** | 0 | 0 | 0 | 496,7 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5.**  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022гг**» | Ведущий специалист  администрации  Евдокимовского  сельского поселения | Всего | **62,0** | **62,0** | **62,0** | **50,0** | **50,0** | **286,0** |
| МБ | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 50,0 | 50,0 | 286,0,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие5.1**  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» | Ведущий специалист  Администрации  Евдокимовского  сельского  поселения  Федорович В.В. | Всего | **62,0** | **62,0** | **62,0** | **500** | **50,0** | **286,0** |
| МБ | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 500 | 50,0 | 2860 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6**  **«Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022гг»** | Директор МКУК «КДЦ с.Бадар» Копанева М.В.  Директор МКУК «КДЦ п.Евдокимовски» Жукова А.В. | Всего | **5663,7** | **5666,5** | **5660,8** | **5660,8** | **5660,8** | **28312,6** |
| МБ | 5663,7 | 5666,5 | 5660,8 | 5660,8 | 5660,8 | 28312,6 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 6.1**  Расходы ,направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Директор МКУК «КДЦ с.Бадар» Копанева М.В.  Директор МКУК «»КДЦ п.Евдокимовский»  Жукова А.В. | Всего | **5588,7** | **5591,5** | **5585,8** | **5585,8** | **5585,8** | **27937,6** |
| МБ | 5558,7 | 5591,5 | 5585,8 | 5585,8 | 5585,8 | 27937,6 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприяти 6.2.**  «Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта» | Директор МКУК «КДЦ с.Бадар» Копанева М.В  Директор МКУК «КДЦ п.Евдокимовски» Жукова А.В | Всего | **75,0** | **75,0** | **75,0** | **75,0** | **75,0** | **375,0** |
| МБ | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 375,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«**Обеспечение деятельности главы**

**сельского поселения и администрации сельского поселения»**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг»

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022» |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение деятельности главы  сельского поселения и администрации сельского поселения» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Ведущий специалист администрации Евдокимовского сельского поселения Ткач Л.И. |
| Участники подпрограммы | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Осуществление эффективной муниципальной политики в Евдокимовском сельском поселении. |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Евдокимовского сельского поселения;  2.Создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий.  2.Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации;  3.Повышение эффективности бюджетных расходов |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения;  2.Управление муниципальным долгом сельского поселения  3.Пенсионное обеспечение граждан,замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений  4.Повышение квалификации муниципальных служащих  5.Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений;  6.Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в  соответствии с заключенными соглашениями |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего:37130,0т.р. в т.ч. по годам:  2018г-7418,5т.р.  2019г-7422,4 т.р.  2020г-7419,7 т.р.  2021г-7434,7 т.р.  2022г-7434,7 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий - 100 %.  -повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения; |

**Раздел**.1 **Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Основной целью подпрограммы** **является**: - Осуществление эффективной муниципальной политики в Евдокимовском сельском поселении

**Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения следующих задач:**

-обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения;

-создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения

**Оценкой выполнения задач будут являться следующие целевые показатели**

-доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий;

-количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации;

- повышение эффективности бюджетных расходов

**Сроки реализации подпрограммы:** 2018-2022гг

**Раздел**.2 **Основные мероприятия подпрограммы**;

В рамках подпрограммы планируется реализация следующих основных мероприятий

1.Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения

2.Управление муниципальным долгом сельского поселения

3.Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений

4.Повышение квалификации муниципальных служащих

5.Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений;

6.Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

№ 2 к муниципальной программе.

**Раздел.3 Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Евдокимовского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Евдокимовского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном [обеспечении](consultantplus://offline/ref=30B2DF59B42F212FDCEA6F9650B12DF011FE27AABCB8681BF87278320C54474CF248886D78B3E4F25BCC1557v1eCH) реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Евдокимовского сельского поселения, представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Евдокимовского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

**«Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2018-2022гг»**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения 2018-2022гг»

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социально-экономическое развитие территории сельских поселений 2018-2022» |
| Наименование подпрограммы | «Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений 2018-2022гг» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Ведущий специалист администрации Евдокимовского сельского поселения Ткач Л.И. |
| Участники подпрограммы | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Доступность информации для населения сельского поселения, о деятельности администрации сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Евдокимовском сельском поселении |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы | Доли информирований населения в сети Интернет, на информационном сайте, о деятельности администрации |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Информационные технологии в управлении |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего:146,0 т.р. в т.ч. по годам:  2018г-29,2 т.р.  2019г-29,2 т.р.  2020г-29,2 т.р.  2021г-29,2 т.р.  2022г-29,2 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Свободный доступ населения Евдокимовского сельского поселения на информационном сайте к деятельности администрации сельского поселения |

**Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Целью подпрограммы** **является:** Доступность информации для населения сельского поселения, о деятельности администрации сельского поселения

**Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие** **задачи:**

Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Евдокимовском сельском поселении

**Оценкой выполненных задач будут следующие целевые показатели :**

Доли информирований населения в сети Интернет на информационном сайте, о деятельности администрации

**Сроки реализации подпрограммы:** 2018-2022гг

**Раздел 2**. **Основные мероприятия подпрограммы**;

-Информационные технологии в управлении.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

№2 к муниципальной программе

**Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Евдокимовского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Евдокимовского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном [обеспечении](consultantplus://offline/ref=30B2DF59B42F212FDCEA6F9650B12DF011FE27AABCB8681BF87278320C54474CF248886D78B3E4F25BCC1557v1eCH) реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Евдокимовского сельского поселения, представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Евдокимовского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

***«*Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022гг»**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг»

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг** |
| Наименование подпрограммы | ***«*Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022гг** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Ведущий специалист администрации Евдокимовского сельского поселения Ткач Л.И. |
| Участники подпрограммы | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Создание комфортных и качественных условий проживания населения |
| Задачи подпрограммы | 1.Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения,  2.Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения  3.Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении;  4.Обеспечение населения сельского поселения качественной питьевой водой . |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта соответствующих техническим требованиям;  2. Увеличение продолжительности подачи электроэнергии для освещения территории населенных пунктов сельского поселения  3.Увеличение нормы оснащения оборудованием водонапорных башен и водокачек  4.Количество построенных мостов |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Ремонт и содержание автомобильных дорог;  2.Организация благоустройства территории поселения;  3.Организация водоснабжения населения  4.Развитие сети искусственных сооружений на территории Евдокимовского сельского поселения |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего: 51296,1.т.р. в т.ч.  Областной-37022,0 т.р.  Местный -14274,1 т.р.  2018г-30059,7 т.р  Областной-26131,3т.р.  Местный -3928,4 т.р  2019г-14114,9 т.р.  Областной -10890,7т.р.  Местный -3224,2 т.р.  2020г-2426,5 т.р.(местный)  2021г-2347,5,5 т.р.(местный)  2022г-2347,5т.р. (местный) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - сохранение сети существующих автодорог;  - улучшение качества дорожного полотна;  -улучшение качества жизни граждан вследствие продолжительной подачи электроэнергии для освещения территории населенных пунктов сельского поселения  -улучшение состояния территории  -обеспечение жителей сельского поселения качественной питьевой водой  -обеспечение безопасного круглогодичного сообщения между населенными пунктами |

Раздел1. **Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Целью подпрограммы** **является**: создания комфортных и качественных условий проживания населения.

**Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:**

-сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения,

-обеспечение безопасности дорожного движения на территории Евдокимовского сельского поселения

-повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении;

- обеспечение населения сельского поселения качественной питьевой водой .

**Оценкой выполнения поставленных задач будут следующие** **целевые показатели:**

-протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям;

-увеличение продолжительности подачи электроэнергии для освещения территории населенных пунктов поселения

-.увеличение нормы оснащения оборудованием водонапорных башен и водокачек.

- количество построенных мостов

**Сроки реализации подпрограммы:** 2018-2022гг

**Раздел 2**. **Основные мероприятия подпрограммы**;

-Ремонт и содержание автомобильных дорог;

-Организация благоустройства территории поселения

-Организация водоснабжения населения

-Развитие сети искусственных сооружений на территории Евдокимовского сельского поселения

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

№ 2 к муниципальной программе

**Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Евдокимовского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Евдокимовского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном [обеспечении](consultantplus://offline/ref=30B2DF59B42F212FDCEA6F9650B12DF011FE27AABCB8681BF87278320C54474CF248886D78B3E4F25BCC1557v1eCH) реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Евдокимовского сельского поселения, представлена в приложении №3 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Евдокимовского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

**«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022ггг»**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг»

(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг** |
| Наименование подпрограммы | **Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022ггг** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Ведущий специалист администрации Евдокимовского сельского поселения Фирюлина А.В |
| Участники подпрограммы | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения развития территории Евдокимовского сельского поселения и благоприятных условий жизнедеятельности для населения .Повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение территории Евдокимовского сельского поселения актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории;  2. Обеспечение включения сведений о границах населенных пунктов, границах территориальных зон в ЕГРН.  3. Обеспечение рационального использования земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного использования, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Доля объектов недвижимости поставленных на кадастровый учет |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ  2.Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поседения |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего: 856,7 т.р. в том числе по годам:  2018 год- 354,8 т.р.  2019 год- 141,9 т.р.  2020 год- 0,0 т.р.  2021 год- 180,0т.р.  2022 год- 180,0 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы | 1.Обеспечение оптимального уровня использования территории  2.Уточнение границ земель сельского поселения и уточнение  территориального и функционального зонирования  3.Постановка территории сельского поселения на кадастровый учет |

**Раздел. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Целью подпрограммы** **являетс**я:

Создание условий для обеспечения развития территории Евдокимовского сельского поселения и благоприятных условий жизнедеятельности для населения. Повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения.

**Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих зада**ч:

1.Обеспечение территории Евдокимовского сельского поселения актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории;

2. Обеспечение включения сведений о границах населенных пунктов, границах территориальных зон в ЕГРН.

3. Обеспечение рационального использования земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного использования, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

**Оценкой выполнения поставленных задач будут следующие целевые показатели**

-. Доля объектов недвижимости поставленных на кадастровый учет

**Сроки реализации подпрограммы:** 2018-2022гг

**Раздел**. **Основные мероприятия подпрограммы**;

1.Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ

2.Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поседения

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

№ 2 к муниципальной программе

**Раздел. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Евдокимовского муниципального образования.

-Градостроительного кодекса от 29.12.2004г №190 ФЗ

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Евдокимовского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном [обеспечении](consultantplus://offline/ref=30B2DF59B42F212FDCEA6F9650B12DF011FE27AABCB8681BF87278320C54474CF248886D78B3E4F25BCC1557v1eCH) реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Евдокимовского сельского поселения, представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Евдокимовского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

**«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2019гг»**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг»

(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг** |
| Наименование подпрограммы | ***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022гг»** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Ведущий специалист администрации Евдокимовского сельского поселения Федорович В.В. |
| Участники подпрограммы | Администрация Евдокимовского сельского поселения  ДПД Евдокимовского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы | 1.Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и минерализованных полос. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Сокращение количества пожаров на территории сельского поселения к показателям  2.Оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего: 286,0 т.р. в том числе по годам:  2018 год-62,0т.р  2019 год-62,0 т.р.  2020 год-62,0т.р  2021 год-50,0 т.р.  2022 год-50,0 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -повышение уровня защиты населенного пункта и людей от чрезвычайных ситуаций;  -снижение количества пожаров;  -повышение боеготовности добровольной пожарной дружины Евдокимовского сельского поселения; |

**Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Целью подпрограммы** **являетс**я: обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Евдокимовского сельского поселения. Так как в статистике чрезвычайных ситуаций, пожары, на территории Евдокимовского сельского поселения, занимают особое место, социально-экономические потери от них велики по сравнению с чрезвычайными ситуациями других видов. Главные и несопоставимые потери - человеческие жизни. Обеспечение мер пожарной безопасности является одним их важных вопросов сельского поселения.

**Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих зада**ч:

-Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и минерализованных полос;

**Оценкой выполнения поставленных задач будут следующие целевые показатели**

-. количества пожаров на территории сельского поселения

-оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров

**Сроки реализации подпрограммы:** 2018-2022гг

**Раздел 2**. **Основные мероприятия подпрограммы**;

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

№ 2 к муниципальной программе

**Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Евдокимовского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Евдокимовского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном [обеспечении](consultantplus://offline/ref=30B2DF59B42F212FDCEA6F9650B12DF011FE27AABCB8681BF87278320C54474CF248886D78B3E4F25BCC1557v1eCH) реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Евдокимовского сельского поселения, представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Евдокимовского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

***«*Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения**

**на 2018-2022 гг.»**

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг»

(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг** |
| Наименование подпрограммы | ***«*Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022гг** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Директор МКУК «Культурно - досуговый центр с.Бадар» Копанева М.В., Директор МКУК «Культурно - досуговый центр п.Евдокимовский» Жукова А.В. |
| Участники подпрограммы | МКУК «Культурно - досуговый центр с.Бадар»  МКУК «Культурно - досуговый центр п.Евдокимовский» |
| Цель подпрограммы | Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Евдокимовского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с.Бадар, п.Евдокимовский.  2.Улучшение материальной базы МКУК КДЦ с.Бадар, п.Евдокимовский;  3.Привлечение и формирование устойчивого интереса к культуре и к занятиям физической культурой и спортом всего населения Евдокимовского сельского поселения.  4.Участие жителей Евдокимовского сельского поселения в культурных и спортивных мероприятиях районного уровня. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;  2.Доля численности лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности  жителей сельского поселения |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организаций библиотечного обслуживания.  2.Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего:28312,6 тыс.руб., в т.ч. по годам:  2018г-5663,7 тыс.руб.  2019г-5666,5 тыс.руб.  2020г-5660,8 тыс.руб.  2021г-5660,8 тыс.руб.  2022г-5660,8 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга;  -Повышение качества и уровня жизни населения, его занятости;  -Увеличение охвата населения систематическими занятиями физической культуры и спортом  -Повышение качества проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий  -Повышение интереса жителей села к занятиям физической культуры и спорта. |

Раздел 1. **Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Цель подпрограммы является:** создание условий для развития культуры физической культуры и массового спорта на территории Евдокимовского сельского поселения

**Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи**

**1**.Обеспечение деятельности МКУК» КДЦ с.Бадар», МКУК «КДЦ п.Евдокимовский».

2.Улучшение материальной базы МКУК КДЦ с.Бадар, МКУК «КДЦ п.Евдокимовский»

3.Привлечение и формирование устойчивого интереса к культуре и к занятиям физической культурой и спортом всего населения Евдокимовского сельского поселения.

4.Участие жителей Евдокимовского сельского поселения в культурных и спортивных мероприятиях районного уровня.

**Целевыми показателями подпрограммы будут являться**

1.Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;

2.Доля численности лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности

жителей сельского поселения

**Сроки реализации подпрограммы:** 2018-2022гг

**Раздел 2**. **Основные мероприятия подпрограммы**;

1.Расходы направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организаций библиотечного обслуживания.

2.Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта.

**Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Евдокимовского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Евдокимовского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном [обеспечении](consultantplus://offline/ref=30B2DF59B42F212FDCEA6F9650B12DF011FE27AABCB8681BF87278320C54474CF248886D78B3E4F25BCC1557v1eCH) реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Евдокимовского сельского поселения, представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Евдокимовского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.