ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ЕВДОКИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2018г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на2016 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](file:///C:\Users\Админ\Desktop\Documents%20and%20Settings\Admin\Мои%20документы\Правовые%20акты\МНПА%202015г\Правовые%20акты%20за%20декабрь%202015г\Постановление%20№43%20от%2031.12.2015г.docx#Par2744) / [гр. 7](file:///C:\Users\Админ\Desktop\Documents%20and%20Settings\Admin\Мои%20документы\Правовые%20акты\МНПА%202015г\Правовые%20акты%20за%20декабрь%202015г\Постановление%20№43%20от%2031.12.2015г.docx#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 20\_\_ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия | | |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения на 2015-2017годы** | | | | | **Всего** | **15,0** | **14,5** | **96,7** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 15,00 | 14,5 | 96,7 |
| РБ – при наличии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ - при наличии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИИ - при наличии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Опашка минирилизированных полос | Администрация Евдокимовского сельского поселения |  |  | Всего | 15,0 | 14,5 | 96,7 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 15,0 | 14,5 | 96,7 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель качества 2 - при наличии |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | **Обеспечение населения питьевой водой на 2015-2017 годы»** | | | | **Всего** | **203,0** | **98,0** | **48,3** | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| МБ | 4,9 | 4,9 | 100,0 | Показатель качества 1 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель качества 2 |
| ОБ | 93,1 | 93,1 | 100,0 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Приобретение насосов для водонапорных башен | Администрация Евдокимовского сельского поселения |  |  | ВСЕГО | 98,00 | 96,00 | 100,0 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 4,9 | 4,9 | 100,0 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 100,0 | Показатель качества 2 |  |  |  |
| ОБ | 93,1 | 93,1 | 100,0 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Кадастровые работы по составлению технического плана для постановки на государственный учет сооружений водонапорных сетей и сетей водоотведения в с.Бадар Тулунского района Иркутской области | Администрация Евдокимовского сельского поселения |  |  | ВСЕГО | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель качества 2 |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приобретение оборудования для водонапорных башен,приобретение дизинфицирующего средства «натрий гипохлорид марки А техн» |  |  |  | Всего | 15,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | **Организация благоустройства территории Евдокимовского сельского поселения на 2015-2017годы** | | | | **ВСЕГО** | **647,6** | **148,0** | **22,3** | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 647,6 | 148,0 | 22,3 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель качества 2 |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Содержание электрооборудования уличного освещения,плата за расход электроэнергии на освещение автомобильных дорог | Администрация Евдокимовского сельского поселения |  |  | ВСЕГО | 406,0 | 148,0 | 36,5 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 406,0 | 148,0 | 36,5 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель качества 2 |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Приобретение лавочек для обустройства территории около памятников войнам ВОВ с.Бадар п.Евдокимовский | Администрация Евдокимовского сельского поселения |  |  | Всего | 100,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИИ | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 3.3 | Приобретение пиломатериала для огораживания кладбища в с.Бадар | Администрация Евдокимовского сельского поселения |  |  | Всего | 90,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Сбор и транспортировка твердых отходов | Администрация Евдокимовского сельского поселения |  |  | Всего | 51,6 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 51,6 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | **Обеспечение условий для развития на территории Евдокимовского сельского поселения физической культуры и массового спорта на 2017-2019гг»** | | | | **ВСЕГО** | **45,0** | **45,00** | **100,0** | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 45,0 | 45,00 | 100,0 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель качества 2 |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Приобретение спорт инвентаря | Администрация Евдокимовского сельского поселения |  |  | ВСЕГО | 45,0 | 45,0 | 100,0 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 45,0 | 45,0 | 100,0 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель качества 2 |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | «**Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения на 2014-2016гг»** | | | | **ВСЕГО** | **2283,9** | **1558,5** | **68,2** | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2283,9 | 1558,5 | 68,2 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель качества 2 |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Очистка автомобильных дорог от снега | Администрация Евдокимовского сельского поселения |  |  | ВСЕГО | 72,227 | 72,227 | 100,0 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 72,227 | 72,227 | 100,0 | Показатель Качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0,00 | 0,00 |  | Показатель качества 2 |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 |  |
| ФБ | 0,00 | 0,00 |  |
| ИИ | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2 | Услуги грейдера | Администрация Евдокимовского сельского поселения |  |  | ВСЕГО | 97,232 | 97,232 | 100,0 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 97,232 | 97,232 | 100,0 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0,00 | 0,00 |  | Показатель качества 2 |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 |  |
| ФБ | 0,00 | 0,00 |  |
| ИИ | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Евдокимовского сельского поселения |  |  | ВСЕГО | 50,000 | 44,469 | 89,0 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 50,000 | 44,469 | 89,0 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0,00 | 0,00 |  | Показатель качества 2 |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 |  |
| ФБ | 0,00 | 0,00 |  |
| ИИ | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.4 | Ремонт участка дороги по пер.Мельничный с.Бадар | Администрация Евдокимовского сельского поселения |  |  | ВСЕГО | 66,016 | 66,016 | 100,0 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 66,016 | 66,016 | 100,0 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0,00 | 0,00 |  | Показатель качества 2 |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 |  |
| ФБ | 0,00 | 0,00 |  |
| ИИ | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная д.Евдокимова | Администрация Евдокимовского сельского поселения |  |  | ВСЕГО | 95,638 | 95,638 | 100,0 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 95,638 | 95,638 | 100,0 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0,00 | 0,00 |  | Показатель качества 2 |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 |  |
| ФБ | 0,00 | 0,00 |  |
| ИИ | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.6 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная д.Забор | Администрация Евдокимовского сельского поселения |  |  | ВСЕГО | 95,955 | 95,955 | 100,0 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 95,955 | 95,955 | 100,0 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0,00 | 0,00 |  | Показатель качества 2 |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 |  |
| ФБ | 0,00 | 0,00 |  |
| ИИ | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.7 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Зеленая д.Красный Октябрь | Администрация Евдокимовского сельского поселения |  |  | ВСЕГО | 98.193 | 98.193 | 100,0 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 98,193 | 98,193 | 100,0 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0,00 | 0,00 |  | Показатель качества 2 |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 |  |
| ФБ | 0,00 | 0,00 |  |
| ИИ | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.8 | Ремонт участка автомобильной дороги д.Красный Октябрь ул.2-ая Центральная | Администрация Евдокимовского сельского поселения |  |  | ВСЕГО | 99,362 | 99,362 | 100,0 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 99,362 | 99,362 | 100,00 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель качества 2 |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 |  |
| ИИ | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.9 | Ремонт автомобильной дороги ул.Гадалейская с.Бадар | Администрация Евдокимовского сельского поселения |  |  | ВСЕГО | 401,969 | 401,969 | 100,00 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 401,969 | 401,969 | 100,00 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель качества 2 |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная д.Евдокимова | Администрация Евдокимовского сельского поселени |  |  | ВСЕГО | 481,875 | 481,875 | 100,0 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 481,875 | 481,875 | 100,0 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель качества 2 |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИИ | 0,00 | 0.00 | 0,00 |

Глава Евдокимовского сельского поселения В.Н.Копанев