ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 ЕВДОКИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2018-2022гг

ПО СОСТОЯНИЮ на 01.01.2020г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 20\_\_ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Муниципальная программа Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг** | Всего |  35557,8 | 27004,3 | 75,9 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 18655,9 | 16909,5 | 90,6 |
| РБ – при наличии | 0 | 0 | 0 |
| ОБ – при наличии | 16786,8 | 9979,7 | 59,5 |
| ФБ - при наличии | 115,1 | 115,1 | 100,0 |
| ИИ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| 1 | **Подпрограмма 1****Обеспечение деятельности главы Евдокимовского сельского поселения и администрации Евдокимовского сельского поселения** | Всего | 8812,5 | **8812,5** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 8696,7 | 8696,7 | 100 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 115,1 | 115,1 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1.**Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации Евдокимовского сельского поселения | Всего | 4722,6 | 4722,6 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 4606,8 | 4606,8 | 100 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 115,1 | 115,1 | 100 |
| 1.3.. | **Основное мероприятие 1.3.**Пенсионное обеспечение | Всего |  434,7 | 434,7 | 100 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 434,7 | 434,7 | 100 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 | Показатель качества |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | **Основное мероприятие1.4.**Повышение квалификации | Всего |  4,9 | 4,9 | 100 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 4,9 | 4,9 | 100 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 | Показатель качества 2 |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | **Основное мероприятие:**Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 3650,3 | 3650,3 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3650,3 | 3650,3 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Подпрограмма 2****Повышение эффективности бюджетных расходов Евдокимовского сельского поселения** | Всего | 3,6 | **3,6** | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3,6 | 3,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие:**Информационные технологии в управлении | Всего | 3,6 | 3,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3,6 | 3,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Подпрограмма****Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения** | Всего | 12675,2 | **6649,6** | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 4161,2 | 2731,3 | 65.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 8514,0 | 3918,3 | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие**:Ремонт и содержание автомобильных дорог | Всего | 2604,6 | 2603,7 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2604,6 | 2603,7 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | **Основное мероприятие:**Организация благоустройства | Всего | 102,0 | 102,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 102,0 | 102,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | **Основное мероприятие**:Организация водоснабжения населения | Всего | 111,1 | 111,1 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 23,2 | 23,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 87,9 | 87,9 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | **Мероприятие :**Исследование качества воды централизованного водоснабжения на соответствие СанПин 2.1.4.1074-01 | Всего | 9.3 | 9.3 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 9.3 | 9.3 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | **Мероприятие:**Приобретение электростанции бензиновой для водонапорной башни в д.Евдокимова ул.Центральная 19а в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения | Всего | 66,8 | 66,8 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  Соглашение №05-62-37/19-10 от 28.03.2019г  |
| МБ | 0,7 | 0,7 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 66,1 | 66,1 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | **Мероприятие**Приобретение материалов для ремонта водонапорной башни (пластиковая труба, тросик металлический)в п.Евдокимовский ул.Куйбышевская 18а | Всего | 22,0 | 22,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | Соглашение №05-62-37/19-10 от 28.03.2019г  |
| МБ | 0.2 | 0,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 21,8 | 21,8 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | **Мероприятие:**Приобретение насосов на водонапорную башню с.Бадар | Всего | 13,0 | 13,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 13,0 | 13,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | **Основное мероприятие:**Проведение аварийно-восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в связи с паводком вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории иркутской области. | Всего | 2345,9 | 2345,9 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | Соглашение №763 от 11.10.2019г |
| МБ | 2,4 | 2,4 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 2343,5 | 2343,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | **Основное мероприятие**Развитие сети искусственных сооружений на территории Евдокимовского сельского поселения | Всего | 7511,6 | 1486,9 | 19,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1429,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 6082,6 | 1486,9 | 24,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | **Мероприятие**Строительство пешеходного моста через р.Ия п.Евдокимовский Тулунского района Иркутской области | Всего | 1429,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  МБ | 1429,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | **Мероприятие:**Корректировка проектной документации по объекту «Строительство пешеходного моста через реку Ия п.Евдокимовский Тулунского района иркутской области | Всего | 5737,6 | 1141,9 | 19,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 5737,6 | 1141,9 | 19,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | **Мероприятие:**Обследование видимых конструкций сооружения пешеходного моста через р.Ия п .Евдокимовский Тулунского района Иркутской области | Всего | 190,0 | 190,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ |  0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 190,0 | 190,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 | **Мероприятие:**Видео и фотофиксация русловых опор для обследования моста через реку Ия п.Евдокимовский Тулунского района Иркутской области | Всего | 155,0 | 155,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 155,0 | 155,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Подпрограмма****Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Евдокимовского сельского поселения** | Всего | 101,0 | 101,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 101,0 | 101,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | **Основное мероприятие**Проведение топографических, картографических и кадастровых работ | Всего |  101,0 | 101,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 101,0 | 101,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 5**Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Евдокимовского поселения | Всего | 4519,6 | **2434,0** | 53,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 8,5 | 8,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 4511,1 | 2425,5 | 53,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | **Основное мероприятие**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Всего | 58,1 | 58,1 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 5,5 | 5,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 52,6 | 52,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | **Мероприятие:**Опашка противопожарных минерализованных полос в населенных пунктах сельского поселения | Всего | 23,9 | 23,9 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,2 | 0,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 28,9 | 28,9 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | **Мероприятие:**Приобретение воздуходува,мотопомпы для обеспечения мер пожарной безопасности на территории сельского поселения | Всего | 29,2 | 29,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,3 | 0,3 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 28,9 | 28,9 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | **Мероприятие:**Приобретение пожарных извещателей | Всего | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | **Основное мероприятие**Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | Всего | 1,0 |  1,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1,0 |  1,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | **Основное мероприятие**:Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в границах поселения | Всего | 4460,5 |  2374,9 | 53,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 4458,5 | 2372,9 | 53,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | **Мероприятие**Обследование МКУК «КДЦ п.Евдокимовский» | Всего | 515,0 | 210,0 | 40,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мб | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 515,0 | 210,0 | 40,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | **Мероприятие:**Обследование жилых домов | Всего | 1994,0 | 1138,0 | 57,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 1994,0 | 1138,0 | 57,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | **Мероприятие**Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования | Всего | 1933,8 | 1009,2 | 52,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 1933,8 | 1009,2 | 52,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4 | **Мероприятие:**Приобретение ГСМ на захоронение животных | Всего | 17,7 | 17,7 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 15,7 | 15,7 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Подпрограмма****Развитие сферы культуры и спорта на территории Евдокимовского сельского поселения на 20**18-2022гг» | Всего | 9445,5 | **9003,6** | 95,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 5684,9 | 5368,4 | 94,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 3761,0 | 3635,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | **Основное мероприятие**:Расходы направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 5908,5 | **5592,0** | 97,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 5647,5 | **5331,0** | 97,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | **0,0** | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 261,0 | **261,0** | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | **0** | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | **0** | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | **Мероприятие:**Выплаты по оплате труда с начислениями персоналу МКУК «КДЦ с.Бадар» ,КДЦ п.Евдокимовский | Всего | 4957,3 | 4640,8 | 93,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 4957,3 | 4640,8 | 93,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | **Мероприятие:**Замена решетчатого ограждения территории МКУК «КДЦ с.Бадар» КДЦ п.Евдокимовский» | Всего | 163,6 | 163,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1,6 | 1,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 162,0 | 162,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | **Мероприятие:**Приобретение оргтехники, спортинвентаря,мебели для МКУК «КДЦ «п.Евдокимовский»ул.Больничная 9 | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 99,0 | 99,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | **Мероприятие:**Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения функций МКУК «КДЦ п.Евдокимовский» | Всего | 104,0 | 104,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 104,0 | 104,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | **Мероприятие:**Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения функций МКУК «КДЦ п.с.Бадар» | Всего | 583,6 | 583,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 583,6 | 583,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | **Основное мероприятие****Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта** | Всего | 37,4 | 37,4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 37,4 | 37,4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | **Основное мероприятие:****Строительство культурно-досугового центра в деревне Евдокимова Евдокимовского муниципального образования** | Всего | 3500,0 | 3374,2 | 96,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 3500,0 | 3374,2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | **Мероприятие:**Проектно изыскательские работы по строительству культурно-досугового центра в деревне Евлокимова Евдокимовского муниципального образования | Всего | 2600,0 | 2600,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 2600,0 | 2600,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | **Мероприятие:**Государственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства «строительство культурно-досугового центра в деревне евдокимова Евдокимовского муниципального образования | Всего | 900,0 | 774,2 | 86,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 900,0 | 774,2 | 86,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |