ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 ЕВДОКИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2018-2022гг

ПО СОСТОЯНИЮ на 01.01.2021г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 20\_\_ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Муниципальная программа Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг** | Всего | 27314,8 | 23040,8 | 84,4 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 18278,9 | 17157,4 | 93,9 |
| РБ – при наличии | 0 | 0 | 0 |
| ОБ – при наличии | 8901,8 | 5749,3 | 64,6 |
| ФБ - при наличии | 134,1 | 134,1 | 100,0 |
| ИИ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| 1 | **Подпрограмма 1****Обеспечение деятельности главы Евдокимовского сельского поселения и администрации Евдокимовского сельского поселения** | Всего | **9469,6** | **9414,6** | **99,4** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 9334,8 | 9279,8 | 99,4 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100,0 |
| ФБ | 134,1 | 134,1 | 100,0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1.**Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации Евдокимовского сельского поселения | Всего | 5179,4 | 5144,4 | 99,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 5044,6 | 5009,6 | 99,3 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,7 |  0,7 | 100,0 |
| ФБ | 134,1 | 134,1 | 100,0 |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие**:Управление муниципальным долгом | Всего | 2,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 2,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.. | **Основное мероприятие 1.3.**Пенсионное обеспечение | Всего |  428,9 | 428,9 | 100,0 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 428,9 | 428,9 | 100,0 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 | Показатель качества |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | **Основное мероприятие1.4.**Повышение квалификации | Всего |  8,0 | 8,0 | 100,0 | Показатель объема |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 8,0 | 8,0 | 100,0 | Показатель качества 1 |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 | Показатель качества 2 |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | Мероприятие:Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Всего | 8,0 | 8,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 8,0 | 8,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | **Основное мероприятие:**Управление средствами резервного фонда администрации сельских поселений | Всего | 18,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 18,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | **Основное мероприятие:**Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 3833,3 | 3833,3 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3833,3 | 3833,3 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Подпрограмма 2****Повышение эффективности бюджетных расходов Евдокимовского сельского поселения** | Всего | **3,6** | **3,6** | **100,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3,6 | 3,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие:**Информационные технологии в управлении | Всего | 3,6 | 3,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3,6 | 3,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Подпрограмма****Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения** | Всего | **6832,0** | **2840,8** | **41,6** |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3189,6 | 2350,9 | 73,7 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 3642,4 | 489,9 | 14,1 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие**:Ремонт и содержание автомобильных дорог | Всего | 2862,6 | 2143,5 | 74,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2862,6 | 2143,5 | 74,9 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие:Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Перфиловская (от перекрестка ул.Звездная до д.№3)с.Бадар | Всего | 589,6 | 589,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 589,6 | 589,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие:Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Перфиловская (от д.7 до пер с ул.Звездная с.Бадар) | Всего | 597,8 | 597,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 597,8 | 597,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие:Плата за расход электроэнергии на освещение автомобильных дорог | Всего | 270,0 | 270,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 270,0 | 270,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Мероприятие:Содержание автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах сельского поселения (услуги грейдера грейдирование дорог, профилирование, очистка дорог от снега грейдером плужным снегоочистителем на базе трактора | Всего | 1405,2 | 686,1 | 49,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1405,2 | 686,1 | 49,0 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | **Основное мероприятие:**Организация благоустройства территории поселения | Всего | 304,4 | 285,5 | 93,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 32,8 | 13,9 | 42,3 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 271,6 | 271,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие:Решетчатое ограждение территории кладбища с.Бадар | Всего | 274,4 | 274,4 | 100 |  |  |  |  |  |  | Соглашение №05-62-34/20-10 от 12.02.2020г |
| МБ | 2,8 | 2,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 271,6 | 271,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Мероприятие:Оказание услуг по размещению светильников уличного освещения | Всего | 30,0 | 11,1 | 37,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 11,1 | 11,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | **Основное мероприятие**:Организация водоснабжения населения | Всего | 195,0 | 97,5 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 195,0 | 97,5 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | **Мероприятие** Разработка проекта зоны санитарной охраны водозаборной скважины по адресу д.Евдокимова ул.Лесная 12а | Всего | 195,0 | 97,5 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 195,0 | 97,5 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | **Основное мероприятие:**Обследование жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы | Всего | 62,5 |  62,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |   |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 62,5 | 62,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | **Основное мероприятие:**Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | Всего | 155,8 | 155,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |   |
| МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 155,8 | 155,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | **Основное мероприятие:**Снос (демонтаж)поврежденных зданий, сооружений и организация проведения очистки  | Всего | 3155,7 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3,2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 3152,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | **Основное мероприятие:**Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Всего | 96,0 | 96,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 96,0 | 96,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Мероприятие:Контейнера для ТКО | Всего | 96,0 | 96,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 96,0 | 96,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Подпрограмма****Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Евдокимовского сельского поселения** | Всего | **311,8** | **311,8** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 311,8 | 311,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | **Основное мероприятие**Проведение топографических, картографических и кадастровых работ | Всего | 11,9 | 11,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 11,9 | 11,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | **Основное мероприятие**Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | Всего | 299,9 | 299,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 299,9 | 299,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Мероприятие:Подготовка проекта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки Евдокимовского муниципального муниципального образования  | Всего | 299,9 | 299,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 299,9 | 299,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 5**Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Евдокимовского поселения | Всего | 1,0 | **1,0** |  100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1,0 | 1,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | **Основное мероприятие**Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | Всего | 1,0 |  1,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1,0 |  1,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Подпрограмма****Развитие сферы культуры и спорта на территории Евдокимовского сельского поселения на 20**18-2022гг» | Всего | **10696,8** | **10469,0** | **97,9** |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 5438,1 | 5210,3 | 95,8 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 5258,7 | 5258,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | **Основное мероприятие**:Расходы направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 5787,6 | **5559,8** | 96,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 5432,4 | **5204,6** | 95,8 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | **0** | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 355,2 | **355,2** |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | **0** | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | **0** | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | **Мероприятие:**Выплаты по оплате труда с начислениями персоналу МКУК «КДЦ с.Бадар» ,КДЦ п.Евдокимовский | Всего | 4388,4 | 4385,6 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 4388,4 | 4385,6 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | **Мероприятие:**Приобретение звукового оборудования и обновление библиотечного фонда, МКУК «КДЦ с.Бадар» ул.Перфиловская2 | Всего | 185,7 | 185,7 | 100 |  |  |  |  |  |  | Соглашение №05-62-34/20-10 от 12.02.2020г |
| МБ | 1,9 | 1,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 183,8 | 183,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | **Мероприятие:**Приобретение сценических костюмов для МКУК «КДЦ с.Бадар» ул. Перфиловкая **2** | Всего | 78,0 | 78,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  | Соглашение №05-62-34/20-10 от 12.02.2020г |
| МБ | 0,8 | 0,8 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 77,2 | 77,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | **Мероприятие:**Приобретение оргтехники для МКУК «КДЦ с.Бадар» | Всего | 40,0 | 40,0 | 100 |  |  |  |  |  |  | Соглашение №05-62-34/20-10 от 12.02.2020г |
| МБ | 0,4 | 0,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 39,6 | 39,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Мероприятие:Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт КДЦ «с.Бадар» | Всего | 380,0 | 380,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 380,0 | 380,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6 | Мероприятие:Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд МКУК «КДЦ с.Бадар» | Всего | 660,4 | 435,4 | 65,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 660,4 | 435,4 | 65,9 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.7 | Мероприятие:Приобретение цифровой техники, оргтехники для МКУК «КДЦ п.Евдокимовски» | Всего | 55,1 | 55,1 | 100 |  |  |  |  |  |  | Соглашение №05-62-34/20-10 от 12.02.2020г |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 54,6 | 54,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | **Основное мероприятие:**Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | 91,9 | 91,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,9 | 0,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 91,0 | 91,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Мероприятие:Приобретение спорт инвентаря для МКУК «КДЦ с.Бадар» | Всего | 91,9 | 91,9 | 100 |  |  |  |  |  |  | Соглашение №05-62-34/20-10 от 12.02.2020г |
| МБ | 0,9 | 0,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 91,0 | 91,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | **Основное мероприятие**Приобретение оборудования и литературы для муниципальных учреждений культуры  | Всего | 4817,3 | 4817,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 4,8 | 4,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 4812,5 | 4812,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |

**Пояснительная записка**

**к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения 2018-2022гг.»**

Годовой отчет о реализации муниципальной программы **«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения 2018-2022гг»** (далее –муниципальная программа) за 2020 год составлен в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Евдокимовского сельского поселения и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Евдокимовского сельского поселения от 31.12.2015г. № 43 (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2020 году являлась Администрация Евдокимовского сельского поселения.

**1. Основные результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа Евдокимовского сельского поселения Тулунского района «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения 2018-2022гг.» утверждена постановлением администрации Евдокимовского сельского поселения от 15 ноября 2017 года № 61.

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни населения Евдокимовского сельского поселения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение 7 задач, таких как:

1. Осуществление эффективной муниципальной политики в Евдокимовском сельском поселении;

 2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Евдокимовском сельском поселении;

3. Создание комфортных и качественных условий проживания населения;

4. Создание условий для обеспечения развития территории Евдокимовского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения;

5. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения;

6. Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Евдокимовского сельского поселения.

7.Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части установления льгот по местным налогам Ответственным исполнителем данной Подпрограммы является Администрация Евдокимовского сельского поселения.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного, районного, областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020 год с учетом уточненной бюджетной росписи был предусмотрен в сумме 27314,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 18278,9 тыс. руб.

областного бюджета – 8901,8 тыс.рублей

федерального бюджета – 134,1 тыс.рублей.

 Средства были освоены в сумме 23040,8 тыс. рублей, что составляет 84,4 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году.

Муниципальная программа включает в себя 7 подпрограмм.

Для решения задач за отчетный период в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 20 основных мероприятий.

За отчетный период были исполнены следующие основные мероприятия подпрограмм:

* + - * **«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **9 414,6** тыс. руб. при плане **9 469,6** тыс. руб. или **99,4** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения в сумме **5 144,4** тыс. руб. при плане **5** **179,4** тыс. руб. или **99,3** %к плановым назначениям, в том числе за счет средств областного бюджета в 2020 году профинансированы расходы в сумме **134,8** тыс. руб., из них за счет средств субвенций:
	+ на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме **134,1** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
	+ на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2020 год в сумме **0,7** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
* пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений в сумме **428,9** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям;
* повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений в сумме **8,0** тыс. руб. или **100**% к плановым назначениям;
* межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме **3 833,3** тыс. руб. или **100**% к плановым назначениям.
	+ - * **«Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2018-2022 гг.»** Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные технологии в управлении в сумме **3,6** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям.
			* **«Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **2 840,8** тыс. руб. при плане **6 832,0** тыс. руб. или **41,6** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме **2 143,5** тыс. руб. при плане **2 862,6** тыс. руб. или **74,9**% к плановым назначениям. Неисполнение составляет в сумме 585,5тыс. руб. в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и сезонностью проведения работ;
* организация благоустройства территории поселения в сумме **285,5** тыс. руб. при плане **304,4** тыс. руб. или **93,8**% к плановым назначениям, в том числе на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **274,4** тыс. руб. из них:
	+ за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **271,6** тыс. руб.;
	+ за счет средств местного бюджета в сумме **2,8** тыс. руб.
* организация водоснабжения населения в сумме **97,5** тыс. руб. при плане **195,0** тыс. руб. или **50,0** % к плановым назначениям;
* обследование жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы в связи с чрезвычайной ситуацией в сумме **62,5** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям из них по иным межбюджетным трансфертам на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в сфере строительства в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области, на 2020 год по обследованию жилых помещений в сельских поселениях в сумме **62,5** тыс. руб.;
* создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов сумме **96,0** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям
* восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества сумме **155,8** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям иные межбюджетные трансферты, представляемых из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сельских поселений на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества**.**
* **«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2018-2022 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **311,8** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ в сумме **11,9** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям;
* обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения в сумме **299,9** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям;
* **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **1,0** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям, в том числе по основному мероприятию профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения в сумме **1,0** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям.
* **«Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2018-2022 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **10 469,0** тыс. руб. при плане **10 696,8** тыс. руб. или **97,9** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания составили в сумме **5 559,8** тыс. руб. при плане **5 787,6** тыс. руб. или **96,1** % к плановым назначениям, в том числе на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **358,8** тыс. руб. из них:
	+ за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **355,2** тыс. руб.;
	+ за счет средств местного бюджета в сумме **3,6** тыс. руб.
* расходы, направленные на обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта в сумме **91,9** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям числе на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив из них:
	+ за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **91,0** тыс. руб.;
	+ за счет средств местного бюджета в сумме **0,9** тыс. руб.
* приобретение оборудования и литературы для муниципальных учреждений культуры в сумме **4 817,3** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям из них:
	+ за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **4 812,5** тыс. руб.;
	+ за счет средств местного бюджета в сумме **4,8** тыс. руб.

**Источники внутреннего финансирования**

**дефицита бюджета Евдокимовского муниципального образования**

В 2020 году бюджет Евдокимовского муниципального образования исполнен с дефицитом в сумме **1 428,9** тыс. руб.или **43,2** % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.

Расходы на обслуживание муниципального долга не производились.

**В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена:**

* на выплату заработной платы и начисление на выплаты по оплате труда **9 119,3** тыс. руб. или **39,6** % от общей суммы расходов;
* на увеличение стоимости основных средств **5 323,5** тыс. руб. или **23,1** % от общей суммы расходов (приобретение звукового оборудования и обновление библиотечного фонда МКУК «КДЦ с.Бадар» спортинвентаря для МКУК «КДЦ с.Бадар», оргтехники для МКУК «КДЦ с.Бадар», оргтехники для МКУК «КДЦ с.Бадар», цифровой техники, оргтехники, МКУК "КДЦ п.Евдокимовский», контейтерон для ТКО, маршрутизатора, флэш-диск) из них:
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **439,7** тыс. рублей.;
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **4,5** тыс. руб.;
* за счет средств субсидии из областного бюджета на приобретение оборудования и литературы для учреждений культуры, пострадавших при ЧС в сумме **4 776,6** тыс. рублей;
* за счет средств местного бюджета на софинансирование на приобретение оборудования и литературы для учреждений культуры, пострадавших при ЧС в сумме **4,8** тыс. руб.
* на межбюджетные трансферты **3 833,3** тыс. руб. или **16,6** % от общей суммы расходов;
* на работы, услуги по содержанию имущества **2 094,5** тыс. руб. или **9,1** % от общей суммы расходов (восстановление мемориала погибших при защите отечества, очистка и ремот автомобильных дорог, обслуживание охранной-пожарной сигнализации, строительно-техническое обследование жилых помещений, заправка картриджей) из них:
* за счет иные межбюджетные трансферты, представляемых из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сельских поселений на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества в сумме **155,8** тыс. руб.;
* за счет иным межбюджетных трансфертов на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в сфере строительства в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области, на 2020 год по обследованию жилых помещений в сельских поселениях в сумме **62,5** тыс. руб.;
* на прочие работы, услуги (размещение светильников уличного освещения, оценки условий труда, обучению по программе повышение квалификации, решетчатое ограждение территории кладбища с.Бадар, выполнение проектных работ по капитальному ремонту здания МКУК "КДЦ с. Бадар, обслуживание сайтов) **1 131,8** тыс. руб. или **4,9** % от общей суммы расходов из них:
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **271,6** тыс. рублей.;
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **2,8** тыс. руб.;
* на оплату коммунальных услуг (электроэнергия) **882,5** тыс. руб. или **3,8** % от общей суммы расходов;
* на пенсию, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам **428,9** тыс. руб. или **1,9** % от общей суммы расходов;
* на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, звукового оборудования, сценическое оборудование, плакаты) **78,9** тыс. руб. или **0,4** % от общей суммы расходов из них:
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **6,5** тыс. руб.;
* за счет средств субсидии из областного бюджета на приобретение оборудования и литературы для учреждений культуры, пострадавших при ЧС в сумме **35,9** тыс. рублей;
* на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов **63,2** тыс. руб. или **0,3**% от общей суммы расходов;
* на услуги связи **40,9** тыс. руб. или **0,2**% от общей суммы расходов;
* на налоги, пошлины и сборы **36,7** тыс. руб. или **0**,**1** % от общей суммы расходов;
* на увеличение стоимости строительных материалов (приобретение краски) **4,4** тыс. рублей;
* на страхование **2,9** тыс. рублей.

Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств.

Дополнительно в бюджет Евдокимовского муниципального образования в 2020 году поступило **5 748,6** тыс. руб., в том числе:

- субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **717,8** тыс. руб.;

- иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в сфере строительства в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области, на 2020 год по обследованию жилых помещений в сельских поселениях в сумме **62,5** тыс. руб.;

- иные межбюджетные трансферты, представляемые из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сельских поселений на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества в сумме **155,8** тыс. руб.;

- субсидия из областного бюджета на приобретение оборудования и литературы для муниципальных учреждений культуры в сумме **4 812,5** тыс. руб.

Дополнительно полученные финансовые средства позволили профинансировать расходы:

* приобретение звукового оборудования и обновление библиотечного фонда МКУК «КДЦ с.Бадар» ул. Перфиловская 2;
* приобретение спортинвентаря для МКУК «КДЦ с.Бадар» ул.Перфиловская 2;
* приобретение сценических костюмов для МКУК «КДЦ с.Бадар» ул.Перфиловская 2;
* приобретение оргтехники для МКУК «КДЦ с.Бадар» ул. Перфиловская 2;
* приобретение цифровой техники, оргтехники, МКУК "КДЦ п.Евдокимовский» ул. Больничная 9;
* услуги по ограждению территории кладбища с.Бадар;
* ремонт и благоустройство территории у обелиска Славы увековечивающих память погибших при защите Отечества;
* инструментальное обследование и оценка технического состояния индивидуальных жилых строений и много квартирных жилых домов в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области;
* приобретение звукового и светового оборудования, одежды для сцены, сценическое оборудование, мебель и предметы интерьера, бытовая и радиотехника, оргтехника, декорации, инвентарь для детских комнат, выставочное оборудование, костюмы и обувь для творческих коллективов, книжная продукция, методическая литература, учебные пособия.

Расходы за счет средств резервного фонда Евдокимовского муниципального образования в 2020 году не производились.

Бюджет Евдокимовского муниципального образования по состоянию на 1 января 2021г. не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2021 года составляет **23,8** тыс. руб., по сравнению с просроченной дебиторской задолженностью по состоянию на 1 января 2021 года увеличилось на **23,8** тыс. руб. (аренда земельного участка)

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2021 года бюджет Евдокимовского муниципального образования не имеет.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2020 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от 25.12.2019 года № 80, с учетом изменений.