**Пояснительная записка**

**к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения 2021-2025гг.»**

Годовой отчет о реализации муниципальной программы **«Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения 2021-2025гг»** (далее –муниципальная программа) за 2022 год составлен в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Евдокимовского сельского поселения и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Евдокимовского сельского поселения от 31.12.2015г. № 43 (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2022 году являлась Администрация Евдокимовского сельского поселения.

**1. Основные результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа Евдокимовского сельского поселения Тулунского района «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения 2021-2025гг.» утверждена постановлением администрации Евдокимовского сельского поселения от 09 ноября 2020 года № 46. В 2022 году в муниципальную программу внесено 13 изменений.

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни населения Евдокимовского сельского поселения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение 8 задач, таких как:

1. Осуществление эффективной муниципальной политики в Евдокимовском сельском поселении;

2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Евдокимовском сельском поселении;

3. Создание комфортных и качественных условий проживания населения;

4. Создание условий для обеспечения развития территории Евдокимовского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения;

5. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения;

6. Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Евдокимовского сельского поселения.

7. Снижение расходов бюджета Евдокимовского сельского поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.

8.Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части установления льгот по местным налогам

Ответственным исполнителем данной Программы является Администрация Евдокимовского сельского поселения.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного, районного, областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 год с учетом уточненной бюджетной росписи был предусмотрен в сумме 22871,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 21805,2 тыс. руб.

областного бюджета – 835,0 тыс.рублей

федерального бюджета – 231,6 тыс.рублей.

Средства были освоены в сумме 21908,0 тыс.рублей, что составляет 95,8 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году.

Муниципальная программа включает в себя 7 подпрограмм.

Для решения задач за отчетный период в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 18 основных мероприятий.

За отчетный период были исполнены следующие основные мероприятия подпрограмм:

* + - * **«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **11 158,6** тыс. руб. при плане **11 320,3** тыс. руб. или **98,6** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения в сумме **5 924,0** тыс. руб. при плане **6 063,7** тыс. руб. или **97,7** %к плановым назначениям, в том числе за счет средств областного бюджета в 2022 году профинансированы расходы в сумме **152,3** тыс. руб., из них за счет средств субвенций:
  + на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме **151,6** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
  + на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2022 год в сумме **0,7** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям.

Не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в сумме **139,7** тыс. руб., в связи с уплатой исчисленных страховых взносов за декабрь 2022 года по фактически предъявленным документам на оплату.

* управление муниципальным долгом сельского поселения в сумме **0,0** при плане **2,0** тыс. руб. тыс. руб. или **0,0 %** к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансирование процентных платежей по муниципальному долгу в сумме **2,0** тыс. руб. так как кредиты в бюджет Евдокимовского муниципального образования, не привлекались;
* пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений в сумме **511,0** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям;
* повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений в сумме **3,5** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям;
* управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений в сумме **0,0** при плане **20,0** тыс. руб. тыс. руб. или **0,0 %** к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования резервного фонда Евдокимовского муниципального образования в сумме 20,0 тыс. руб. в связи с отсутствием на территории поселения в 2022 году чрезвычайных ситуаций;
* межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме **4 720,1** тыс. руб. или **100**% к плановым назначениям.
  + - * **«Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные технологии в управлении в сумме **3,6** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям.
      * **«Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **3 369,0** тыс. руб. при плане **4 043,5** тыс. руб. или **83,3** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме **3 067,0** тыс. руб. при плане **3 726,6** тыс. руб. или **82,3** % к плановым назначениям, неисполнение составляет в сумме 659,6тыс. руб. в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и сезонностью проведенных работ;
* организация благоустройства территории поселения в сумме **44,0** тыс. руб. при плане **58,9** тыс. руб. или **74,6** % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования на организацию благоустройства территории поселения в сумме **14,9** тыс. руб. в связи с оплатой по фактическим предъявленным счетам;
* организация водоснабжения населения в сумме **160,5** тыс. руб. или **100,0** % к плановым назначениям, в том числе на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **135,0** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям из них:
  + за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **133,6** тыс. руб.;
  + за счет средств местного бюджета в сумме **1,4** тыс. руб.
* создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме **97,5** тыс. руб. или **100,0** % к плановым назначениям.
* **«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена по основному мероприятию обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения в сумме **300,0** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям, в том числе на реализацию мероприятия актуализация документов территориального планирования:
  + за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **297,0** тыс. руб.;
  + за счет средств местного бюджета в сумме **3,0** тыс. руб.
* **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **29,6** тыс. руб. или **100,0** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в сумме **29,1** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям, в том числе на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **20,0** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям из них:
  + за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **19,8** тыс. руб.;
  + за счет средств местного бюджета в сумме **0,2** тыс. руб.
* профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения в сумме **0,5** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям
* **«Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **7 046,2** тыс. руб. при плане **7 173,8** тыс. руб. или **98,2** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания составили в сумме **6 918,5** тыс. руб. при плане **7 046,1** тыс. руб. или **98,2**% к плановым назначениям, в том числе на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **367,6** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям из них:
  + за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **363,9** тыс. руб.;
  + за счет средств местного бюджета в сумме **3,7** тыс. руб.

Не использованы бюджетные ассигнования на расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания в сумме **127,6** тыс. руб. в связи с уплатой исчисленных страховых взносов за декабрь 2022 года по фактически предъявленным документам на оплату.

* обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта в сумме **27,7** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям;
* создание условий для реализации творческого потенциала нации в сумме **100,0** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям, в том числе иные межбюджетные транферты на реализацию государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры из них:
  + за счет средств федерального бюджета в сумме **80,0** тыс. руб.;
  + за счет средств областного бюджета в сумме **20,0** тыс. руб.
    - * **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельских поселений на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена по основному мероприятию Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов в сумме **1,0** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям.

**Источники внутреннего финансирования**

**дефицита бюджета Евдокимовского муниципального образования**

В 2022 году бюджет Евдокимовского муниципального образования исполнен с профицитом в сумме **11,3** тыс. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга не производились.

**В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена:**

* выплату заработной платы **8 452,5** тыс. руб. или **38,2** % от общей суммы расходов;
* перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации **4 720,1** тыс. руб. или **21,3** % от общей суммы расходов;
* работы, услуги по содержанию имущества (услуги по уборке территории с. Бадар, обслуживание пожарно-охранной сигнализации, заправка картриджей, ремонт и очиска автомобильных дорог, переосвидетельствование баллонов, услуги по испытаниям измерениям параметров эл.оборуд.(эл.проводка МКУК"КДЦс.Бадар")) **2 613,4** тыс. руб. или **11,8** % от общей суммы расходов:
* начисление на выплаты по оплате труда **2 230,1** тыс. руб. или **10,1** % от общей суммы расходов;
* оплату коммунальных услуг (электроэнергия) **1 483,7** тыс. руб. или **6,7** % от общей суммы расходов;
* прочие работы, услуги (услуг по размещению светильников, разработка проекта организации дорожного движения, обучение служащих, обслуживание сайтов, услуг по размещению светильников уличного освещения, санитарно-эпидемиологические услуги обследования воды, повышение квалификации муниципальных служащих, обновлению минерализованный полос вокруг населенных пунктов, (подготовка проекта внесении изменений в генеральный план Евдокимовского муниципального образования) **693,7** тыс. руб. или **3,1** % от общей суммы расходов в том числе на реализацию мероприятия актуализация документов территориального планирования 300,0 тыс. руб.:
* за счет средств субсидии из областного бюджета на актуализацию документов территориального планирования в сумме **297,0** тыс. руб. (подготовка проекта внесении изменений в генеральный план Евдокимовского муниципального образования);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятия на актуализацию документов территориального планирования в сумме 3,0 тыс. руб.
* увеличение стоимости основных средств (приобретение: контейнеров для ТКО, этажерки, персонального компьютера, флешки, электростанции бензиновой, глубинного насоса, противопожарных ранцев, оргтехники, сценических костюмов, музыкального оборудования, печать, спортивного инвентаря) **633,1** тыс. руб. или **2,9** % от общей суммы расходов в том числе:
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 133,6 тыс. руб. (Приобретение электростанции бензиновой, глубинного насоса для водонапорной башни п.Евдокимовский, ул.Лесная,12а);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 1,4 тыс. руб.;
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 19,8 тыс. руб. (Приобретение противопожарных ранцев для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 0,2 тыс. руб.;
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 51,5 тыс. руб. (Приобретение оргтехники для МКУК "КДЦ п.Евдокимовский", ул.Больничная 9.);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 0,5 тыс. руб.;
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 108,2 тыс. руб. (Приобретение сценических костюмов для МКУК "КДЦ с.Бадар" ул.Перфиловская2.);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 1,1 тыс. руб.;
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 55,7 тыс. руб. (Приобретение оргтехники для МКУК "КДЦ с.Бадар",ул.Перфиловская 2.);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 0,6 тыс. руб.;
* за счет средств иных МБТ из федерального бюджета государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры в сумме 80,0тыс. руб.;
* за счет средств иных МБТ из областного бюджета государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры в сумме 20,0 тыс. руб.
* пенсию, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам **515,1** тыс. руб. или **2,3** % от общей суммы расходов;
* иные выплаты текущего характера, налоги, пошлины и сборы, штрафы (выборов главы сельского поселения, выборов депутатов Думы, членские взносы) **301,8** тыс. руб. или **1,4** % от общей суммы расходов;
* увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение: канцелярских и хозяйственных товаров, ткани, светового оборудования для сцены, спортивного инвентаря, плакатов по профилактике безнадзорности и правонарушений, автозапчасти) **283,8** тыс. руб. или **1,3** % от общей суммы расходов в том числе:
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 148,5 тыс. руб. (Приобретение светового оборудования для сцены МКУК "КДЦ с.Бадар" ул.Перфиловская 2.);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 1,5 тыс. руб.;
* увеличение стоимости горюче-смазочных материалов **100,0** тыс. руб. или **0,5** % от общей суммы расходов;
* социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме **41,3** тыс. руб. или **0,2** % от общей суммы расходов;
* услуги связи **41,3** тыс. руб. или **0,2** % от общей суммы расходов;
* увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения **9,2** тыс. руб.;
* увеличение стоимости строительных материалов (приобретение: краска, гвозди) **5,9** тыс. руб.;
* страхование **3,0** тыс. руб.

**Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств**

Дополнительно в бюджет Евдокимовского муниципального образования в 2022 году поступило **914,3** тыс. руб., в том числе:

* субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **517,3** тыс. руб.;
* субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий на актуализацию документов территориального планирования в сумме **297,0** тыс. руб.;
* иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку и лучших сельских учреждений культуры **100,0** тыс. руб.

Дополнительно полученные финансовые средства позволили профинансировать расходы:

* приобретение противопожарных ранцев для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселенияприобретение скамеек для благоустройства территории МКУК "КДЦ с.Бадар" ул.Перфиловская 2;
* приобретение светового оборудования для сцены МКУК "КДЦ с.Бадар" ул.Перфиловская 2.;
* приобретение сценических костюмов для МКУК "КДЦ с.Бадар" ул.Перфиловская2.;
* приобретение оргтехники для МКУК "КДЦ с.Бадар", ул.Перфиловская 2.
* приобретение оргтехники для МКУК "КДЦ п.Евдокимовский", ул.Больничная 9.;
* приобретение электростанции бензиновой, глубинного насоса для водонапорной башни п.Евдокимовский, ул.Лесная,12а;
* подготовка проекта внесении изменений в генеральный план Евдокимовского муниципального образования;
* приобретение музыкального оборудования, оргтехники на мероприятие государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры.

Расходы за счет средств резервного фонда Евдокимовского муниципального образования в 2022 году не производились.

Бюджет Евдокимовского муниципального образования по состоянию на 1 января 2023г. не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженность по состоянию на 1 января 2023 года бюджет Евдокимовского муниципального образования не имеет.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2022 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от 24.12.2021 года № 134, с учетом изменений.

Приложение

к пояснительной записке

к годовому отчёту

об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2022 ГОДУ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |
| Редакция программы от «12\_»01. 2022г.  № 2 | Редакция программы от «24» 01. 2022г.  № 4а | Редакция программы от «24»02. 2022г.  № 7 | Редакция программы от «24\_»03. 2022.  № 10 | Редакция программы от «07»06. 2022г.  № 27 | Редакция программы от «24\_»06 2022г.  № 30 | Редакция программы от «13\_»07. 2022г.  № 33 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа  **«Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 18112,7 | 18212,7 | 18212,7 | 18212,7 | 18212,7 | 18212,7 | 21566,9 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 17451,9 | 17451,9 | 17451,9 | 17451,9 | 17451,9 | 17451,9 | 20797,3 |
| Средства районного бюджета,предусмотренные в местном бюджете (далее-РБ)-при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 518,0 | 538,0 | 538,0 | 538,0 | 538,0 | 538,0 | 538,0 |
| ФБ | 142,8 | 222,8 | 222,8 | 222,8 | 222,8 | 222,8 | 231,6 |
| **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Евдокимовского сельского поселения и администрации Евдокимовского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | *9694,6* | *9016,8* | *9016,6* | *8826,6* | *8826,6* | 8823,2 | *10089,5* |
| МБ | 8873,3 | 8873,3 | 8873,1 | 8683,1 | 8683,1 | 8679,7 | 9937,2 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | *0,7* | *0,7* | 0,7 | *0,7* |
| ФБ | 142,8 | 142,8 | 142,8 | *142,8* | *142,8* | 142,8 | *151,6* |
| Целевой показатель 1  доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 4546,1 | 4546,1 | 4545,9 | 4355,9 | 4355,9 | 4352,5 | 5448,7 |
| МБ | 4402,6 | 4402,6 | 4402,4 | 4212,4 | 4212,4 | 4209,0 | 5296,4 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 151,6 |
| Целевой показатель:  доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Основное мероприятие 1.2.**  Управление муниципальным долгом | Всего | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель:  доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.3.  Пенсионное обеспечение граждан, замещающих должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления | Всего | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 |
| МБ | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель:  доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие:1.4  Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель:  Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие:1.5  Управление средствами резервного фонда | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие:  Межбюджетные трассферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 4003,0 | 4003,0 | 4003,0 | 4003,0 | 4003,0 | 4003,0 | 4173,0 |
| МБ | 4003,0 | 4003,0 | 4003,0 | 4003,0 | 4003,0 | 4003,0 | 4173,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Евдокимовского сельского поселения»** | Всего | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *9,6* | 9,6 | 9,6 |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1 Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| Основное мероприятие  «Информационные технологии в управлении» | Всего | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *9,6* | 9,6 | 9,6 |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1  Размер дефицита бюджета Евдокимовского муниципального образования. | +11,3 | +11,3 | +11,3 | +11,3 | +11,3 | +11,3 | +11,3 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения** | Всего | *2981,0* | *2981,0* | *2981,0* | *2981,0* | *2981,0* | 2981,0 | *4061,5* |
| МБ | *2847,4* | *2847,4* | *2847,4* | *2847,4* | *2847,4* | *2847,4* | *3926,9* |
| РБ | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| ОБ | 133,6 | *133,6* | *133,6* | *133,6* | *133,6* | *133,6* | *133,6* |
| ФБ | 0,0 | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Основное мероприятие 3.1  Ремонт и содержание автомобильных дорог | Всего | *2646,0* | *2646,0* | *2646,0* | *2646,0* | *2646,0* | *2646,0* | *3726,5* |
| МБ | 2646,0 | 2646,0 | 2646,0 | 2646,0 | 2646,0 | 2646,0 | 3726,5 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| ФБ | 0,0 | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Целевой показатель 1  Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Основное мероприятие:3.2  Организация благоустройства территории поселения | Всего | 55,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| МБ | 55,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1  Сокращение стихийных свалок на территории сельского поселения | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Основное мероприятие:3.3  Организация водоснабжения населения | Всего | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
| МБ | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 133,6 | 133 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1  Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие:3.4  «Создание мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Всего | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| МБ | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1  Сокращение стихийных свалок на территории сельского поселения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Подпрограмма4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Евдокимовского сельского поселения»** | Всего | *10,0* | *10,0* | *10,0* | *200,0* | 200,0 | 203,4 | 203,4 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 200,0 | 200,0 | 203,4 | 203,4 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие  Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | *5,0* | *5,0* | *5,0* | *0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1  Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основное мероприятие  «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 200,0 | 200,0 | 203,4 | 203,0 |
| МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 200,0 | 200,0 | 203,4 | 203,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1  Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **Подпрограмма 5**  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Евдокимовского сельского поселения»** | Всего | *30,5* | *30,5* | *30,5* | *30,5* | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| МБ | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| Основное мероприятие:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Всего | *30,0* | *30,0* | *30,0* | *30,0* | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| МБ | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2,0 | 10,2 | 102 | 10,2 |
| ОБ | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| Целевой показатель 1  Сокращение количества пожаров на территории сельского поселения | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Основное мероприятие:  «Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель:  Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними лицами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Подпрограмма 6**  **«Развитие сферы культуры и спорта на территории Евдокимовского сельского поселения»** | Всего | *6063,8* | *6163,8* | *6164,0* | *6119,0* | 6119,0 | 6119,0 | 7126,4 |
| МБ | 5699,9 | 5699,9 | 5700,1 | 5655,1 | 5655,1 | 5655,1 | 6662,5 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 363,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 |
| ФБ | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Основное мероприятие:  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | *6053,8* | *6053,8* | *6054,0* | *6009,0* | 6009,0 | 6009,0 | 7016,4 |
| МБ | 5689,9 | 5689,9 | 5690,1 | 5645,1 | 5645,1 | 5645,1 | 6652,5 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 363,9 | 363,9 | 363,9 | 363,9 | 363,9 | 363,9 | 363,9 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1  - Доля населения Евдокимовского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения  % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Основное мероприятии:  Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | *10,0* | *10,0* | *10,0* | *10,0* | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1  Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Основное мероприятие:  Региональный проект «создание условий для реализации творческого потенциала нации | Всего | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ФБ | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Целевой показатель 1  Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| **Подпрограмма 7**  «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»** | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| МБ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1  Снижение расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) администрации Евдокимовского сельского поселения... | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 |
| Основное мероприятие:  Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| МБ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение

к пояснительной записке

к годовому отчёту

об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2022 ГОДУ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |
| Редакция программы от «09\_»08. 2022г.  37 | Редакция программы от «13» 09. 2022г.  № 41 | Редакция программы от «26»09. 2022г.  № 42 | Редакция программы от «28\_»11. 2022.  № 52 | Редакция программы от «22»12. 2022г.  № 61 | Редакция программы от «16\_»12 2022г.  № 62 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа  **«Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 21531,1 | 21861,8 | 21861,8 | 22146,2 | 22871,7 | 22871,7 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 20762,3 | 20762,3 | 20762,3 | 21046,7 | 21805,1 | 21805,1 |
| Средства районного бюджета,предусмотренные в местном бюджете (далее-РБ)-при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 538,0 | 867,9 | 867,9 | 867,9 | 835,0 | 835,5 |
| ФБ | 231,6 | 231,6 | 231,6 | 231,6 | 231,6 | 231,6 |
| **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Евдокимовского сельского поселения и администрации Евдокимовского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | *10054,5* | *10054,5* | *10054,5* | *10250,2* | *11320,4* | 11320,2 |
| МБ | 9902,2 | 9902,2 | 9902,2 | 10097,9 | 11168,1 | 11167,9 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | *0,7* | *0,7* | 0,7 |
| ФБ | 151,6 | 151,6 | 151,6 | *151,6* | *151,6* | 151,6 |
| Целевой показатель 1  доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 5413,7 | 5413,7 | 5413,7 | 5387,7 | 6063,8 | 6063,6 |
| МБ | 5261,4 | 5261,4 | 5261,4 | 5235,4 | 5911,5 | 5911,3 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 |
| *ИИ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  Управление муниципальным долгом | Всего | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель:  доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.3.  Пенсионное обеспечение граждан, замещающих должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления | Всего | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 466,8 | 511,0 | 511,0 |
| МБ | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 466,8 | 511,0 | 511,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель:  доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие:1.4  Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 |
| МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель:  Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие:1.5  Управление средствами резервного фонда | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие:  Межбюджетные трассферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 4173,1 | 4173,1 | 4173,1 | 4368,7 | 4720,1 | 4720,1 |
| МБ | 4173,1 | 4173,1 | 4173,1 | 4368,7 | 4720,1 | 4720,1 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Евдокимовского сельского поселения»** | Всего | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *3,6* | 3,6 |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 3,6 | 3,6 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1 Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| Основное мероприятие  «Информационные технологии в управлении» | Всего | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *9,6* | *3,6* | 3,6 |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 3,6 | 3,6 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1  Размер дефицита бюджета Евдокимовского муниципального образования. | +11,3 | +11,3 | +11,3 | +11,3 | +11,3 | +11,3 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения** | Всего | *4061,5* | *4061,5* | *4061,5* | *4061,5* | *4043,3* | 4043,5 |
| МБ | *3927,9* | *3927,9* | *3927,9* | *3927,9* | *3909,7* | *3909,9* |
| РБ | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| ОБ | 133,6 | *133,6* | *133,6* | *133,6* | *133,6* | *133,6* |
| ФБ | 0,0 | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Основное мероприятие 3.1  Ремонт и содержание автомобильных дорог | Всего | *3726,5* | *3726,5* | *3726,5* | *3726,5* | *3726,6* | *3726,6* |
| МБ | 3726,5 | 3726,5 | 3726,5 | 3726,5 | 3726,6 | 3726,6 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| ФБ | 0,0 | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Целевой показатель 1  Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Основное мероприятие:3.2  Организация благоустройства территории поселения | Всего | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 58,8 | 59,0 |
| МБ | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 58,8 | 59,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1  Сокращение стихийных свалок на территории сельского поселения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие:3.3  Организация водоснабжения населения | Всего | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 160,4 | 160,4 |
| МБ | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 26,8 | 26,8 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие:3.4  «Создание мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Всего | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| МБ | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1  Сокращение стихийных свалок на территории сельского поселения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Подпрограмма4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Евдокимовского сельского поселения»** | Всего | *203,4* | *533,3* | *533,3* | *533,3* | 300,0 | 300,0 |
| МБ | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 3,0 | 3,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 329,9 | 329,9 | 329,9 | 297,0 | 297,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие  Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1  Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Основное мероприятие  «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Всего | 203,4 | 533,3 | 533,3 | 533,3 | 300,0 | 300,0 |
| МБ | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 3,0 | 3,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 329,9 | 329,9 | 329,9 | 297,0 | 297,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1  Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **Подпрограмма 5**  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Евдокимовского сельского поселения»** | Всего | *30,5* | *30,5* | *30,5* | *30,5* | 29,6 | 29,6 |
| МБ | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 9,8 | 9,8 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Всего | *30,0* | *30,0* | *30,0* | *30,0* | 29,1 | 0,0 |
| МБ | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 9,3 | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1  Сокращение количества пожаров на территории сельского поселения | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Основное мероприятие:  «Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель:  Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними детьми | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Подпрограмма 6**  **«Развитие культуры и спорта на территории Евдокимовского сельского поселения»** | Всего | 7126,4 | 7126,4 | 7171,4 | 7260,1 | 7173,8 | 7173,8 |
| МБ | 6662,5 | 6662,5 | 6707,5 | 6796,2 | 6709,9 | 6709,9 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 | 383,9 |
| ФБ | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Основное мероприятие:  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | *7016,4* | *7016,4* | *7061,4* | *7150,1* | 7068,8 | 7046,2 |
| МБ | 6652,5 | 6652,5 | 6697,5 | 6786,2 | 6704,9 | 6682,3 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 363,9 | 363,9 | 363,9 | 363,9 | 363,9 | 363,9 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1  - Доля населения Евдокимовского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения  % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ФОсновное мероприятии:  Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | *10,0* | *10,0* | *10,0* | *10,0* | 5,0 | 27,6 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 27,6 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0, |  |  |  |
| Целевой показатель 1  Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Основное мероприятии:  Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ФБ | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Подпрограмма 7  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг» | Всего | 46,0 | 46,0 | 1.0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| МБ | 46,0 | 46,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1  Снижение расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) администрации Евдокимовского сельского поселения | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 |
| Основное мероприятие:  Подготовка к отопительному сезону объектов, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Снижение расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) администрации Евдокимовского сельского поселения | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 |
| Основное мероприятие:  Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов | Всего | 46,0 | 46,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| МБ | 46,0 | 46,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЕВДОКИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения» на 2021-2025гг

ПО СОСТОЯНИЮ на 01.01.2023г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | | | Исполнитель, участники мероприятий | | | | | Плановый срок исполнения мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования | | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия | | | |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | | | | | | | | | | | | | по (месяц) | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| Муниципальная программа  **«Социально-экономическое развитие территори Евдокимовского сельского поселения 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | **22871,8** | **21908,0** | **95,8** | | X | X | X | X | X | X | | X |
| МБ | | 21805,2 | 20841,4 | 95,6 | |
| РБ - при наличии | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ – при наличии | | 835,0 | 835,0 | 0 | |
| ФБ – при наличии | | 231,6 | 231,6 | 0 | |
| ИИ - при наличии | | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Евдокимовского сельского поселения и администрации Евдокимовскогосельского поселения 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | **11320,2** | **11158,6** | **98,6** | | X | X | X | X | X | X | | X |
| МБ | | 11167,9 | 11006,3 | 98,6 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | **0,7** | **0,7** | 100 | |
| ФБ | | 151,6 | 151,6 | 100 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1.**  «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | **6063,6** | **5924,0** | **97,7** | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х |
| МБ | | 5911,3 | 5771,7 | 97,6 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0,7 | 0,7 | 100 | |
| ФБ | | 151,6 | 151,6 | 100 | |
| ИИ | | 0 | 0 |  | |
| 1.1.1. | Мероприятие  Выплаты по оплате труда с начислениями р аботникам органов местного самоуправления | | | | | | Администрация Е вдокимо вского сельского поселения | | | | | январь | | | | | | | | | | | | | декабрь | | | | | | | Всего | | 5380,8 | 5241,2 | 97,4 | | Доля исполненных полномочий Администрации Евдоки мовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Евдоки мовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |  |  | |  |
| МП | | 5380,8 | 5241,2 | 97,4 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 |  | |
| 1.1.2 | Мероприятие:  Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения функций администрации сельского поселения | | | | | | Администрациия Евдокимовского сельского поселения | | | | | январь | | | | | | | | | | | | | декабрь | | | | | | | Всего | | 527,5 | 527,5 | 100 | | Обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевре менного выполнения их полномочий; |  |  | Обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; |  |  | |  |
| МБ | | 527,5 | 527,5 | 100 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | |  |  |  | |
| 1.1.3 | Мероприятие: Налоги, пошлины и сборы | | | | | | Администрациия Евдокимовского сельского поселения | | | | | январь | | | | | | | | | | | | | декабрь | | | | | | | Всего | | 3,0 | 3,0 | 100 | | Доля исполненных полномочий Администрации Евдоки мовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Евдоки мовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  | |  |
| МБ | | 3,0 | 3,0 | 100 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1..4 | Мероприятие:  Закупка товаров, работ, услуг для осуществления областных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | | | | | | Администрация Евдокимовского сельского поселения | | | | | январь | | | | | | | | | | | | | декабрь | | | | | | | Всего | | 0,7 | 0,7 | 100 | | Доля исполненных полномочий Администрации Евдоки мовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Евдоки мовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  | |  |
| МБ | | 0 | 0 | 0 | |
| РБ | | 0 | 0, | 0 | |
| ОБ | | 0,7 | 0,7 | 100 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | |  |  |  | |
| 1.1.5 | Мероприятие  Осуществление первичного воинского учета | | | | | | Администрация Евдокимовского сельского поселения | | | | | январь | | | | | | | | | | | | | Декабрь | | | | | | | Всего | | 151,6 | 151,6 | 100 | | Доля исполненных полномочий Администрации Евдоки мовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Евдоки мовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  | |  |
| МБ | | 0 | 0 | 0 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 151,6 | 151,6 | 100 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2.**  Управление муниципальным долгом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | **2,0** | **0** | **0** | | Х | Х | Х | Х | Х |  | |  |
| МБ | | 2,0 | 0 | 0 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФИ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.1 | Мероприятие:  Обслуживание государственного (муниципального долга) | | | | | | | | | | Администрация Евдокимовского сельского поселения | | | | январь | | | | | | | | | | | | | декабрь | | | | **Всего** | | **2,0** | **0** | **0** | | Предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  | |  |
| МБ | | 2,0 | 0 | 0 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФИ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | **Основное мероприятие:**  Пенсионное обеспечение граждан, замещавших муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | **511,0** | **511,0** | **100** | | Х | Х | Х | Х |  |  | |  |
| МБ | | 511,0 | 511,0 | 100 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.1 | Мероприятие:  Пенсионное обеспечение граждан, замещавших муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления. | | | | | | | | | Администрация Евдокимовского сельского поселения | | | | | январь | | | | | | | | | | | | декабрь | | | | | **Всего** | | **511,0** | **511,0** | **100** | | Доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  | |  |
| МБ | | 511,0 | 511,0 | 100 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | **Основное мероприятие**  Повышение квалификации муниципальных служащих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | **3,5** | **3,5** | **100,** | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х |
| МБ | | 3,5 | 3,5 | 100, | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.1 | Мероприятие:  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | | | | | | | | Администрация Евдокимовского сельского поселения | | | | | январь | | | | | | | | | | | | | | | декабрь | | | **Всего** | | **3,5** | **3,5** | **100,** | | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалиф |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  | |  |
| МБ | | 3,5 | 3,5 | 100, | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | **Основное мероприятие:**  Управление средствами резервного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | **20,0** | **0** | **0** | | х | х | х | х | х | х | | х |
| МБ | | 20,0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5.1 | Мероприятие:  Резервный фонд администрации | | | | | | | | Администрация Евдокимовского сельского поселения | | | | | | | январь | | | | | | | | | | | | | декабрь | | | **Всего** | | **20,0** | **0** | **0** | | Доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  | |  |
| МБ | | 20,0 | 0 | 0 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | **Основное мероприятие:**  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | **4720,1** | **4720.1** | **100** | | х | х | х | х | х | х | | х |
| МБ | | 4720,1 | 4720,1 | 100 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5.1 | Мероприятие:  Направление межбюджетных трансфертов бюджету Тулунского муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | | | Администрация Евдокимовского сельского поселения | | | | | | | | январь | | | | | | | | | | | | | | | Декабрь | | | | Всего | | 4720,1 | 4720,1 | 100 | | Доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  | Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных на уровень муниципального образования «Тулунский район», в соответствии с заключенными соглашениями;(межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений) |  |  | |  |
| МБ | | 4720,1 | 4720,1 | 100 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Евдокимовского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | **3,6** | **3,6** | 100 | | X | X | X | X | X | X | | X |
| МБ | | **3,6** | **3,6** | 100 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1 | **Основное мероприятие**  «Информационные технологии в управлении» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **всего** | | **3,6** | **3,6** | **100** | | X | X | X | X | X | X | | X |
| МБ | | 3,6 | 3,6 | 100 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.1 | Расходы за пользование информационнотелекоммуникационной сетью «Интернет» | | | | | | Администрация Евдокимовского сельского поселения | | | | | январь | | | | | | | | | | | | | Декабрь | | | | | | | Всего | | 3,6 | 3,6 | 100 | | Размер дефицита бюджета Евдокимовского сельского поселения  -Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет,  -Отсутствие просроченной кредиторской задолженности. |  |  | Свободный доступ населения Евдокимовского сельского поселения на информационном сайте к деятельности администрации сельского поселения. |  |  | |  |
| МБ | | 3,6 | 3,6 | 100 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | | **4043,5** | **3369,,0** | 83,3 | | X | X | X | X | X | X | | X |
| МБ | | 3909,9 | 3235,4 | 82,7 | |
| РБ | | **0** | 0 | 0 | |
| ОБ | | 133.6 | 133,6 | 100 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1 | **Основное мероприятие**  Ремонт и содержание автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | **3726,6** | **3067,0** | **82,3** | | X | X | X | X | X | X | | X |
| МБ | | 3726,6 | 3067,0 | 82,3 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1.1 | Работы и услуги по содержанию имущества (услуги грейдера:грейдерование дорог, профилирование,очистка дорог от снега грейдером, плужным снегоочистителем на базе трактора) | | | | Администрация Евдокимовского сельского поселения | | | | | | | | | | | | январь | | | | | | | | | | | декабрь | | | | Всего | 3132,3 | | 2472,7 | | 78,9 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  |  | Сохранение сети существующих автодорог; улучшение качества дорожного полотна |  | |  |  |
| МБ | 3132,3 | | 2472,7 | | 78,9 |
| РБ | 0 | | 0 | | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 |
| ФБ | 0 | | 0 | | 0 |
| ИИ | 0 | | 0 | | 0 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1.2 | Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории евдокимовского сельского поселения Тулунского района, Иркутской области. | | | | Администрация Евдокимовского сельского поселения | | | | | | | | | | | | январь | | | | | | | | | | | декабрь | | | | Всего | 294,3 | | 294,3 | | 100 | Содержание автомобильных дорог; |  |  | Сохранение сети существующих автодорог; улучшение качества дорожного полотна |  | |  |  |
| МБ | 294,3 | | 294,3 | | 100 |
| РБ | 0 | | 0 | | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 |
| ФБ | 0 | | 0 | | 0 |
| ИИ | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.1.3 | Плата за расход электроэнергии на освещение уличного освещения | | | | Администрация Евдокимовского сельского поселения | | | | | | | | | | | | январь | | | | | | | | | | | декабрь | | | | Всего | 300,0 | | 300,0 | | 100 | Содержание автомобильных дорог; |  |  | Сохранение сети существующих автодорог; улучшение качества дорожного полотна |  | |  |  |
| МБ | 300,0 | | 300,0 | | 100 |
| РБ | 0 | | 0 | | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 |
| ФБ | 0 | | 0 | | 0 |
| ИИ | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.2 | **Основное мероприятие:**  Организация благоустройства территории поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | **59,0** | **44,0** | **74,6** | | Сокращение стихийных свалок на территории сельского поселения |  |  | Улучшение санитарного и эстетического вида территории сельского поселения;. |  |  | |  |
| МБ | | 59,0 | 44,0 | 74,6 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2.1 | Мероприятие:  Закупка товаров, работ и услуг | | | | | Администрация Евдокимовского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | январь | | | | | | | декабрь | Всего | | 22,8 | 7,8 | 34,2 | |  |  |  |  |  |  | |  |
| МБ | | 22,8 | 7,8 | 34,2 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2.2 | Мероприятие:  Размещение светильников  Уличного освещения | | | | | Администрация Евдокимовского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | январь | | | | | | | | декабрь | Всего | | 36,2 | 36,2 | 100, | | Улучшение санитарного и эстетического вида территории сельского поселения. |  |  | Улучшение санитарного и эстетического вида территории сельского поселения. |  |  | |  |
| МБ | | 36,2 | 36,2 | 100, | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3 | **Основное мероприятие:**  Организация водоснабжения населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | **160,4** | **160,4** | **100** | | х | х | х | х | х | х | | х |
| МБ | | 26,8 | 26,8 | 100 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 133,6 | 133,6 | 100 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3.1 | Мероприятие:  Закупка товаров, работ и услуг | | | | | **Администрация Евдокимовского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | январь | | | | | | | | | | | декабрь | Всего | | 25,4 | 25,4 | 100 | | оснащение оборудованием водонапорных башен и водокачек |  |  | Доля бесперебойногообеспечения населения поселения водоснабжением |  |  | |  |
| МБ | | 25,4 | 25,4 | 100 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3.2 | Мероприятие:  Приобретение электростанции бензиновой, глубинного насоса | | | | | **Администрация Евдокимовского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | июнь | | | | | | | | | | декабрь | Всего | | 135,0 | 135,0 | 100 | | оснащение оборудованием водонапорных башен и водокачек |  |  | Доля бесперебойногообеспечения населения поселения водоснабжением |  |  | |  |
| МБ | | 1,4 | 1,4 | 100 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 133,6 | 133,6 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4 | **Основное мероприятие**  Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | **97,5** | **97,5** | **0** | | Х | Х | Х | Х |  |  | |  |
| МБ | | 97,5 | 97,5 | 0 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | **0** | **0** | **0** | |
| ИИ | | **0** | **0** | **0** | |
| 3.4.1 | Мероприятие:  Приобретение контейнеров для ТКО | | | **Администрация Евдокимовского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | февраль | | | | | | | | | | | | декабрь | | **Всего** | | **97,5** | **97,5** | **100,** | | Сокращение стихийных свалок |  |  | Улучшение санитарного и эстетического вида территории сельского поселения |  |  | |  |
| МБ | | 97,5 | 97,5 | 100, | |
| РБ | | 0 | 0 | 100 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | **Подпрограмма 4**  **Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Евдокимовского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | **300,0** | **300,0** | **100** | | Х | Х | Х | Х | Х |  | |  |
| МБ | | 3,0 | 3,0 | 100 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 297,0 | 297,0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 | **Основное мероприятие**:  Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | **300,0** | **300,0** | **100** | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х |
| МБ | | 3,0 | 3,0 | 100 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 297,0 | 297,0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.1 | Мероприятие:  Внесение изменений в генеральный план Евдокимовского муниципального образования | | **Администрация Евдокимовского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | сентябрь | | | | | | | | | | | декабрь | | **Всего** | | **300,0** | **300,0** | **100** | | Наличие актулизированных ,утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. |  |  | Исключение правовых коллизий при осуществлении и градостроительной деятельности на территории поселения, в части землеустройства |  |  | |  |
| МБ | | 3,0 | 3,0 | 100 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 297,0 | 297,0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | **Подпрограмма 5**  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Евдокимовского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | **29,6** | **29,6** | **100** | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х |
| МБ | | **9,8** | **9,8** | **100** | |
| ОБ | | 19,8 | 19,8 | 100 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1 | **Основное мероприятие**:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | **29,1** | **29,1** | **100** | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х |
| МБ | | 9,3 | 9,3 | 100 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 19,8 | 19,8 | 100 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1.1 | Мероприятие:  Приобритение противопожарных ранцев для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения | | | | | | Администрация Евдокимовскогосельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | июнь | | | | | | декабрь | | | Всего | | 20,0 | 20,0 | 100 | | Сокращение количества пожаров на территории сельского поселения |  |  | повышение уровня защиты населенного пункта и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами;  -снижение количества пожаров |  |  | |  |
| МБ | | 0,2 | 0,2 | 100 | |
| ОБ | | 19,8 | 19,8 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1.2 | Мероприятие:  Закупка товаров, работ и услуг | | | | | | Администрация Евдокимовскогосельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | январь | | | | | | декабрь | | | **Всего** | | **9,1** | **9,1** | **100** | | Сокращение количества пожаров на территории сельского поселения |  |  | повышение уровня защиты населенного пункта и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами;  -снижение количества пожаров |  |  | |  |
| МБ | | 9,1 | 9,1 | 100 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2 | **Основное мероприятие**:  Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | **0,5** | **0,5** | **100** | | Х | **Х** | Х | Х | Х | Х | | Х |
| МБ | | 0,5 | 0,5 | 100 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2.1 | Мероприятие:  Приобретение плакатов (Профилактика безнадзорности и правонарушений) | | | | | | | Администрация Евдокимовскогосельского поселения | | | | | | | | | | | | | | октябрь | | | | декабрь | | | | | | **Всего** | | **0,5** | **0,5** | **100** | | Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними лицами |  |  | Создание условий для дальнейшего снижения числа правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними |  |  | |  |
| МБ | | 0,5 | 0,5 | 100 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | **Подпрограмма 6**  **«Развитие культуры и спорта на территории Евдокимовского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | **7173,8** | **7046,2** | **98,2** | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х |
| МБ | | 6710,0 | 6582,3 | 0 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 383,9 | 383,9 | 0 | |
| ФБ | | 80,0 | 80,0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1 | **Основное мероприятие:**  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | **7046,1** | **6918,5** | **98,2** | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х |
| МБ | | 6682,3 | 6554,6 | 98,1 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 363,9 | 363,9 | 100 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1.1 | Мероприятие:  Выплаты по оплате труда с начислениями персоналу МКУК «КДЦ с.Бадар,КДЦ п.Евдокимовский | | | | | | МКУК «КДЦ с.Бадар, КДЦ п.Евдокимовский» | | | | | | | | | | | | | | | | январь | | | | | | декабрь | | | Всего | | 5548,2 | 5420,5 | 97,7 | | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий й. |  |  | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.  повышение качества и уровня жизни населения, его занятости |  |  | |  |
| МБ | | 5548,2 | 5420,5 | 97,7 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | **0** | |
| ФБ | | 0 | 0 | **0** | |
| ИИ | | 0 | 0 | **0** | |
| 6.1.2 | Мероприятие:  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения функций МКУК «КДЦ с.Бадар,КДЦ п.Евдокимовский» | | | | | | МКУК «КДЦ с. Бадар, КДЦ п.Евдокимовский» | | | | | | | | | | | | | | | | январь | | | | | | декабрь | | | Всего | | 1125,4 | 1125,4 | 100 | | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий |  |  | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.  повышение качества и уровня жизни населения, его занятости |  |  | |  |
| МБ | | 1125,4 | 1125,4 | 100 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 00 | 0 | |
| 6.1.3. | Мероприятие  Приобретение светового оборудования для сцены МКУК «КДЦ с.Бадар» ул.Перфиловская д.2 | | | | | | МКУК «КДЦ с. Бадар» | | | | | | | | | | | | | | | | июль | | | | | | декабрь | | | **Всего** | | **150,0** | **150,0** | **100** | | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий |  |  | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.  повышение качества и уровня жизни населения, его занятости |  |  | |  |
| МБ | | 1,5 | 1,5 | 100 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 148,5 | 148,5 | 100 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 |  |  | |
| 6.1.4. | Мероприятие:  Приобретение сценических костюмов для сцены МКУК «КДЦ с.Бадар» ул.Перфиловская д.2 | | | | | | МКУК «КДЦ с. Бадар» | | | | | | | | | | | | | | | | август | | | | | | декабрь | | | **Всего** | | **109,3** | **109,3** | **100** | | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий |  |  | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.  повышение качества и уровня жизни населения, его занятости |  |  | |  |
| МБ | | 1,1 | 1,1 | 100 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 108,2 | 108,2 | 100 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1.5 | Мероприятие:  Приобретение оргтехники МКУК «КДЦ с.Бадар» ул.Перфиловская д.2 | | | | | | МКУК «КДЦ с. Бадар» | | | | | | | | | | | | | | | | июль | | | | | | декабрь | | | **Всего** | | **56,3** | **56,3** | **100** | | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий |  |  | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.  повышение качества и уровня жизни населения, его занятости |  |  | |  |
| МБ | | 0,6 | 0,6 | 100 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 55,7 | 55,7 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 |  |  | |
| 6.1.6 | Мероприятие:  Приобретение оргтехники МКУК «КДЦ п.Евдокимовский» п.Евдокимоовский,ул.Больничная 9 | | | | | | МКУК «КДЦ п.Евдокимовский» | | | | | | | | | | | | | | | | июль | | | | | | декабрь | | | **Всего** | | **52,0** | **52,0** | **100** | | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий |  |  | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.  повышение качества и уровня жизни населения, его занятости |  |  | |  |
| МБ | | 0,5 | 0,5 | 100 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 51,5 | 51,5 | 100 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1.7 | Мероприятие  Налоги,пошлины и сборы | | | | | | МКУК «КДЦ с. Бадар,КДЦ п.Евдокимовский» | | | | | | | | | | | | | | | | Январь | | | | | | декабрь | | | **Всего** | | **5,0** | **5,0** | **100** | |  |  |  |  |  |  | |  |
| МБ | | 5,0 | 5,0 | 100 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | **Основное мероприятие**  Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | **27,7** | **27,7** | **100** | | **Х** | **Х** | Х | Х | Х | Х | | Х |
| МБ | | 27,7 | 27,7 | 100 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2.1 | Мероприятие  Закупка товаров, работ и услуг | | | | | | МКУК «КДЦ с. Бадар,КДЦ п.Евдокимовский» | | | | | | | | | | | | | | | | Январь | | | | | | Декабрь | | | **Всего** | | **27,7** | **27,7** | **100** | | Доля населения Евдокимовского сельского поселения привлеченная к культурно массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения |  |  | Увеличение охвата населения систематическими занятиями физической культуры и спортом;  -повышение качества проводимых массовых физкультурно - спортивных мероприятий;  -повышение интереса жителей села к занятиям физической культуры и спорта |  |  | |  |
| МБ | | 27,7 | 27,7 | 100 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | **Основное мероприятие**  Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | **100,0** | **100,0** | **100** | | **Х** | **Х** | Х | Х | Х | Х | | Х |
| МБ | | 0 | 0 | 0 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 20,0 | 20,0 | 100 | |
| ФБ | | 80,0 | 80,0 | 100 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3.1 | Мероприятие  Приобретение оргтехники и звукового оборудования (микрафона) | | | | | | МКУК «КДЦ с. Бадар» | | | | | | | | | | | | | | | | январь | | | | | | декабрь | | | **Всего** | | **100,0** | **1ё0,0** | **100** | | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий |  |  | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.  повышение качества и уровня жизни населения, его занятости |  |  | |  |
| МБ | | 0 | 0 | 0 | |
| РБ | | 0 |  | 0 | |
| ОБ | | 20,0 | 20,0 | 100 | |
| ФБ | | 80,0 | 80,0 | 100 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | **Подпрограмма 7**  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | **1,0** | **1,0** | **100** | | **Х** | **Х** | Х | Х | Х | Х | | Х |
| Мб | | 1,0 | 1,0 | 100 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | **Основное мероприятие 7.2**  Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего** | | **1,0** | **1,0** | **100** | | **Х** | **Х** | Х | Х | Х | Х | | Х |
| Мб | | 1,0 | 1,0 | 100 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2.1 | Мероприятие  Закупка товаров ,работ и услуг | | | | | | Администрация | | | | | | | | | | | | | | | | январь | | | | | | декабрь | | | **Всего** | | **1,0** | **1,0** | **100** | | Снижение расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) администрации Евдокимовского сельского поселения |  |  | Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных услуг.  Снижения объемов потребления энергетических ресурсов |  |  | |  |
| МБ | | 1,0 | 1,0 | 100 | |
| РБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | |

Приложение № 5

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

муниципальных программ

Евдокимовского сельского поселения

и их формирования и реализации

Таблица 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЕВДОКИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (далее – муниципальная программа)

**«Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»**

(наименование муниципальной программы сельского поселения)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  **«Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»** | | | | | | | | |
| 1 | Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет | % | прогрессирующий | 15,0 | 21,2 | +6,2 | 141,3 | Поступление платежей после уточнения бюджета в декабре 2022 года |
| 2 | Сокращение количества пожаров на территории сельского поселения | % | прогрессирующий | 2 | 5 | -3 |  | Человеческий фактор |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | п/м | прогрессирующий | 950 | 1300 | +350 | 136,8 | поступление акцизов |
| 4 | Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на учет | % | прогрессирующий | 25 | 10 | -15 |  | Низкий уровень доходов населения |
| 5 | Доля населения Евдокимовского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | прогрессирующий | 25 | 25 | 0 | 100 | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.  повышение качества и уровня жизни населения, его занятости |
| 6 | Снижение расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) администрации евдокимовского сельского поселения | кВт м2 | прогрессирующий | 182,7 | 209 | -26,3 | 114,4 |  |
| **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Евдокимовского сельского поселения и администрации Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Евдокимовского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 100 | 100 | повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |
| 2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | ед. | прогрессирующий | 2 | 1 | -1 |  |  |

|  |
| --- |
| Подпрограмма 2 ***«*Повышение эффективности бюджетных расходов Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Размер дефицита бюджета Евдоки мовского муниципального образования | | % | | регрессирующий | 3,5 | Профицит 11,3 | |  |  | повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |
| 2 | | Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | | % | | прогрессирующий | 15,0 | 21,2 | | +6,2 | 141,3 | повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |
| 2 | | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности: | | т.руб | |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |
| Подпрограмма 3***«*Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность  автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям; | | ед. | | прогрессирующий | | 950 | 1300 | | +350 | 136,8 | поступление акцизов |
| 2 | Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | | шт | | регрессирующий | | 100 | 100 | | 0 | 100 | Оснащение оборудованием водонапорных башен |
|  | Сокращение стихийных свалок на территории сельского поселения | | % | | прогрессирующий | | 0 | 1 | | -1 |  |  |
| подпрограмма 4 **« Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | | % | | прогрессирующий | | 70 | 70 | | 0 | 100 | Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Евдокимовского сельского поселения |
| 2. | Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет | | % | | прогрессирующий | | 25 | 10 | | -15 | - | Низкий уровень доходов населения |
| Подпрограмма 5***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Сокращение количества пожаров на территории сельского поселения | | Шт. | | прогрессирующий | | 2 | 5 | -3 | | - | Человеческий фактор |
| 2 | Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними лицами | | шт | | регрессирующий | | 1 | 1 | - | | - | Профилактическая работа среди населения |
| Подпрограмма 6***«*Развитие сферы культуры и спорта на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий; | | шт | | прогрессирующий | | 338 | 341 | +3 | | 100,9 | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.  повышение качества и уровня жизни населения, его занятости |
| 2. | Доля населения Евдокимовского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | | % | | прогрессирующий | | 25 | 25 | 0 | | 100 | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.  повышение качества и уровня жизни населения, его занятости. |
| Подпрограмма 7 ***«*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Евдокимовского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Снижение расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв.метр общей площади) администрации Евдокимовского сельского поселения | | кВт | | прогрессирующий | | 182,7 | 209,0 | 26,3 | | 114,4 |  |

Таблица 5

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Социально-экономическое развитие территории Евдокимовскогосельского поселения на 2021-2025гг»**

(наименование муниципальной программы сельского поселения)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | % исполнения  ([гр. 3](#Par3860) / [гр. 2](#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 22871,8 | 21908,0 | 95,8 |
| **Итого:** | **22871,8** | **21908,0** | **95,8** |
| За счет средств местного бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | **21805,2** | **20841,1** | 95,6 |
| **Итого:** | **21805,2** | **20841,1** | **95,6** |
| За счет средств областного бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 835,0 | 835,0 | 100 |
| **Итого:** | **835,0** | **835,0** | **100%** |
| За счет средств федерального бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 231,6 | 231,6 | 100 |
| **Итого:** | **231,6** | **231,6** | **100%** |
| За счет средств районного бюджета | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |
| За счет внебюджетных источников | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |