|  |  |
| --- | --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРОЕКТ** | |
| **Муниципальное образование**  **«Тулунский район»**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** | |
| **Евдокимовского сельского поселения** | |
|  | |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | |
| **. .2024 г. №** | |
| **с.Бадар** | |
|  | |
| **Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Евдокимовского сельского поселения на период до 2036 года** |

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=3A93945D040493049A97AAF8F952DB5897825CE5E954B376179C23340896B3954460F0115E281326899B36EB9Cq4MDI) от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», [постановлением](consultantplus://offline/ref=3A93945D040493049A97B4F5EF3E8154958C0AE0EA59BA224ACB256357C6B5C01620AE480F6B582B8D822AEB9A506571ECq1M5I) Администрации Евдокимовского от 23.08.2022 г. № 39 «Об отдельных вопросах разработки и корректировки документов стратегического планирования сельского поселения», руководствуясь уставом Евдокимовского муниципального образования

|  |
| --- |
|  |

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Евдокимовского сельского поселения на период до 2036 года (прилагается).

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2024 года:

- постановление Администрации Евдокимовского сельского поселения от 01.03.2019 г. № 16 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Евдокимовского сельского поселения на 2019-2030 годы»;

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Евдокимовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Евдокимовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Евдокимовского сельского поселения И.Ю.Левринц**

Утверждён

постановлением Администрации

Евдокимовского сельского поселения

от . .2024 г. №

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕВДОКИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА (далее – Стратегия)**

**1. Комплексы мероприятий по реализации Стратегии**

**Социально-экономического развития Евдокимовского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Комплексы мероприятий | | Ответственный за реализацию комплекса мероприятий | | Инструмент реализации (муниципальная программа, НПА, иные документы) | Ожидаемый результат (улучшено значение показателя, разработан НПА, утверждена «дорожная карта» и др.) | | Значения показателей / Этапы реализации мероприятий [<1>](#Par186) | | | | | | | |
| I этап  (2023 – 2024 годы) | | | II этап  (2025 – 2030 годы) | | | | III этап  (2031 – 2036 годы) |
| **Тактическая цель1.1. Повышение доступности качественного образования. обеспечение его соответствия потребностям социально –экономического развития** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Доля образовательных организаций, требующих капитального ремонта | | | | | | | | | 43 | | | 28 | | | | 15 |
| Тактическая задача 1. Обеспечение условий для получения качественного образования в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | 1.1.Развитие и повышение качества общего образования | | Бадарская СОШ; Евдокимовская СОШ;  Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | | Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района» на 2020 – 2026 годы;  Муниципальный проект  «Современная школа» | Улучшение показателей качества образования в образовательных учреждениях с  учетом следующих данных:  увеличение количества педагогов, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки | | I – III этапы | | | | | | | |
| 1.2. | | 1.2. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных и дошкольных учреждений | | Бадарская СОШ; Евдокимовская СОШ;  МДОУ «Аистенок»;  МДОУ «Чебурашка»;  Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района. | | Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района» на 2020 – 2026 годы;  Муниципальный проект  «Современная школа» | Формирование образовательной среды, соответствующей современным потребностям общества направленной на повышение качества, доступности и эффективности образования с применением новейших технологий.  В 2024 году ввод в эксплуатацию новой средне образовательной школы д.Евдокимова на 128 мест;  Капитальные ремонт 3 образовательных учреждений до конца III этапа.  Ежегодный текущий ремонт не менее одного учреждения. | | I – III этапы | | | | | | | |
| **Тактическая цель 1.2. Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг на территории сельского поселения.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | | | | | | | | | 74,3 | | | 78,1 | 81,7 | | | |
| Показатель 2. Смертность населения к общему количеству населения сельского поселения | | | | | | | | | 1,2 | | | 1,2 | 1,2 | | | |
| Показатель 3. Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год | | | | | | | | | 25,0 | | | 42,5 | 55,4 | | | |
| Тактическая задача 1. Создание условий для оказания доступной, качественной медицинской помощи населению сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Совершенствование оказания населению первичной, специализированной медико-санитарной помощи | | ФАП с. Бадар;  ФАП д. Евдокимова; ФАП д. Красный Октябрь;  ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 – 2025 годы;  региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Выявление на ранней стадии онкологических заболеваний, заболеваний кровообращения, сердечно-сосудистых заболеваний;  своевременная  обеспеченность льготополучателей, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. | | I – III этапы | | | | | | | |
| Тактическая задача 2. Устранение кадрового дефицита медицинских работников. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Оснащение ФАП квалифицированными специалистами | | Министерство здравоохранения Иркутской области;  ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 – 2025 годы; | Укомплектованность штата медицинских работников.  Качественное оказание первичной медико-санитарной помощи. | | I – III этапы | | | | | | | |
| 2.2 | | Массовое привлечение населения для прохождения ежегодной диспансеризации с привлечением узких специалистов. | | ОГБУЗ «Тулунская городская больница»;  ФАП с.Бадар;  ФАП д.Евдокимова;  ФАП д. Красный Октябрь | | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 – 2025 годы; | Прохождение ежегодной диспансеризации не менее 150 чел. год | | I – III этапы | | | | | | | |
| **Тактическая цель1.3. Развитие культурного потенциала личности и общества в целом.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Число посещений культурных мероприятий | | | | | | | | | 5,700 | | | 5,704 | 5,715 | | | |
| Показатель 2. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | | | | | | | | | 347 | | | 349 | 355 | | | |
| Тактическая задача 1 Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых центров на территории Евдокимовского сельского поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | -Поддержка и развитие культурно-досуговых учреждений | | Администрация Евдокимовского сельского поселения;  МКУК «КДЦ с.Бадар»;  МКУК «КДЦ д. Евдокимова» | | Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028гг.», муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028 годы»  Муниципальная программа «Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021 – 2025 годы | При получении субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт домов культуры будет произведен капитальный ремонт кровли МКУК «КДЦ с. Бадар» в 2025 году;  текущий ремонт в 2026 году;  ежегодный текущий ремонт учреждений. | | I – III этапы | | | | | | | |
| 1.2. | | Повышение профессионального уровня специалистов; | | Администрация Евдокимовского сельского поселения;  МКУК «КДЦ с.Бадар»;  МКУК «КДЦ д.Евдокимова» | | Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028гг.»,  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028 годы» | Участие в мероприятиях по повышению квалификации не менее 1 специалиста учреждений культуры ежегодно. | | I – III этапы | | | | | | | |
| **Тактическая цель1.4. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель1 Доля населения Евдокимовского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Евдокимовского сельского поселения | | | | | | | | | 5,9 | | 6,8 | | | | 7,8 | |
| Показатель 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | | | | | | | | 28,5 | | 32,5 | | | | 50 | |
| Тактическая задача 1:Создание условий, для регулярных самостоятельных занятий физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарём для занятий физической культурой и спортом. Вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного физического и духовного развития. | | Администрация Евдокимовского сельского поселения;  МКУК «КДЦ с.Бадар»;  МКУК «КДЦ д.Евдокимова» | | Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028гг.»,  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028 годы» | Формирование устойчивой потребности ведения здорового образа жизни, проведение физкультурно-спортивных мероприятий, соревнований ежегодно не менее 10 единиц. Повышение доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для населения. Оснащение учреждений спортивным инвентарем , спортивной формой, не менее 3 ед. в год | | I – III этапы | | | | | | | |
| 1.2 | | Привлечение дипломированных спорт инструкторов. | | Администрация Евдокимовского сельского поселения;  МКУК «КДЦ с.Бадар»;  МКУК «КДЦ д.Евдокимова» | | Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028гг.»,  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028 годы» | Создание сбалансированной системы физической культуры и спорта, обеспечивающей полноценную реализацию человеческого потенциала, сохранение и укрепление здоровья каждого гражданина, физическое воспитание подрастающего поколения,  формирование комфортной и безопасной среды в сфере физической культуры и спорта | | I – III этапы | | | | | | | |
| **Тактическая цель1.5. Качественное развитие потенциала молодёжи** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Общая численность участников мероприятий в сфере молодежной политики в возрасте от 14 до 35 лет | | | | | | | | | 45 | | | 47 | 48 | | | |
| Показатель 2. Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | | | | | | | | | 23 | | | 26 | 30 | | | |
| Тактическая задача 1. Создание условий для сохранения и развития потенциала молодёжи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально активной молодёжи. Поддержка молодых семей, формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи, ответственного родительства. Формирование духовно- нравственных ценностей и гражданского патриотизма молодежи. | | Администрация Евдокимовского сельского поселения;  МКУК «КДЦ с.Бадар»;  МКУК «КДЦ д.Евдокимова» | | Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028гг.»,  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028 годы»  Государственная программа Иркутской области «Молодёжная политика» на 2019 – 2025 годы | Реализация образовательных проектов для специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, не менее 20 мероприятий в год.  Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование у молодёжи позитивного отношения к институту семьи, не менее 4 ед. в год. | | I – III этапы | | | | | | | |
| **Тактическая цель2.1. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, улучшение состояния жилищного фонда в сельском поселении** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Жилищный фонд Администрации Евдокимовского сельского поселения | | | | | | | | | 30,0 | | | 26,5 | 25,0 | | | |
| Тактическая задача 1. Ликвидация жилых домов , признанных ветхими и аварийными | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Признание жилых домов ветхими и аварийными | | Администрация Евдокимовского сельского поселения | | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028 гг.», муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028годы» | | | Сокращение ветхих и аварийных жилых домов;  Сохранение жилищного фонда на уровне показателей | I – III этапы | | | | | | | |
| **Тактическая цель 2.2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1: . Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | | | | | | | | | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | | | |
| Показатель2: Уровень ветхих инженерных сетей | | | | | | | | | 56,5 | | | 48,0 | 30,5 | | | |
| Тактическая задача 1. Обеспечение качественным и устойчивым водоснабжением жителей муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Реконструкция водонапорных башен, капитальный ремонт существующей сети водоснабжения и водоотведения | | Администрация Евдокимовского сельского поселения | | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028 гг.», муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028годы» | Обеспечение питьевой водой население согласно показателям.  Сокращение ветхих инженерных сетей согласно показателям | | I – III этапы | | | | | | | |
| **Тактическая цель2.3. Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующим нормативным требованиям** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | 76,0 | | | 65,0 | 50,0 | | | |
| Тактическая задача 1. Приведение в нормативное состояние и обеспечение сохранности существующей дорожной сети, обеспечение бесперебойного и безопасного движения по автомобильным дорогам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Евдокимовского сельского поселения | | Администрация Евдокимовского сельского поселения | | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028 гг.», муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028годы» | Проведение диагностики автомобильных дорог общего пользования местного значения (один раз в 5 лет) | | I – III этапы | | | | | | | |
| 1.2. | | Постановка автомобильных дорог на кадастровый учет | | Администрация Евдокимовского сельского поселения | | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028 гг.», муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028годы» | Постановка автомобильных дорог на кадастровый учет к концу 2036 года составит 100%;  2024г-30%  2030г-70% | | I – III этапы | | | | | | | |
| 1.3. | | Ремонт и содержание автомобильных дорог | | Администрация Евдокимовского сельского поселения | | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028 гг.», муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028годы» | Доля автомобильных дорог местного значения общего пользования не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог составит :  к 2027г.- 74,%  к 2033г.-58,0%  к 2036 г. 50%.  Ежегодное использование средств дорожного фонда не менее 75%. | | I – III этапы | | | | | | | |
| **Тактическая цель3.1. Формирование облика благоустроенного, ухоженного муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Доля оборудованных мест площадок для сбора ТКО к общему количеству площадок в населенных пунктах сельского поселения | | | | | | | | | 40 | | | 70 | 100 | | | |
| Тактическая задача 1. Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории Евдокимовского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Устройство контейнерных площадок | | Администрация  Евдокимовского  сельского  поселения | | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028 гг.», муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028годы» | Обеспечение ликвидации несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.  Устройство контейнерных площадок составит:  2024г.- 13шт  2025г.- 10-шт. | | I - III этапы | | | | | | | |
| 1.2. | | Организация и проведение субботников на территории сельского поселения | | Администрация  Евдокимовского  сельского  поселения | | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028 гг.», муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028годы» | Достижение удовлетворительного состояния населенных пунктов.  Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды. | | I - III этапы | | | | | | | |
| 1.3 | | Реализация мероприятий направленных на благоустройство дворовых территорий, общественных территорий | | Администрация  Евдокимовского  сельского  поселения | | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028 гг.», муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Евдокимовского сельского поселения на 2024-2028годы» | Достижение удовлетворительного состояния населенных пунктов | | I - III этапы | | | | | | | |
| **Тактическая цель 4.2. Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) | | | | | | | | | 86,5 | | | 92,4 | 103,6 | | | |
| Показатель 2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | 8 | | | 8 | 8 | | | |
| Тактическая задача 1. Развитие само занятости населения в Евдокимовском сельском поселении с упором на развитие малых форм сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Оказание консультативной и информационной помощи для участия в конкурсах на получение субсидий и субвенций (государственные программы Министерства сельского хозяйства Иркутской области И Министерства труда и занятости Иркутской области). | | Администрация  Евдокимовского  сельского  поселения;  Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Участие глав КФХ в конкурсах на получение субсидий на развитие сельскохозяйственного производства | | I - III этапы | | | | | | | |
| 1.2. | | Проведение работы с незанятыми в экономике гражданами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по вопросу их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. | | Администрация  Евдокимовского  сельского  поселения;  Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Увеличение количества нестационарных торговых объектов на 1 ед.;  Увеличение оборота сельскохозяйственных земель, переданных в аренду гражданам для ведения личного подсобного хозяйства | | I - III этапы | | | | | | | |
| Тактическая задача 2. Развитие сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель1: Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (с ИП и КФХ) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | | | | | | | | | 25 | 25 | | | | 25 | | |
| 2.1. | | Выявление и составление реестра брошенных и необработанных земель, в том числе подсобных хозяйств | | Администрация  Евдокимовского  сельского  поселения | | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Увеличение площади земельных участков, в отношении которых будут проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков  2024г-400га;  2025г-500га | | I – III этап | | | | | | | |
| 2.2 | | Проведение работы с фермерами и другими потенциальными землепользователями с целью передачи им невостребованных земель | | Администрация  Евдокимовского  сельского  поселения;  Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Постановка земельных участков на кадастровый учет и переданных в аренду или собственность КФХ в количестве 320га. в I – II этапе.  Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами ежегодно на 4,0% | | I – III этап | | | | | | | |
| 2.3 | | Проведение информационной компании среди сельского населения с целью отбора лиц, желающих расширить землепользование | | Администрация  Евдокимовского  сельского  поселения;  Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Увеличение оборота земель, используемых для производства сельскохозяйственной продукции | | I – III этап | | | | | | | |
| 2.4 | | Привлечение крестьянско (фермерских) хозяйств и личных хозяйств в реализации мероприятий областных, целевых программ поддержки сельхозпроизводителей | | Администрация  Евдокимовского  сельского  поселения;  Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Увеличение объемов субсидий от государства на производство сельскохозяйственной продукции | | I – III этап | | | | | | | |
| **Тактическая цель 4.3. Развитие социально-трудовой сферы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Среднесписочная численность работающих | | | | | | | | | 0,160 | | | 0,163 | 0,168 | | | |
| Показатель 2.Уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению | | | | | | | | | 5,8 | | | 5,6 | 5,0 | | | |
| Тактическая задача 1. Обеспечение экономики Евдокимовского сельского поселения трудовым ресурсам, необходимым для устойчивого социально-экономического развития поселения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Обеспечение занятости населения | | Администрация Евдокимовского сельского поселения; МКУК «КДЦ с. Бадар»; МКУК «КДЦ д.Евдокимова»;  ОГКУ «Центр занятости населения г.Тулуна». | | Закон Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности а поиске работы; организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | | I - III этапы | | | | | | | |
| 1.2 | | Организация демографического мониторинга населения | | Администрация Евдокимовского сельского поселения; МКУК «КДЦ с. Бадар»;  МКУК «КДЦ д.Евдокимова» | | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05 мая 2023 года №436 «Об утверждении методических рекомендаций по оценке демографического потенциала субъекта Российской Федерации и разработке региональных программ по повышению рождаемости» | Ежегодный комплексный анализ демографической ситуации в сельском поселении | | I - III этапы | | | | | | | |
| 1.3 | | Проведение мероприятий по снижению оттока населения и создание предпосылок для рождаемости | | Администрация Евдокимовского сельского поселения; МКУК «КДЦ с. Бадар»; МКУК «КДЦ д.Евдокимова» | | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05 мая 2023 года №436 «Об утверждении методических рекомендаций по оценке демографического потенциала субъекта Российской Федерации и разработке региональных программ по повышению рождаемости» | Создание новых рабочих мест; создание новых КФХ; сохранение социальной инфраструктуры: здравоохранения, образования;  Для привлечения молодых специалистов распространить действие программы «Земский доктор», «Земский учитель». | | I - III этапы | | | | | | | |
| **Тактическая цель 4.4. Обеспеченность сбалансированности и устойчивости бюджета Евдокимовского муниципального образования на долгосрочную перспективу** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Евдокимовского муниципального образования(по отношению к 2020 году) | | | | | | | | | 142,6 | | | 146,4 | 150,4 | | | |
| Тактическая задача 1. Повышение эффективности использования бюджетных средств и повышение качества бюджетного планирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Мониторинг исполнения местного бюджета | | Администрация Евдокимовского сельского поселения;  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | | Приказ Министерства финансов Иркутской области от 25.09.2019 г. № 53-н-мпр «Об утверждении формы оценки исполнения местного бюджета до конца текущего года с учётом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета» | Евдокимовское муниципальное образование Тулунского муниципального района, в отношении которого осуществлён мониторинг исполнения местного бюджета -100% | | I - III этапы | | | | | | | |

**2. Ожидаемые результаты реализации Стратегии**

**социально-экономического развития Евдокимовского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (ожидаемого результата) | | Значения показателей (по целевому варианту) | | | | | Ответственный за достижение значений показателя (ожидаемого результата) |
| На плановый период | | На конец этапа [<1>](#Par186) | | |
| 2023 г. | 2024 г. | I этап  (2023 – 2024 годы) | II этап  (2025 – 2030 годы) | III этап  (2031 – 2036 годы) |
| **Стратегическая цель: Евдокимовского сельского поселения- повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения Евдокимовского муниципального образования** | | | | | | | | |
| 1. | Численность постоянного населения, тыс. чел. | | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства (по отношению к 2020 году)% | | 129,2 | 134,4 | 134,4 | 140,5 | 150,0 | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
|  | | **Приоритет 1. Развитие человеческого потенциала** | | | | | | |
| 3. | Рождаемость, число детей | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Министерство здравоохранения Иркутской области  ОГБУЗ «Тулунская городская больница;  ФАП с.Бадар;  ФАП д.Евдокимова;  ФАП д.Красный Октябрь |
| 4. | Смертность от всех причин, случаев на 1000 чел. населения | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Министерство здравоохранения Иркутской области  ОГБУЗ «Тулунская городская больница;  ФАП с.Бадар;  ФАП д.Евдокимова;  ФАП д.Красный Октябрь |
| **Приоритет 2. Создание комфортного пространства для жизни»** | | | | | | | | |
| 5. | Обща площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, всего, кв. м2 | | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 6. | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящегося в собственности Евдокимовского сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | | 29,5 | 34,5 | 34,5 | 38,0 | 45,0 | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 7. | Регистрация права собственности на автомобильные дороги, % | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 70,0 | 100,0 | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 8. | Среднемесячная начисленная заработная плата в отрасли сельского хозяйства, тыс. руб. | | 22,7 | 23,6 | 23,6 | 25,3 | 27,3 | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| **Приоритет 3. Повышение качества муниципальной среды** | | | | | | | | |
| 9. | Количество мест несанкционированного размещения ТКО, шт. | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| **Приоритет 4. Экономический рост и эффективное управление** | | | | | | | | |
| 10. | Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг на душу населения ,тыс. руб. | | 63,5 | 66,1 | 66,1 | 70,7 | 75,0 | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 11. | Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера), руб. | | 32545 | 34003 | 34003 | 37844 | 43004 | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 12. | Объём налоговых и неналоговых доходов бюджета Евдокимовского сельского поселения, млн.руб | | 4,390 | 4,714 | 4,714 | 4,966 | 5,131 | Администрация Евдокимовского сельского поселения |

<1> Указываются в соответствии с этапами реализации Стратегии социально-экономического развития Евдокимовского сельского поселения.