**Иркутская область**

**Тулунский район**

**Администрация**

**Евдокимовского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**08.11. 2021г. №42**

**с. Бадар**

***«Об утверждении мероприятий перечня***

***проектов народных инициатив, порядка***

***организации работы по его реализации***

***бюджетных средств в 2022 году***

***и плановом периоде 2023 и 2024годах»***

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годах мероприятий перечня народных инициатив, сформированных на собрании граждан 08.11.2021 года, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 года № 108-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Евдокимовского муниципального образования,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить перечень проектов народных инициатив на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы, реализация которых осуществляется за счет средств местного бюджета в сумме:

1.1 2022 год – 2800,00 (две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек и субсидии из областного бюджета в сумме 276500 (двести семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

1.2 2023 год – 2800,00 (две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек и субсидии из областного бюджета в сумме 276500 (двести семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

1.3.2024 год – 2800,00 (две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек и субсидии из областного бюджета в сумме 276500 (двести семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек; (приложение №1).

2. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходовании бюджетных средств в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024годах (приложение № 2).

3. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить включение в проект решения Думы Евдокимовского сельского поселения «О бюджете Евдокимовского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

4. С 01.01.2022 признать утратившим силу постановление администрации Евдокимовского сельского поселения от 02.11.2020г №44 «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по его реализации бюджетных средств в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годах» с изменениями ( от 21.01.2021г №5).

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Евдокимовский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Евдокимовского сельского поселения

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Евдокимовского сельского поселения В.Н.Копанев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Евдокимовского сельского поселения

от 08.11.2021г № 42

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2022 ГОД**

**И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ**

Евдокимовское сельское поселение

(наименование муниципального образования)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Срок реализации | Объем финансирования - всего,  руб. | в том числе из | | Пункт статьи Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
| областного бюджета, руб. | местного бюджета\*, руб. |
| 1. | Приобретение противопожарных ранцев для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения | 2022 | до  30 декабря 2022 года | 20000,00 | 19799,50 | 200,50 | 14.1.9 |
| 2. | Приобретение светового оборудования для сцены МКУК «КДЦ с.Бадар» ул.Перфиловская 2 | 2022 | до  30 декабря 2022 года | 150000,00 | 148496,24 | 1503,76 | 14.1.12 |
| 3. | Приобретение сценических костюмов для МКУК «КДЦ с.Бадар» ул.Перфиловская 2 | 2022 | до  30 декабря 2022 года | 109300,00 | 108204,26 | 1095,74 | 14.1.12 |
| 4 | Приобретение спортивного оборудования (уличные тренажеры) для МКУК «КДЦ с.Бадар» ул.Перфиловская 2 | 2023 | до  30 декабря 2023 года | 279300,00 | 276500,00 | 2800,00 | 14.1.14 |
| 5 | Приобретение спортивного оборудования для МКУК «КДЦ п.Евдокимовский» ул. Больничная 9 | 2024 | до  30 декабря 2024 года | 279300,00 | 276500,00 | 2800,00 | 14.1.14 |
| **ИТОГО:** | |  |  | **837900,00** | **829500,00** | **8400,00** |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения

от 08.11.2021г № 42

**Порядок**

**Организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив бюджетных средств**

**в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материалы и документы** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и предоставление документов в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района:  -заявка на предоставление субсидии;  -результаты собрания жителей;  -заверенные копии документов, подтверждающие право собственности | Глава сельского поселения  (В.Н.Копанев) | до 18 февраля  года предоставления субсидии |
| 2. | Проверка документов на соответствие требованиям для получения субсидии из областного бюджета в целях софинасирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э.), | до 25 февраля  года предоставления субсидии |
| 3. | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области  -заявка на предоставление субсидии;  -результаты собрания жителей;  -заверенные копии документов, подтверждающие право собственности;  -выписка из сводной бюджетной росписи о наличии ассигнований на софинансирование мероприятий | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э.),  Глава сельского поселения  (В.Н.Копанев) | до 1 марта  года предоставления субсидии |
| 4. | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив | Министерство экономического развития | до 22 марта  года предоставления субсидии |
| 5. | Подготовка соглашения о  предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив | Глава сельского  поселения  (В.Н.Копанев)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  **(**Романчук Г.Э.) | до 25 мая  года предоставления субсидии |
| 6. | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектов народных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ 2О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Глава сельского поселения  (В.Н.Копанев) | до 30 декабря года предоставления субсидии |
| 7. | Информирование населения о реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации. | Глава сельского поселения  (В.Н.Копанев)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э.) | до 30 декабря  года предоставления субсидии |
| 8. | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятий по перечню проектов народных инициатив за 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы в информационно – аналитической системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте администрации сельского поселения <http://evdokimovskoe.mo38.ru/> | Глава сельского поселения  (В.Н.Копанев)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э) | до 30 декабря  года предоставления субсидии |
| 9. | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинасирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив | Глава сельского поселения  (В.Н.Копанев)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э) | до 1 февраля  года, следующего за годом предоставления субсидии |